## Total
Отчёт по заказам — Белавиа
Дата отчёта: 31.07.2026 ¦ В работе: 31 поз. ¦ Отгружено: 32 поз.
Продажа (в работе) |  | К оплате (в работе) |  | Продажа (отгружено) |  | К оплате (отгружено)
190752 |  | 190752 |  | 105489.7489 |  | 72535.0089
В работе
Раздел | Закупка | Транспорт | FEE | Продажа | Маржа | Оплачено клиентом | К оплате клиентом
В работе | 119771.86 | 23095 | 4790.8744 | 190752 | 43094.2656 | 0 | 190752
Отгружено
Раздел | Закупка | Транспорт | FEE | Продажа | Маржа | Оплачено клиентом | К оплате клиентом
Отгружено | 66599.18 | 3418 | 3371.2332 | 105489.7489 | 32101.3357 | 32954.74 | 72535.0089
Из них отгружено более 30 дней назад (остаток к оплате) | [6 empty] | 13100.0089

## Сводка за 7 месяцев
Сводка за 7 месяцев 2026 — Белавиа
Период: 01.01.2026 — 31.07.2026
Новые заказы
Количество: 30 ¦ Сумма: 180,352.00 USD
№ счета | P/N | DESCRIPTION | Category | QTY | Цена за шт, USD | Сумма, USD | Дата взятия в работу | Примечание
17062619080-2 | NAS513-4 | WASHER | EXPENDABLE | 1 | 7 | 7 | 2026-06-17 | DAP MSQ Дополнение № 316 шайба
30042612555 | С29054-010 | Transducer | ROTABLE | 1 | 15300 | 15300 | 2026-04-30 | DAP MSQ Дополнение № 283 датчик перепада давления
13072615505 | 1001246-3 | Bleed Pressure Regulation Valve | ROTABLE | 1 | 48300 | 48300 | 2026-07-13 | DAP MSQ Дополнение № 332 Клапан
30062612325 | 186A1001-23 | Leading Edge assy - LH SIDE | ROTABLE | 1 | 54000 | 54000 | 2026-06-23 | DAP MSQ Дополнение № 320 Передняя кромка стабилизатора
13072610520-2 | Z261H0000110 | INDICATOR-SEAT ROW | EXPENDABLE | 2 | 1050 | 2100 | 2026-07-13 | DAP MSQ Дополнение № 333 указатель ряда
13072610520-2 | Z261H0000110 | INDICATOR-SEAT ROW | EXPENDABLE | 2 | 1050 | 2100 | 2026-07-13 | DAP MSQ Дополнение № 333 указатель ряда
29072615395 | ASNA2083BG2-10 | SCREW | EXPENDABLE | 30 | 10 | 300 | 2026-07-29 | DAP MSQ Дополнение № 334 Винт
11062615510-2 | MS17825-4 | NUT, HEXAGON | EXPENDABLE | 80 | 9 | 720 | 2026-06-11 | DAP MSQ Дополнение № 310 гайка
29072615395 | 2LA006724-40 | RED WARNING LIGHT | EXPENDABLE | 2 | 2700 | 5400 | 2026-07-29 | DAP MSQ Дополнение № 334 предупреждающее освещение
TBA | 2124M62P04 | Fan-Fadec Cooling | ROTABLE | 4 | 2500 | 10000 | 2026-02-12 | RFQ 10392 REPAIR ORDER
6072615110-2 | AN929-5J | Cap assy, cres | EXPENDABLE | 10 | 75 | 750 | 2026-07-06 | DAP MSQ Дополнение № 331 заглушка
15062611435 | 9R3886 | Valve | ROTABLE | 2 | 4750 | 9500 | 2026-06-16 | DAP MSQ Дополнение № 313 клапан
5062613315 | 72067002 | Oven | ROTABLE | 1 | 3900 | 3900 | 2026-06-05 | DAP MSQ Дополнение № 304 духовой шкаф
5062613315 | 72067002 | Oven | ROTABLE | 2 | 3900 | 7800 | 2026-06-05 | DAP MSQ Дополнение № 304 духовой шкаф
24062617005 | F5237041700000 | Cylinder-spring rod | ROTABLE | 1 | 3800 | 3800 | 2026-06-24 | DAP MSQ Дополнение № 321 пружинная тяга
6072615110-2 | MS3367-1-9 | Strap, tie, down-flexible hose, nylon | EXPENDABLE | 89 | 4 | 356 | 2026-07-06 | DAP MSQ Дополнение № 331 хомут
1072617075 | MS16996-22 | Screw | EXPENDABLE | 50 | 5 | 250 | 2026-07-01 | DAP MSQ Дополнение № 327 винт
2072615215 | ASNA2001T3-23 | SCREW | EXPENDABLE | 55 | 8 | 440 | 2026-07-02 | DAP MSQ Дополнение № 328 винт
6072615110-2 | MS24693C277 | Screw | EXPENDABLE | 500 | 0.6 | 300 | 2026-07-06 | DAP MSQ Дополнение № 331 винт
6072615110-2 | AS1895-7-225 | Seal-E | EXPENDABLE | 5 | 49 | 245 | 2026-07-06 | DAP MSQ Дополнение № 331 уплотнение
2072615215 | NAS1169C10 | WASHER | EXPENDABLE | 200 | 1.3 | 260 | 2026-07-02 | DAP MSQ Дополнение № 328 шайба
1072617075 | MS35333-74 | Washer Lock | EXPENDABLE | 190 | 1.4 | 266 | 2026-07-01 | DAP MSQ Дополнение № 327 шайба
2072615215 | E0092-10-160NN | LEAD-BONDING | EXPENDABLE | 30 | 13 | 390 | 2026-07-02 | DAP MSQ Дополнение № 328 металлизация
22062611105 | 24E507009G03 | Lavatory Water Heater | ROTABLE | 2 | 3250 | 6500 | 2026-06-22 | DAP MSQ Дополнение № 315 нагреватель воды
17062619080-2 | NAS513-4 | WASHER | EXPENDABLE | 39 | 7 | 273 | 2026-06-17 | DAP MSQ Дополнение № 316 шайба
30062611105 | ABS0337-01A | RECEPTACLE | EXPENDABLE | 100 | 5 | 500 | 2026-06-30 | DAP MSQ Дополнение № 325 крепление
5062612245 | 300-047-730 | Heated Slide Fitting | ROTABLE | 1 | 4800 | 4800 | 2026-06-05 | DAP MSQ Дополнение № 301 крепление
25062615055 | M301-1562 | RELAY | EXPENDABLE | 2 | 300 | 600 | 2026-06-25 | DAP MSQ Дополнение № 322 реле
5062615070-2 | CM8A103 | Lamp | EXPENDABLE | 50 | 18.5 | 925 | 2026-06-05 | DAP MSQ Дополнение № 305 Лампа
26062610320-2 | AS20625 | Nut | EXPENDABLE | 30 | 9 | 270 | 2026-06-26 | DAP MSQ Дополнение № 323 гайка
Отгруженные заказы
Количество: 93 ¦ Сумма: 948,600.00 USD
№ счета | P/N | DESCRIPTION | Category | QTY | Цена за шт, USD | Сумма, USD | Дней на поставку | Lead time | Крайняя дата поставки | Фактическая дата поставки | Поставка | Примечание
10062617500-2 | AS62404 | CLIP | EXPENDABLE | 10 | 56 | 560 | 30 | STK | 2026-07-10 | 2026-07-23 | просрочка 13 дн. | дата поставки в периоде
3062617260-2 | MS28775-017 | PACKING-PREFORMED | EXPENDABLE | 50 | 5.4 | 270 | 30 | STK | 2026-07-03 | 2026-07-23 | просрочка 20 дн. | дата поставки в периоде
23062609350-2 | 2-12SCY | DISCHARGER, ELECTROSTATIC | EXPENDABLE | 5 | 230 | 1150 | 30 | STK | 2026-07-23 | 2026-07-23 | в срок | дата поставки в периоде
11062615510-2 | MS20995C32 | WIRE, LOCK | EXPENDABLE | 40 | 17 | 680 | 30 | STK | 2026-07-11 | 2026-07-23 | просрочка 12 дн. | дата поставки в периоде
18062611570-2 | 49-415 | PLUG | EXPENDABLE | 15 | 390 | 5850 | 30 | STK | 2026-07-18 | 2026-07-23 | просрочка 5 дн. | дата поставки в периоде
18062611570-2 | 68-1602 | O-RING | EXPENDABLE | 100 | 6 | 600 | 30 | STK | 2026-07-18 | 2026-07-23 | просрочка 5 дн. | дата поставки в периоде
3062616570-2 | FE240-221-001 | DIAPHRAGM-SEALING | EXPENDABLE | 20 | 51 | 1020 | 30 | STK | 2026-07-03 | 2026-07-23 | просрочка 20 дн. | дата поставки в периоде
6052616210-2 | PE21101-3-3TA | Screw | EXPENDABLE | 300 | 3 | 900 | 21 | STK | 2026-05-27 | 2026-07-23 | просрочка 57 дн. | дата поставки в периоде
26052617220-2 | D38999/26FD5SN | Connector, Electrical, Plug | EXPENDABLE | 2 | 160 | 320 | 25 | STK | 2026-06-20 | 2026-07-22 | просрочка 32 дн. | дата поставки в периоде
11062616320-2 | AS20624 | NUT | EXPENDABLE | 30 | 9 | 270 | 25 | STK | 2026-07-06 | 2026-07-22 | просрочка 16 дн. | дата поставки в периоде
307269055 | 4812-174-24 | SHAFT-DRIVE | EXPENDABLE | 1 | 720 | 720 | 30 | STK | 2026-08-02 | 2026-07-22 | досрочно на 11 дн. | дата поставки в периоде
7042616380-2 | NAS1149F0532P | Washer | EXPENDABLE | 30 | 11 | 330 | 30 | STK | 2026-05-07 | 2026-07-22 | просрочка 76 дн. | дата поставки в периоде
19062612245 | 2651-278-21 | Ball Valve Assy | ROTABLE | 1 | 16200 | 16200 | 30 | STK | 2026-07-19 | 2026-07-21 | просрочка 2 дн. | дата поставки в периоде
8062610255 | D0003004300000 | Horn | ROTABLE | 1 | 2500 | 2500 | 30 | STK | 2026-07-08 | 2026-07-21 | просрочка 13 дн. | дата поставки в периоде
21052616400-2 | ABS0951B3LM025 | Switch-Pushbutton | EXPENDABLE | 3 | 820 | 2460 | 30 | STK | 2026-06-20 | 2026-07-16 | просрочка 26 дн. | дата поставки в периоде
29052617585 | 4305890050 | TRANSMITTER-TPIS | ROTABLE | 3 | 7100 | 21300 | 30 | STK | 2026-06-28 | 2026-07-16 | просрочка 18 дн. | дата поставки в периоде
22052612450-2 | 212VL11BP100Y00 | Switch-Pushbutton | EXPENDABLE | 3 | 910 | 2730 | 30 | STK | 2026-06-21 | 2026-07-16 | просрочка 25 дн. | дата поставки в периоде
5052612160-2 | MS35769-10 | GASKET-METALLIC ENCASED | EXPENDABLE | 50 | 4.7 | 235 | 21 | STK | 2026-05-26 | 2026-07-06 | просрочка 41 дн. | дата поставки в периоде
6042613010-2 | 2A1447 | Fastener-UPR | EXPENDABLE | 15 | 180 | 2700 | 30 | STK | 2026-05-06 | 2026-07-06 | просрочка 61 дн. | дата поставки в периоде
6052615560-2 | MS27111-7 | Washer | EXPENDABLE | 100 | 2.2 | 220 | 21 | STK | 2026-05-27 | 2026-07-06 | просрочка 40 дн. | дата поставки в периоде
29052617210-2 | ABS1238-26-30B | Lamp | EXPENDABLE | 70 | 10 | 700 | 30 | STK | 2026-06-28 | 2026-07-06 | просрочка 8 дн. | дата поставки в периоде
9062618560-2 | 52638 | Cup | EXPENDABLE | 1 | 510 | 510 | 30 | STK | 2026-07-09 | 2026-07-06 | досрочно на 3 дн. | дата поставки в периоде
9062611120-2 | 801A50-0006A | SEAL | EXPENDABLE | 35 | 78 | 2730 | 30 | STK | 2026-07-09 | 2026-07-06 | досрочно на 3 дн. | дата поставки в периоде
11052613060-2 | 192872 | Spring-Gas | EXPENDABLE | 6 | 50 | 300 | 21 | STK | 2026-06-01 | 2026-07-04 | просрочка 33 дн. | дата поставки в периоде
26052616490-2 | BACC10DU350ABE | Clamp | EXPENDABLE | 3 | 200 | 600 | 30 | STK | 2026-06-25 | 2026-07-04 | просрочка 9 дн. | дата поставки в периоде
20052616240-2 | MS20995C32 | Lockwire | EXPENDABLE | 50 | 17 | 850 | 30 | STK | 2026-06-20 | 2026-07-04 | просрочка 14 дн. | дата поставки в периоде
30042610470-2 | CDSP1501-9 | Spring | EXPENDABLE | 10 | 33 | 330 | 25 | STK | 2026-05-25 | 2026-07-01 | просрочка 37 дн. | дата поставки в периоде
7052610375 | 38E93-5 | VALVE-CONTROL, WING ANTIICING | ROTABLE | 1 | 3200 | 3200 | 30 | STK | 2026-06-06 | 2026-06-24 | просрочка 18 дн. | дата поставки в периоде; дата из BC
29042617315 | 38E93-5 | VALVE-CONTROL, WING ANTIICING | ROTABLE | 1 | 5000 | 5000 | 25 | STK | 2026-05-23 | 2026-06-24 | просрочка 32 дн. | дата поставки в периоде; дата из BC
11052614575 | 129666-3 | Sensor | ROTABLE | 1 | 12400 | 12400 | 30 | STK | 2026-06-10 | 2026-06-05 | досрочно на 5 дн. | дата поставки в периоде
29052613525 | 28B545-9 | Generator Assy | ROTABLE | 1 | 107000 | 107000 | 30 | STK | 2026-06-28 | 2026-06-11 | досрочно на 17 дн. | дата поставки в периоде
28042615355 | 4100062-001 | Flush Valve Assy | ROTABLE | 1 | 14800 | 14800 | 25 | STK | 2026-05-23 | 2026-06-10 | просрочка 18 дн. | дата поставки в периоде
8052617115 | 72500410-3 | Array Assy | ROTABLE | 1 | 17900 | 17900 | 30 | STK | 2026-06-07 | 2026-06-10 | просрочка 3 дн. | дата поставки в периоде
4052618185 | 129666-3 | Sensor | ROTABLE | 1 | 14600 | 14600 | 25 | STK | 2026-05-29 | 2026-06-06 | просрочка 8 дн. | дата поставки в периоде
29102509210-2 | ABS0254-5-250Z | Blind Bolt | EXPENDABLE | 100 | 48 | 4800 | 25 | STK | 2025-11-23 | 2026-05-19 | просрочка 177 дн. | дата поставки в периоде
29102509210-2 | ABS0254-8-200Z | Blind Bolt | EXPENDABLE | 100 | 78 | 7800 | 25 | STK | 2025-11-23 | 2026-05-19 | просрочка 177 дн. | дата поставки в периоде
29102509210-2 | ABS0254-8-400Z | Blind Bolt | EXPENDABLE | 100 | 62 | 6200 | 85 | STK | 2026-01-22 | 2026-05-19 | просрочка 117 дн. | дата поставки в периоде
5052612510-2 | 31-8788-1 | LIGHT ASSEMBLY | EXPENDABLE | 20 | 3550 | 71000 | 21 | STK | 2026-05-26 | 2026-05-27 | просрочка 1 дн. | дата поставки в периоде
8042613210-2 | 620-5-700 | Seal | EXPENDABLE | 10 | 145 | 1450 | 30 | STK | 2026-05-08 | 2026-05-27 | просрочка 19 дн. | дата поставки в периоде
30012619120-2 | KB27108 | Ring | EXPENDABLE | 10 | 50 | 500 | 25 | STK | 2026-02-24 | 2026-05-27 | просрочка 92 дн. | дата поставки в периоде
23022611285 | HU55061 | Engine build stand | GSE/TOOL | 2 | 36000 | 72000 | 60 | 35 | 2026-04-24 | 2026-05-29 | просрочка 35 дн. | дата поставки в периоде
24032616245 | 411-0001-137 | Coffee maker | ROTABLE | 1 | 4000 | 4000 | 30 | STK | 2026-04-23 | 2026-05-19 | просрочка 26 дн. | дата поставки в периоде
16042618045 | 8ES005309-00 | Power Supply Unit, Wing Strobe | ROTABLE | 1 | 3700 | 3700 | 25 | STK | 2026-05-11 | 2026-05-19 | просрочка 8 дн. | дата поставки в периоде
30122518115 | 129666-2 | Sensor | ROTABLE | 1 | 15000 | 15000 | 25 | STK | 2026-01-24 | 2026-05-19 | просрочка 115 дн. | дата поставки в периоде
20022617050-2 | A104-1C | Bolt | EXPENDABLE | 35 | 10 | 350 | 25 | STK | 2026-03-17 | 2026-05-19 | просрочка 63 дн. | дата поставки в периоде
26032610485 | 971-4193-001 | ACCELEROMETER | ROTABLE | 1 | 3800 | 3800 | 20 | STK | 2026-04-15 | 2026-05-19 | просрочка 34 дн. | дата поставки в периоде
9042610350-2 | M83248-1-011 | Packing | EXPENDABLE | 100 | 3 | 300 | 30 | STK | 2026-05-09 | 2026-05-09 | в срок | дата поставки в периоде
23032612130-2 | MS27039C1-11 | SCREW | EXPENDABLE | 30 | 12 | 360 | 30 | STK | 2026-04-22 | 2026-05-09 | просрочка 17 дн. | дата поставки в периоде
30032616140-2 | 1012701 | GASKET | EXPENDABLE | 3 | 1100 | 3300 | 30 | STK | 2026-04-29 | 2026-05-09 | просрочка 10 дн. | дата поставки в периоде
25032617530-2 | EN3155-016M2018 | Contact | EXPENDABLE | 100 | 12 | 1200 | 30 | STK | 2026-04-24 | 2026-05-09 | просрочка 15 дн. | дата поставки в периоде
20032611360-2 | M38H1001-1 | Filter assy | EXPENDABLE | 10 | 78 | 780 | 30 | STK | 2026-04-19 | 2026-05-09 | просрочка 20 дн. | дата поставки в периоде
24032611410-2 | 801A50-0005A | Seal, Inconel | EXPENDABLE | 15 | 92 | 1380 | 30 | STK | 2026-04-23 | 2026-05-09 | просрочка 16 дн. | дата поставки в периоде
2022519045 | 2295186 | Ballast assy | ROTABLE | 1 | 4700 | 4700 | 30 | STK | 2026-03-04 | 2026-05-07 | просрочка 64 дн. | дата поставки в периоде
4122517240-2 | MS9385-02 | Packing | EXPENDABLE | 100 | 4.6 | 460 | 25 | STK | 2025-12-29 | 2026-05-08 | просрочка 130 дн. | дата поставки в периоде
29082513400-2 | ASPLCMV06 | Collar | EXPENDABLE | 100 | 7 | 700 | 40 | STK | 2025-12-09 | 2026-05-08 | просрочка 150 дн. | дата поставки в периоде
20102510530-2 | NAS1291C08M | Nut | EXPENDABLE | 100 | 4.7 | 470 | 25 | STK | 2025-11-14 | 2026-05-08 | просрочка 175 дн. | дата поставки в периоде
20102510530-2 | MS14218AD4C10 | Rivet | EXPENDABLE | 100 | 4.9 | 490 | 25 | STK | 2025-11-14 | 2026-05-08 | просрочка 175 дн. | дата поставки в периоде
19022615350-2 | AS3578-012 | PACKING-PREFORMED | EXPENDABLE | 50 | 6.9 | 345 | 25 | STK | 2026-03-16 | 2026-05-08 | просрочка 53 дн. | дата поставки в периоде
24022618430-2 | 320634 | Terminal | EXPENDABLE | 100 | 4.3 | 430 | 25 | STK | 2026-03-21 | 2026-05-08 | просрочка 48 дн. | дата поставки в периоде
16032614130-2 | 2612529 | Key | EXPENDABLE | 20 | 1130 | 22600 | 30 | STK | 2026-04-15 | 2026-05-08 | просрочка 23 дн. | дата поставки в периоде
19022614470-2 | BACR15BA3AD4C | RIVET | EXPENDABLE | 100 | 3.8 | 380 | 25 | STK | 2026-03-16 | 2026-05-08 | просрочка 53 дн. | дата поставки в периоде
2022519045 | 2295186 | Ballast assy | ROTABLE | 1 | 4500 | 4500 | 30 | STK | 2026-03-04 | 2026-05-08 | просрочка 65 дн. | дата поставки в периоде
20032615585 | 72500460-001 | Light Assy | ROTABLE | 1 | 14500 | 14500 | 25 | STK | 2026-04-14 | 2026-06-24 | просрочка 71 дн. | дата поставки в периоде
25112513525 | 0851MC | Pitot Probe | ROTABLE | 1 | 7900 | 7900 | 30 | STK | 2025-12-25 | 2026-04-22 | просрочка 118 дн. | дата поставки в периоде
13032615535 | 3876195-9 | EXCITER-IGNITION | ROTABLE | 1 | 28000 | 28000 | 25 | STK | 2026-04-07 | 2026-04-22 | просрочка 15 дн. | дата поставки в периоде
22122510000-2 | CCR264CS-3-04 | Rivet, Blind | EXPENDABLE | 500 | 15 | 7500 | 25 | STK | 2026-01-16 | 2026-04-22 | просрочка 96 дн. | дата поставки в периоде
24022617530-2 | PLT5115-06-08 | BLIND BOLT | EXPENDABLE | 5 | 250 | 1250 | 30 | STK | 2026-03-26 | 2026-04-22 | просрочка 27 дн. | дата поставки в периоде
24022617530-2 | PLT5115-06-09 | BLIND BOLT | EXPENDABLE | 50 | 148 | 7400 | 30 | STK | 2026-03-26 | 2026-04-22 | просрочка 27 дн. | дата поставки в периоде
24022617530-2 | PLT5115-06-10 | BLIND BOLT | EXPENDABLE | 10 | 240 | 2400 | 30 | STK | 2026-03-26 | 2026-04-22 | просрочка 27 дн. | дата поставки в периоде
26012512155 | TY3409-01A | Actuator-rotary | ROTABLE | 1 | 23900 | 23900 | 25 | STK | 2026-02-20 | 2026-04-22 | просрочка 61 дн. | дата поставки в периоде
20022617050-2 | DIN137B4B2C | Washer-spring | EXPENDABLE | 16 | 26 | 416 | 25 | STK | 2026-03-17 | 2026-04-17 | просрочка 31 дн. | дата поставки в периоде
17022615590-2 | CA66287-50 | Connector | EXPENDABLE | 1 | 12200 | 12200 | 25 | STK | 2026-03-14 | 2026-04-17 | просрочка 34 дн. | дата поставки в периоде
23122518165 | 2124M62P05 | Fan-Fadec Cooling | ROTABLE | 1 | 55000 | 55000 | 65 | 30 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | просрочка 6 дн. | дата поставки в периоде
12112513595 | 2124M62P05 | Fan-Fadec Cooling | ROTABLE | 1 | 51000 | 51000 | 35 | STK | 2025-12-17 | 2026-03-04 | просрочка 77 дн. | дата поставки в периоде
18122514045 | 1875MK5 | CONTROL | ROTABLE | 1 | 104500 | 104500 | 30 | STK | 2026-02-13 | 2026-02-27 | просрочка 14 дн. | дата поставки в периоде
19012615390-2 | CA3105-1032-6 | Screw | EXPENDABLE | 20 | 17 | 340 | 25 | STK | 2026-02-13 | 2026-02-25 | просрочка 12 дн. | дата поставки в периоде
28012617150-2 | KBM-6-1-N-1-35-V1 | Countersink mandrel | EXPENDABLE | 1 | 670 | 670 | 25 | STK | 2026-02-22 | 2026-02-25 | просрочка 3 дн. | дата поставки в периоде
20102513000-2 | 3CU7-125AN | Expanded copper foil | EXPENDABLE | 1 | 3000 | 3000 | 25 | STK | 2025-11-14 | 2026-02-25 | просрочка 103 дн. | дата поставки в периоде
29012612350-2 | HL13VF8-8 | Hi-Lok Pin | EXPENDABLE | 100 | 8 | 800 | 25 | STK | 2026-02-23 | 2026-02-25 | просрочка 2 дн. | дата поставки в периоде
30012619120-2 | KB27110 | Seal | EXPENDABLE | 6 | 91 | 546 | 25 | STK | 2026-02-24 | 2026-02-25 | просрочка 1 дн. | дата поставки в периоде
7102510250-2 | 35301-75 | Electrical interconnecting cable | EXPENDABLE | 1 | 1500 | 1500 | 25 | STK | 2025-11-01 | 2026-03-04 | просрочка 123 дн. | дата поставки в периоде
7102510250-2 | 1148006-0254-00 | Electrical interconnecting cable | EXPENDABLE | 1 | 1170 | 1170 | 25 | STK | 2025-11-01 | 2026-03-04 | просрочка 123 дн. | дата поставки в периоде
19092515455 | ABS0951B3LM025 | Switch-Pushbutton | ROTABLE | 1 | 1350 | 1350 | 25 | STK | 2025-10-14 | 2026-03-04 | просрочка 141 дн. | дата поставки в периоде
11112517100-2 | ESW1900 | Lacing tape | EXPENDABLE | 1 | 630 | 630 | 25 | STK | 2025-12-06 | 2026-03-04 | просрочка 88 дн. | дата поставки в периоде
15102513035 | 98F27201002000 | Safety Pin-rudder | EXPENDABLE | 2 | 240 | 480 | 25 | STK | 2025-11-09 | 2026-02-13 | просрочка 96 дн. | дата поставки в периоде
24102518400-2 | 43702013 | Pivot - Back | EXPENDABLE | 10 | 42 | 420 | 25 | STK | 2025-11-18 | 2026-02-13 | просрочка 87 дн. | дата поставки в периоде
15102510020-2 | 67391-003 | Spring literature pocket | EXPENDABLE | 1 | 400 | 400 | 20 | STK | 2025-11-04 | 2026-02-13 | просрочка 101 дн. | дата поставки в периоде
12122510530-2 | ABS-4016 | Cell, storage, lead acid 5.0Ah | EXPENDABLE | 36 | 100 | 3600 | 20 | STK | 2026-01-01 | 2026-02-13 | просрочка 43 дн. | дата поставки в периоде
19122513110-2 | 1012785-101 | Headrest | EXPENDABLE | 1 | 1900 | 1900 | 30 | STK | 2026-01-18 | 2026-02-13 | просрочка 26 дн. | дата поставки в периоде
24122512150-2 | HL110VF8-3 | HI-LOK PIN | EXPENDABLE | 94 | 7 | 658 | 25 | STK | 2026-01-18 | 2026-02-13 | просрочка 26 дн. | дата поставки в периоде
10122512415 | 9631200-0001 | Compressor | ROTABLE | 1 | 30000 | 30000 | 40 | 10 | 2026-01-19 | 2026-02-05 | просрочка 17 дн. | дата поставки в периоде
5122511555 | 1875MK5 | CONTROL | ROTABLE | 1 | 109700 | 109700 | 20 | STK | 2025-12-25 | 2026-01-06 | просрочка 12 дн. | дата поставки в периоде
23022612380-2 | 139-00-112-00 | Holder baggage bar | EXPENDABLE | 15 | 36 | 540 | 7 | STK | 2026-03-02 | 2026-03-04 | просрочка 2 дн. | дата поставки в периоде
Оплаченные клиентом
Количество: 95 ¦ Оплачено за период: 1,144,465.80 USD
№ счета | P/N | DESCRIPTION | Category | Дата оплаты этап 1 | Оплата этап 1, USD | Дата оплаты этап 2 | Оплата этап 2, USD | Оплачено за неделю, USD | Остаток к оплате, USD | Примечание
7042616380-2 | NAS1149F0532P | Washer | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-07-29 | 330 | 330 | 0 | этап 2 в периоде
21052616400-2 | ABS0951B3LM025 | Switch-Pushbutton | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-07-29 | 2460 | 2460 | 0 | этап 2 в периоде
22052612450-2 | 212VL11BP100Y00 | Switch-Pushbutton | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-07-29 | 2730 | 2730 | 0 | этап 2 в периоде
11052613060-2 | 192872 | Spring-Gas | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-07-15 | 300 | 300 | 0 | этап 2 в периоде
26052616490-2 | BACC10DU350ABE | Clamp | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-07-15 | 600 | 600 | 0 | этап 2 в периоде
20052616240-2 | MS20995C32 | Lockwire | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-07-15 | 850 | 850 | 0 | этап 2 в периоде
30042610470-2 | CDSP1501-9 | Spring | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-07-29 | 330 | 330 | 0 | этап 2 в периоде
7052610375 | 38E93-5 | VALVE-CONTROL, WING ANTIICING | ROTABLE |  | 0 | 2026-07-07 | 3200 | 3200 | 0 | этап 2 в периоде
29042617315 | 38E93-5 | VALVE-CONTROL, WING ANTIICING | ROTABLE |  | 0 | 2026-07-01 | 5000 | 5000 | 0 | этап 2 в периоде
29052613525 | 28B545-9 | Generator Assy | ROTABLE |  | 0 | 2026-06-18 | 107000 | 107000 | 0 | этап 2 в периоде
28042615355 | 4100062-001 | Flush Valve Assy | ROTABLE |  | 0 | 2026-06-18 | 14800 | 14800 | 0 | этап 2 в периоде
8052617115 | 72500410-3 | Array Assy | ROTABLE |  | 0 | 2026-06-26 | 17900 | 17900 | 0 | этап 2 в периоде
4052618185 | 129666-3 | Sensor | ROTABLE |  | 0 | 2026-06-26 | 14600 | 14600 | 0 | этап 2 в периоде
29102509210-2 | ABS0254-5-250Z | Blind Bolt | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-06-18 | 4800 | 4800 | 0 | этап 2 в периоде
29102509210-2 | ABS0254-8-200Z | Blind Bolt | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-06-18 | 7800 | 7800 | 0 | этап 2 в периоде
29102509210-2 | ABS0254-8-400Z | Blind Bolt | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-06-18 | 6200 | 6200 | 0 | этап 2 в периоде
5052612510-2 | 31-8788-1 | LIGHT ASSEMBLY | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-06-05 | 71000 | 71000 | 0 | этап 2 в периоде
8042613210-2 | 620-5-700 | Seal | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-06-26 | 1450 | 1450 | 0 | этап 2 в периоде
30012619120-2 | KB27108 | Ring | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-06-05 | 500 | 500 | 0 | этап 2 в периоде
23022611285 | HU55061 | Engine build stand | GSE/TOOL |  | 0 | 2026-06-11 | 72000 | 72000 | 0 | этап 2 в периоде
24032616245 | 411-0001-137 | Coffee maker | ROTABLE |  | 0 | 2026-06-26 | 4000 | 4000 | 0 | этап 2 в периоде
16042618045 | 8ES005309-00 | Power Supply Unit, Wing Strobe | ROTABLE |  | 0 | 2026-06-26 | 3700 | 3700 | 0 | этап 2 в периоде
30122518115 | 129666-2 | Sensor | ROTABLE |  | 0 | 2026-06-26 | 15000 | 15000 | 0 | этап 2 в периоде
20022617050-2 | A104-1C | Bolt | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-06-18 | 350 | 350 | 0 | этап 2 в периоде
26032610485 | 971-4193-001 | ACCELEROMETER | ROTABLE |  | 0 | 2026-06-26 | 3800 | 3800 | 0 | этап 2 в периоде
9042610350-2 | M83248-1-011 | Packing | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-06-05 | 300 | 300 | 0 | этап 2 в периоде
23032612130-2 | MS27039C1-11 | SCREW | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-06-05 | 360 | 360 | 0 | этап 2 в периоде
30032616140-2 | 1012701 | GASKET | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-06-05 | 3300 | 3300 | 0 | этап 2 в периоде
25032617530-2 | EN3155-016M2018 | Contact | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-06-11 | 1200 | 1200 | 0 | этап 2 в периоде
20032611360-2 | M38H1001-1 | Filter assy | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-06-11 | 780 | 780 | 0 | этап 2 в периоде
24032611410-2 | 801A50-0005A | Seal, Inconel | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-06-05 | 1380 | 1380 | 0 | этап 2 в периоде
2022519045 | 2295186 | Ballast assy | ROTABLE |  | 0 | 2026-05-29 | 4700 | 4700 | 0 | этап 2 в периоде
4122517240-2 | MS9385-02 | Packing | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-06-05 | 460 | 460 | 0 | этап 2 в периоде
20102510530-2 | NAS1291C08M | Nut | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-06-05 | 470 | 470 | 0 | этап 2 в периоде
20102510530-2 | MS14218AD4C10 | Rivet | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-06-05 | 490 | 490 | 0 | этап 2 в периоде
19022615350-2 | AS3578-012 | PACKING-PREFORMED | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-05-29 | 345 | 345 | 0 | этап 2 в периоде
24022618430-2 | 320634 | Terminal | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-05-29 | 430 | 430 | 0 | этап 2 в периоде
16032614130-2 | 2612529 | Key | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-05-29 | 22600 | 22600 | 0 | этап 2 в периоде
19022614470-2 | BACR15BA3AD4C | RIVET | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-05-29 | 380 | 380 | 0 | этап 2 в периоде
2022519045 | 2295186 | Ballast assy | ROTABLE |  | 0 | 2026-06-05 | 4500 | 4500 | 0 | этап 2 в периоде
20032615585 | 72500460-001 | Light Assy | ROTABLE |  | 0 | 2026-07-15 | 14500 | 14500 | 0 | этап 2 в периоде
25112513525 | 0851MC | Pitot Probe | ROTABLE |  | 0 | 2026-05-13 | 7900 | 7900 | 0 | этап 2 в периоде
13032615535 | 3876195-9 | EXCITER-IGNITION | ROTABLE |  | 0 | 2026-05-06 | 28000 | 28000 | 0 | этап 2 в периоде
22122510000-2 | CCR264CS-3-04 | Rivet, Blind | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-04-29 | 7500 | 7500 | 0 | этап 2 в периоде
24022617530-2 | PLT5115-06-08 | BLIND BOLT | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-05-06 | 1250 | 1250 | 0 | этап 2 в периоде
24022617530-2 | PLT5115-06-09 | BLIND BOLT | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-05-06 | 7400 | 7400 | 0 | этап 2 в периоде
24022617530-2 | PLT5115-06-10 | BLIND BOLT | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-05-06 | 2400 | 2400 | 0 | этап 2 в периоде
26012512155 | TY3409-01A | Actuator-rotary | ROTABLE |  | 0 | 2026-05-06 | 23900 | 23900 | 0 | этап 2 в периоде
20022617050-2 | DIN137B4B2C | Washer-spring | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-05-06 | 416 | 416 | 0 | этап 2 в периоде
17022615590-2 | CA66287-50 | Connector | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-07-01 | 12200 | 12200 | 0 | этап 2 в периоде
23122518165 | 2124M62P05 | Fan-Fadec Cooling | ROTABLE | 2026-03-26 | 55000 |  | 0 | 55000 | 0 | этап 1 в периоде
12112513595 | 2124M62P05 | Fan-Fadec Cooling | ROTABLE |  | 0 | 2026-04-16 | 51000 | 51000 | 0 | этап 2 в периоде
18122514045 | 1875MK5 | CONTROL | ROTABLE |  | 0 | 2026-03-11 | 104500 | 104500 | 0 | этап 2 в периоде
19012615390-2 | CA3105-1032-6 | Screw | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-04-16 | 340 | 340 | 0 | этап 2 в периоде
28012617150-2 | KBM-6-1-N-1-35-V1 | Countersink mandrel | EXPENDABLE | 2026-03-26 | 670 |  | 0 | 670 | 0 | этап 1 в периоде
20102513000-2 | 3CU7-125AN | Expanded copper foil | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-03-19 | 3000 | 3000 | 0 | этап 2 в периоде
29012612350-2 | HL13VF8-8 | Hi-Lok Pin | EXPENDABLE | 2026-03-26 | 800 |  | 0 | 800 | 0 | этап 1 в периоде
30012619120-2 | KB27110 | Seal | EXPENDABLE | 2026-03-26 | 546 |  | 0 | 546 | 0 | этап 1 в периоде
7102510250-2 | 35301-75 | Electrical interconnecting cable | EXPENDABLE | 2026-03-26 | 1500 |  | 0 | 1500 | 0 | этап 1 в периоде
7102510250-2 | 1148006-0254-00 | Electrical interconnecting cable | EXPENDABLE | 2026-03-26 | 1170 |  | 0 | 1170 | 0 | этап 1 в периоде
19092515455 | ABS0951B3LM025 | Switch-Pushbutton | ROTABLE |  | 0 | 2026-04-16 | 1350 | 1350 | 0 | этап 2 в периоде
11112517100-2 | ESW1900 | Lacing tape | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-03-19 | 630 | 630 | 0 | этап 2 в периоде
15102513035 | 98F27201002000 | Safety Pin-rudder | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-04-16 | 480 | 480 | 0 | этап 2 в периоде
24102518400-2 | 43702013 | Pivot - Back | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-03-11 | 420 | 420 | 0 | этап 2 в периоде
15102510020-2 | 67391-003 | Spring literature pocket | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-03-11 | 400 | 400 | 0 | этап 2 в периоде
12122510530-2 | ABS-4016 | Cell, storage, lead acid 5.0Ah | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-03-11 | 3600 | 3600 | 0 | этап 2 в периоде
19122513110-2 | 1012785-101 | Headrest | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-03-11 | 1900 | 1900 | 0 | этап 2 в периоде
24122512150-2 | HL110VF8-3 | HI-LOK PIN | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-03-11 | 658 | 658 | 0 | этап 2 в периоде
10122512415 | 9631200-0001 | Compressor | ROTABLE |  | 0 | 2026-02-17 | 30000 | 30000 | 0 | этап 2 в периоде
5122511555 | 1875MK5 | CONTROL | ROTABLE |  | 0 | 2026-01-22 | 109700 | 109700 | 0 | этап 2 в периоде
29102509210-2 | ABS0254-8-250Z | Blind Bolt | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-01-29 | 9800 | 9800 | 0 | этап 2 в периоде
29102509210-2 | ABS0254-6-350Z | Blind Bolt | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-01-29 | 4800 | 4800 | 0 | этап 2 в периоде
18112517105 | 1001246-3 | Bleed Pressure Regulation Valve | ROTABLE |  | 0 | 2026-01-22 | 51600 | 51600 | 0 | этап 2 в периоде
18112517105 | 1001246-3 | Bleed Pressure Regulation Valve | ROTABLE |  | 0 | 2026-01-22 | 51600 | 51600 | 0 | этап 2 в периоде
17112515255 | NR-5 | TEST PANEL | GSE/TOOL |  | 0 | 2026-01-22 | 6600 | 6600 | 0 | этап 2 в периоде
12112513595 | 2124M62P05 | Fan-Fadec Cooling | ROTABLE |  | 0 | 2026-01-13 | 50000 | 50000 | 0 | этап 2 в периоде
25112513525 | C12848AA01 | Radio Manager Panel | ROTABLE |  | 0 | 2026-01-13 | 8500 | 8500 | 0 | этап 2 в периоде
14102516400-2 | HST11BJ-5-3 | Hi-Lite Bolt | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-01-13 | 1250 | 1250 | 0 | этап 2 в периоде
30092510095 | 72303166-6 | Module Assy-Led | ROTABLE |  | 0 | 2026-01-13 | 9300 | 9300 | 0 | этап 2 в периоде
26092511235 | 63543-253-3 | DIGITAL DISTANCE RADIO MAGNETIC INDICATOR | ROTABLE |  | 0 | 2026-01-13 | 11900 | 11900 | 0 | этап 2 в периоде
24112517375 | RFTRBRKDLY04 | Towable wheel/brake changer | GSE/TOOL |  | 0 | 2026-01-13 | 9800 | 9800 | 0 | этап 2 в периоде
14112516005 | 978B0000-02 | Controller-Zone Temperature | ROTABLE |  | 0 | 2026-01-13 | 9600 | 9600 | 0 | этап 2 в периоде
15082518300-1 | 701-2956200 | Seal | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-01-13 | 1180 | 1180 | 0 | этап 2 в периоде
22102516070-2 | CSR922-5T6 | RIVET | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-01-13 | 704 | 704 | 0 | этап 2 в периоде
14082513350-11 | CR3214-6-02 | Blind Rivet | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-01-13 | 725 | 725 | 0 | этап 2 в периоде
19092510540-2 | F5725402220000 | SEALING RING | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-01-22 | 880 | 880 | 0 | этап 2 в периоде
19092510540-2 | NSA5472-8K7 | NUT | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-01-22 | 432 | 432 | 0 | этап 2 в периоде
21082517000-11 | NAS1738B5-7 | Blind Rivet | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-01-13 | 700 | 700 | 0 | этап 2 в периоде
19092510540-2 | HST1480-6 | HI-LITE COLLAR | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-01-22 | 660 | 660 | 0 | этап 2 в периоде
14082513350-11 | CR3524P-5-03 | Blind Rivet | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-01-13 | 35240 | 35240 | 0 | этап 2 в периоде
23022612380-2 | 139-00-112-00 | Holder baggage bar | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-04-02 | 540 | 540 | 0 | этап 2 в периоде
5122511480-2 | M83248-1-902 | PACKING | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-01-13 | 180 | 180 | 0 | этап 2 в периоде
4122517200-2 | S8990-010 | PACKING | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-01-13 | 100 | 100 | 0 | этап 2 в периоде
14082513350-11 | CR3224-5-07 | Blind Rivet | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-01-13 | 1087.8 | 1087.8 | 0 | этап 2 в периоде
14082513350-11 | NAS1398C6A7 | Blind Rivet | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-01-13 | 1762 | 1762 | 0 | этап 2 в периоде
Оплаты за неделю: AR/AS — дата и сумма этапа 1, AT/AU — дата и сумма этапа 2. В итог попадает только сумма платежей с датой в периоде. Для отгрузок при пустой фактической дате используется BC (ожидаемая дата прихода).

## Отгружено
№ счета | Invoicer | Менеджер продажи | Менеджер закупки | Status | Комментарий | Customer | Chnl | Номер группы | ТИП ВС (Продажи) | P/N | ALT P/N | DESCRIPTION | QTY | UOM | Category | ЗАКАЗ ВЗЯТ В РАБОТУ | Дней на поставку | Lead time | Destination | Транспорт выставляем | КРАЙНЯЯ ДАТА ПОСТАВКИ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА ПОСТАВКИ (СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ) | Тип поставки | Condition | Поставщик | Root supplier | PO # | UNIQUE UNIT CODE | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | Закупка, ед. | Закупка, итого | Продажная, ед. | Продажная, итого (без НДС) | Стоимость доставки ПЛАН, за весь счет! | Стоимость доставки факт | Transaction fee | Пошлина, сбор(ФАКТ) USD | СВХ стоимость (ФАКТ) | Ставка НДС для таможни | МПТ | Действия по МПТ | Тип оплаты | Дата оплаты Первая группа платежей | Оплачено Первая группа платежей | Дата оплаты Завершающий платеж | Оплачено Завершающий платеж | Остаток к оплате | Дата оплаты поставщику | Сумма оплаты поставщику | Остаток к оплате поставщику | Дата взятия в работу отделом закупок (ФАКТ) | Дата начала движения | НОМЕР AWB | ОЖИДАЕМАЯ ДАТА ПРИХОДА (ставим планируемую, и обновляем ее. Когда появляется # AWB корректируем на дату из AWB) | НОМЕР ИНВОЙСА ДЛЯ ТАМОЖНИ | Стоимость за ед. в таможенном инвойсе в $ | Импортер | Номер ДТ | Дата | @ | Приоритет | PO DIFFERENCE | PO REFERENCE | SHIP CHARGE
|  |  |  | ИТОГО | Сводка по разделу | [22 empty] | - |  |  | 66599.18 |  | 105489.7489 | 3418 |  | 3371.2332 | [7 empty] | 32954.74 |  |  | 72535.0089
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | E | Boeing 737-800 | M25988-1-110 |  | Packing | 22 |  | EXPENDABLE | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-12-05 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | OT081124-2 | #2495-2 |  | 0.8 | 17.6 | 2.0345 | 44.759 | 50 | 0.97045 | 3.38 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 44.76 | -0.001 | 2024-11-08 | 17.6 | 0 | TBA | 2024-11-15 | 910-17672756 | 2024-11-23 21:00 | KH201120241743 | 1.57 | Ф | 10005030/281124/5165933 | декабрь24 | пост+б
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | B | 737-300/800 | NAS1523AA4R |  | Packing | 499 |  |  | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-29 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | FT230924-1 | #2492 |  | 2.004 | 1000 | 3.0033 | 1498.6633 | 50 | 89.84 | 52.5 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 1498.66 | 0.0033332 | 2024-09-23 | 1000 | 0 | TBA | 2024-10-11 | 555-39590003 | 2024-10-23 18:00 | WTC231020241837 | 2.31 | Ф | 10005030/261024/5126714 | ноябрь24 | пост+б
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | B | 737-300/800 | M83248/1-008 | M83248-1-008 | Packing | 996 |  |  | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-29 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | FT230924-1 | #2488 |  | 0.2008 | 200 | 0.34882 | 347.4219 | 50 | 17.968 | 12.5 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 347.42 | 0.0019352 | 2024-09-23 | 200 | 0 | TBA | 2024-10-11 | 555-39590003 | 2024-10-23 18:00 | WTC231020241837 | 0.27 | Ф | 10005030/261024/5126714 | ноябрь24 | пост+б
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | B | 737-300/800 | M83248/1-905 | M83248-1-905 | Packing | 300 |  |  | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-29 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | FT230924-1 | #2489 |  | 0.5 | 150 | 1.027 | 308.0968 | 50 | 13.476 | 10 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 308.1 | -0.0032259 | 2024-09-23 | 150 | 0 | TBA | 2024-10-11 | 555-39590003 | 2024-10-23 18:00 | WTC231020241837 | 0.8 | Ф | 10005030/261024/5126714 | ноябрь24 | пост+б
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | B | 737-300/800 | M83485/1-121 | M83485-1-121 | Packing | 50 |  |  | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-29 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | FT230924-1 | #2490 |  | 3 | 150 | 6.0067 | 300.3333 | 50 | 13.476 | 10 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 300.33 | 0.0033334 | 2024-09-23 | 150 | 0 | TBA | 2024-10-11 | 555-39590003 | 2024-10-23 18:00 | WTC231020241837 | 4.63 | Ф | 10005030/261024/5126714 | ноябрь24 | пост+б
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | B | 737-300/800 | MS29513-111 |  | Packing | 1000 |  |  | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-29 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | FT230924-1 | #2491 |  | 0.4 | 400 | 0.45538 | 455.3763 | 50 | 35.936 | 22.5 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 455.38 | -0.003656 | 2024-09-23 | 400 | 0 | TBA | 2024-10-11 | 555-39590003 | 2024-10-23 18:00 | WTC231020241837 | 0.42 | Ф | 10005030/261024/5126714 | ноябрь24 | пост+б
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | B | 737-300/800 | EV949000 |  | Water filter | 50 |  |  | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-29 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | FT230924-1 | #2496 |  | 75 | 3750 | 261.5806 | 13079.0323 | 150 | 336.9001 | 195 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 13079.03 | 0.00226 | 2024-09-23 | 3750 | 0 | TBA | 2024-10-11 | 555-39590003 | 2024-10-23 18:00 | WTC231020241837 | 201.22 | Ф | 10005030/261024/5126714 | ноябрь24 | пост+б
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | B | 737-300/800 | M25988-1-110 |  | Packing | 178 |  |  | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-11-04 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | FT230924-1 | #2495-1 |  | 0.89888 | 160 | 2.0345 | 362.1439 | 50 | 7.9267 | 10.5 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 362.14 | 0.003871 | 2024-09-23 | 160 | 0 | TBA | 2024-10-18 | 072-72925510 | 2024-10-24 15:25 | KH231020241614 | 1.57 | Ф | 10005030/291024/5129822 | ноябрь24 | пост+б
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | B | 737-300/800 | 65-90305-85 |  | Filter kit | 100 |  |  | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-11-04 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | FT230924-1 | #2493 |  | 120 | 12000 | 164.1602 | 16416.0215 | 350 | 667.9841 | 617.5 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 16416.02 | 0.00151 | 2024-09-23 | 12000 | 0 | TBA | 2024-10-18 | 072-72925510 | 2024-10-24 15:25 | KH231020241614 | 126.28 | Ф | 10005030/291024/5129822 | ноябрь24 | пост+б
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | B | 737-300/800 | A1-25-0097-001 |  | Packing | 25 |  |  | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-11-04 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | BR031024-2 | #2494 |  | 3 | 75 | 5.716 | 142.9005 | 50 | 4.1749 | 6.25 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 142.9 | 0.00053763 | 2024-10-03 | 75 | 0 | TBA | 2024-10-18 | 072-72925510 | 2024-10-24 15:25 | KH231020241614 | 4.4 | Ф | 10005030/291024/5129822 | ноябрь24 | пост+б
29082513400-2 | ФЭ | Ray | SAV | 4 FINISHED | DAP MSQ Дополнение № 186 шайба | Белавиа | комм | E | A330 | ASPLCMV06 | MAFLC2AC06 | Collar | 100 | EA | EXPENDABLE | 2025-10-30 | 40 | STK |  |  | 2025-12-09 | 2026-05-08 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | AR060426-1 | #5095 |  | 7 | 700 | 7 | 700 | 75 | 100 | 32 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 700 | 2026-04-06 | 700 | 0 | TBA | 2026-04-07 | 628-05248051 | 2026-05-08 21:55 | EZ060520261054 | 13.3 | Др | DAP MSQ |  | ПОСТ+ | 060426-1
6042613010-2 | ФЭ | Ray | SAV | 4 FINISHED | DAP MSQ Дополнение № 274 застежка | Белавиа | комм | E | Airbus | 2A1447 |  | Fastener-UPR | 15 | EA | EXPENDABLE | 2026-04-06 | 30 | STK |  |  | 2026-05-06 | 2026-07-06 | Продажа от поставщика | NS | LUFTHANSA |  | GZ180626-4 | #5545 |  | 72 | 1080 | 180 | 2700 | 70 | 960 | 81.6 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2700 |  |  | 1080 | TBA | 2026-06-19 | 628-05278055 | 2026-07-06 18:45 | EZ030720261725 | 162 | Др | DAP MSQ |  |  | 180626-4 |  |  | 14.62
5052612160-2 | ФЭ | Ray | SAV | 4 FINISHED | DAP MSQ Дополнение № 286 кольцо уплотнительное | Белавиа | комм | E | A330 | MS35769-10 |  | GASKET-METALLIC ENCASED | 50 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-05 | 21 | STK |  |  | 2026-05-26 | 2026-07-06 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | TEXTRON | GZ180626-4 | #5538 |  | 1.2 | 60 | 4.7 | 235 | 3 | 53 | 4.52 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 235 |  |  | 60 | TBA | 2026-06-19 | 628-05278055 | 2026-07-06 18:45 | EZ030720261725 | 4.23 | Др | DAP MSQ |  |  | 180626-4 |  |  | 10.78
6052615560-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 287 Шайба | Белавиа | комм | E | Embraer-195 | MS27111-7 |  | Washer | 100 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-06 | 21 | STK |  |  | 2026-05-27 | 2026-07-06 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | GZ180626-4 | #5546 |  | 0.4 | 40 | 2.2 | 220 | 20 | 36 | 3.04 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 220 |  |  | 40 | TBA | 2026-06-19 | 628-05278055 | 2026-07-06 18:45 | EZ030720261725 | 1.98 | Др |  |  |  | 180626-4
6052616210-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 288 винт | Белавиа | комм | E | Embraer-175 | PE21101-3-3TA |  | Screw | 300 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-06 | 21 | STK |  |  | 2026-05-27 | 2026-07-23 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA |  | JP060726-2 | #5740 |  | 2.2 | 660 | 3 | 900 | 50 | 265 | 37 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 900 | 2026-07-28 | 660 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 628-05299033 | 2026-07-23 18:45 | EZ220720261818 | 2.7 | Др |  |  |  | 060726-2
11052614575 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DAP MSQ Дополнение № 291 | Белавиа | комм | B | B738 | 129666-3 |  | Sensor | 1 | EA | ROTABLE | 2026-05-11 | 30 | STK |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-05 | Продажа от поставщика | RP | JET TECHNIC | DYNAMIC AIR SOLUTION | JP3120526-1 | - | 15474 | 9000 | 9000 | 12400 | 12400 | 500 | 2721 | 468.84 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 12400 | 2026-05-18 | 9000 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-21 | 628-05276504 | 2026-06-05 18:45 | EZ040620261152 | 11780 | Др | DAP MSQ |  | ПОСТ+ | DHL
26052617220-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 296 разъем | Белавиа | комм | E | Embraer-195 | D38999/26FD5SN |  | Connector, Electrical, Plug | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-26 | 25 | STK |  |  | 2026-06-20 | 2026-07-22 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2008 |  | 74.59 | 149.18 | 160 | 320 | 0 | 0 | 5.9672 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 320 |  |  | 149.18 | 2026-05-26 |  | 141-53561314 | 2026-07-22 23:30 | EZ210720261144 | 144 | Др |  |  |  | 07072026M | 0 | 149.18
29052617210-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 298 лампа | Белавиа | комм | E | A330 | ABS1238-26-30B |  | Lamp | 70 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-29 | 30 | STK |  |  | 2026-06-28 | 2026-07-06 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | GZ180626-4 | #5639 |  | 5 | 350 | 10 | 700 | 0 | 311 | 26.44 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 700 |  |  | 350 | TBA | 2026-06-19 | 628-05278055 | 2026-07-06 18:45 | EZ030720261725 | 9 | Др |  |  |  | 180626-4
29052617585 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 300 Датчик | Белавиа | комм | B | A330 | 4305890050 |  | TRANSMITTER-TPIS | 3 | EA | ROTABLE | 2026-05-29 | 30 | STK |  |  | 2026-06-28 | 2026-07-16 | Продажа от поставщика | RP | JET TECHNIC | VELO AVIATION | JP3010626-1 | - |  | 5000 | 15000 | 7100 | 21300 | 500 | 1580 | 663.2 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 21300 | 2026-06-05 | 15000 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 628-05278195 | 2026-07-14 18:45 | EZ130720261357 | 6390 | Др |  |  |  | whs26062026
3062616570-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 302 разделительное уплотнение | Белавиа | комм | E | A330 | FE240-221-001 |  | DIAPHRAGM-SEALING | 20 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-03 | 30 | STK |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-23 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | SATAIR | JP060726-2 | #5672 |  | 32 | 640 | 51 | 1020 | 0 | 258 | 35.92 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 1020 | 2026-07-28 | 640 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 628-05299033 | 2026-07-23 18:45 | EZ220720261818 | 45.9 | Др |  |  |  | 060726-2
3062617260-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 303 прокладка | Белавиа | комм | E | A330 | MS28775-017 |  | PACKING-PREFORMED | 50 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-03 | 30 | STK |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-23 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP060726-2 | #5717 |  | 1 | 50 | 5.4 | 270 | 0 | 20 | 2.8 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 270 | 2026-07-28 | 50 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 628-05299033 | 2026-07-23 18:45 | EZ220720261818 | 4.86 | Др |  |  |  | 060726-2
8062610255 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 306 Сигнал звуковой | Белавиа | комм | B | A330 | D0003004300000 |  | Horn | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-08 | 30 | STK |  |  | 2026-07-08 | 2026-07-21 | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | IPD AEROSPACE | JP3090626-1 | - |  | 1400 | 1400 | 2500 | 2500 | 300 | 580 | 79.2 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2500 | 2026-06-18 | 1400 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 628-05278442 | 2026-07-21 18:15 | EZ200720261740 | 2250 | Др |  |  |  | whs07072026
9062611120-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 307 прокладка | Белавиа | комм | E | B737 | 801A50-0006A |  | SEAL | 35 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-09 | 30 | STK |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-06 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP230626-3 | #5691 |  | 49 | 1715 | 78 | 2730 | 0 | 1523 | 129.52 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2730 | 2026-07-28 | 1715 | 0 | TBA | 2026-06-19 | 628-05278055 | 2026-07-06 18:45 | EZ030720261725 | 70.2 | Др |  |  |  | 230626-3
9062618560-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 308 Манжета | Белавиа | комм | E | A330 | 52638 |  | Cup | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-09 | 30 | STK |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-06 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP230626-3 | #5692 |  | 300 | 300 | 510 | 510 | 0 | 267 | 22.68 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 510 | 2026-07-28 | 300 | 0 | TBA | 2026-06-19 | 628-05278055 | 2026-07-06 18:45 | EZ030720261725 | 459 | Др |  |  |  | 230626-3
10062617500-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 309 фиксатор | Белавиа | комм | E | A330 | AS62404 |  | CLIP | 10 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-10 | 30 | STK |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-23 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP060726-2 | #5714 |  | 40 | 400 | 56 | 560 | 0 | 161 | 22.44 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 560 | 2026-07-28 | 400 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 628-05299033 | 2026-07-23 18:45 | EZ220720261818 | 50.4 | Др |  |  |  | 060726-2
11062615510-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 310 контровка | Белавиа | комм | E | Embraer-175/195 | MS20995C32 |  | WIRE, LOCK | 40 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-11 | 30 | STK |  |  | 2026-07-11 | 2026-07-23 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP060726-2 | #5720 |  | 12 | 480 | 17 | 680 | 0 | 193 | 26.92 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 680 | 2026-07-28 | 480 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 628-05299033 | 2026-07-23 18:45 | EZ220720261818 | 15.3 | Др |  |  |  | 060726-2
11062616320-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 311 гайка | Белавиа | комм | E | A330 | AS20624 |  | NUT | 30 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-11 | 25 | STK |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2097 |  | 3.4 | 102 | 9 | 270 | 0 | 0 | 4.08 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 270 |  |  | 102 | 2026-06-11 |  | 141-53561314 | 2026-07-22 23:30 | EZ210720261144 | 8.1 | Др |  |  |  | 07072026M | 0 | 102
18062611570-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 314 Плавкий пред.клапан | Белавиа | комм | E | Boeing-737/800 | 49-415 |  | PLUG | 15 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-18 | 30 | STK |  |  | 2026-07-18 | 2026-07-23 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP060726-2 | #5709 |  | 270 | 4050 | 390 | 5850 | 0 | 1630 | 227.2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 5850 | 2026-07-28 | 4050 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 628-05299033 | 2026-07-23 18:45 | EZ220720261818 | 351 | Др |  |  |  | 060726-2
18062611570-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 314 Кольцо | Белавиа | комм | E | Boeing-737/800 | 68-1602 |  | O-RING | 100 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-18 | 30 | STK |  |  | 2026-07-18 | 2026-07-23 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP060726-2 | #5710 |  | 3 | 300 | 6 | 600 | 0 | 121 | 16.84 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 600 | 2026-07-28 | 300 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 628-05299033 | 2026-07-23 18:45 | EZ220720261818 | 5.4 | Др |  |  |  | 060726-2
19062612245 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 317 клапан | Белавиа | комм | B | B737 | 2651-278-21 |  | Ball Valve Assy | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-19 11:04 | 30 | STK |  |  | 2026-07-19 11:04 | 2026-07-21 | Продажа от поставщика | OH | JET TECHNIC | OH CAPITAL ASSETS | JP3190626-2 | - | 1812 | 11000 | 11000 | 16200 | 16200 | 1000 | 1000 | 480 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 16200 | 2026-06-23 | 11000 | 0 | 2026-06-19 11:04 | 2026-06-25 | 628-05278442 | 2026-07-21 18:15 | EZ200720261740 | 14580 | Др |  |  |  | whs07072026
23062609350-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 318 статоразрядник | Белавиа | комм | E | Embraer-175/195 | 2-12SCY |  | DISCHARGER, ELECTROSTATIC | 5 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-23 | 30 | STK |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | SATAIR | JP060726-2 | #5741 |  | 150 | 750 | 230 | 1150 | 0 | 302 | 42.08 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 1150 | 2026-07-28 | 750 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 628-05299033 | 2026-07-23 18:45 | EZ220720261818 | 207 | Др |  |  |  | 060726-2
307269055 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 330 приводной вал | Белавиа | комм | E | B737 | 4812-174-24 |  | SHAFT-DRIVE | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-03 | 30 | STK |  |  | 2026-08-02 | 2026-07-22 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2122 |  | 470.4 | 470.4 | 720 | 720 | 0 | 0 | 18.816 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 720 |  |  | 470.4 | 2026-07-03 |  | 141-53561314 | 2026-07-22 23:30 | EZ210720261144 | 648 | Др |  |  |  | 07072026M | 0 | 470.4

## В работе
№ счета | Invoicer | Менеджер продажи | Менеджер закупки | Status | Комментарий | Customer | Chnl | Номер группы | ТИП ВС (Продажи) | P/N | ALT P/N | DESCRIPTION | QTY | UOM | Category | ЗАКАЗ ВЗЯТ В РАБОТУ | Дней на поставку | Lead time | Destination | Транспорт выставляем | КРАЙНЯЯ ДАТА ПОСТАВКИ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА ПОСТАВКИ (СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ) | Тип поставки | Condition | Поставщик | Root supplier | PO # | UNIQUE UNIT CODE | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | Закупка, ед. | Закупка, итого | Продажная, ед. | Продажная, итого (без НДС) | Стоимость доставки ПЛАН, за весь счет! | Стоимость доставки факт | Transaction fee | Пошлина, сбор(ФАКТ) USD | СВХ стоимость (ФАКТ) | Ставка НДС для таможни | МПТ | Действия по МПТ | Тип оплаты | Дата оплаты Первая группа платежей | Оплачено Первая группа платежей | Дата оплаты Завершающий платеж | Оплачено Завершающий платеж | Остаток к оплате | Дата оплаты поставщику | Сумма оплаты поставщику | Остаток к оплате поставщику | Дата взятия в работу отделом закупок (ФАКТ) | Дата начала движения | НОМЕР AWB | ОЖИДАЕМАЯ ДАТА ПРИХОДА (ставим планируемую, и обновляем ее. Когда появляется # AWB корректируем на дату из AWB) | НОМЕР ИНВОЙСА ДЛЯ ТАМОЖНИ | Стоимость за ед. в таможенном инвойсе в $ | Импортер | Номер ДТ | Дата | @ | Приоритет | PO DIFFERENCE | PO REFERENCE | SHIP CHARGE
|  |  |  | ИТОГО | Сводка по разделу | [22 empty] | - |  |  | 119771.86 |  | 190752 | 23095 |  | 4790.8744 | [7 empty] | 0 |  |  | 190752
TBA | ФЭ | Ray |  | 1 NOT PAID | RFQ 10392 REPAIR ORDER | Белавиа | комм | B | E195 | 2124M62P04 | 2124M62P05 | Fan-Fadec Cooling | 4 | EA | ROTABLE | 2026-02-12 | 90 | STK |  |  | 2026-05-13 |  | Ремонт | TBA TEST FIRST | LUFTHANSA |  |  | - | 2124M62P04 s/n FLNA0071, FLNA0076, FLNA0075 P/N 2124M62P05 s/n FLNA0446 | 440 | 1760 | 2500 | 10000 | 4000 |  | 70.4 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 10000 |  |  | 1760 | TBA
30042612555 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 6 TROUBLE | DAP MSQ Дополнение № 283 датчик перепада давления | Белавиа | комм | B | A330 | С29054-010 | C29054-008 | Transducer | 1 | EA | ROTABLE | 2026-04-30 | 30 | 14-21 |  |  | 2026-05-30 |  | Продажа от поставщика | RP | IBERIA | SOURCE ONE SPARES | KTM3004261835 | - |  | 9950 | 9950 | 15300 | 15300 | 2000 |  | 398 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 15300 |  |  | 9950 | 2026-04-30 |  |  | BER, ищем заново
5062612245 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 301 крепление | Белавиа | комм | B | A330 | 300-047-730 |  | Heated Slide Fitting | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-05 | 30 | STK |  |  | 2026-07-05 |  | Продажа от поставщика | NS | LUFTHANSA |  | JP270726-3 | #5708 |  | 3340 | 3340 | 4800 | 4800 | 500 |  | 133.6 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 4800 | 2026-07-28 | 3340 | 0 | TBA | 2026-07-27 | 628-05299405 | 2026-08-01 19:40 | EZ310720261629 | 4320 | Др |  |  |  | 270726-3
5062613315 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 304 духовой шкаф | Белавиа | комм | B | B737 | 72067002 |  | Oven | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-05 | 30 | STK |  |  | 2026-07-05 |  | Продажа от поставщика | RP | JET TECHNIC | AERO PACIFIC | JP3050626-1 | - | 2294 | 1733.34 | 1733.34 | 3900 | 3900 | 400 |  | 69.3336 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 3900 | 2026-06-23 | 1733.34 | 0 | 2026-06-05 |  | 21915310000007001 | ~05/08 |  | 3510 | Др |  |  |  | UK0907
5062613315 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 304 духовой шкаф | Белавиа | комм | B | B737 | 72067002 |  | Oven | 2 | EA | ROTABLE | 2026-06-05 | 30 | STK |  |  | 2026-07-05 |  | Продажа от поставщика | RP | JET TECHNIC | AERO PACIFIC | JP3050626-1 | - | 0897; 2345 | 1733.33 | 3466.66 | 3900 | 7800 | 400 |  | 138.6664 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 7800 | 2026-06-23 | 3466.66 | 0 | 2026-06-05 |  | 21915310000007001 | ~05/08 |  | 3510 | Др |  |  |  | UK0907
5062615070-2 | ФЭ | Ray | SAV | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 305 Лампа | Белавиа | комм | E | A330 | CM8A103 |  | Lamp | 50 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-05 | 30 | STK |  |  | 2026-07-05 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP270726-3 | #5721 |  | 12 | 600 | 18.5 | 925 | 150 |  | 24 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 925 | 2026-07-28 | 600 | 0 | TBA | 2026-07-27 | 628-05299405 | 2026-08-01 19:40 | EZ310720261629 | 16.65 | Др |  |  |  | 270726-3
11062615510-2 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 310 гайка | Белавиа | комм | E | Embraer-175/195 | MS17825-4 |  | NUT, HEXAGON | 80 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-11 | 30 | STK |  |  | 2026-07-11 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR |  | #5701 |  | 7 | 560 | 9 | 720 | 0 |  | 22.4 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 720 |  |  | 560 | TBA
15062611435 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 313 клапан | Белавиа | комм | B | B737 | 9R3886 | S271A003-1 | Valve | 2 | EA | ROTABLE | 2026-06-16 | 30 | 7-16 |  |  | 2026-07-16 |  | Продажа от поставщика | RP | JET TECHNIC | GENERAL AIRFRAME SUPPORT | JP3190626-1 | - |  | 2700 | 5400 | 4750 | 9500 | 500 |  | 216 |  |  | 0.22 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 | Есть МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 9500 | 2026-07-27 | 5400 | 0 | 2026-06-19 |  | 8750 9726 4135 |  |  |  | Др
17062619080-2 | ФЭ | Ray | SAV | 6 TROUBLE | DAP MSQ Дополнение № 316 шайба | Белавиа | комм | E | Boeing 737-800 | NAS513-4 |  | WASHER | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-17 | 30 | STK |  |  | 2026-07-17 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR |  | #5713-2 |  | 3.5 | 3.5 | 7 | 7 | 0 |  | 0.14 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 7 |  |  | 3.5 | TBA |  |  | Это 1шт, которую венкор не доложил. И теперь оформляет как отдельный заказ с MOQ 3. Решаем вопрос с ЛХ
17062619080-2 | ФЭ | Ray | SAV | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 316 шайба | Белавиа | комм | E | Boeing 737-800 | NAS513-4 |  | WASHER | 39 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-17 | 30 | STK |  |  | 2026-07-17 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP270726-3 | #5713-1 |  | 3.5 | 136.5 | 7 | 273 | 75 |  | 5.46 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 273 | 2026-07-28 | 136.5 | 0 | TBA | 2026-07-27 | 628-05299405 | 2026-08-01 19:40 | EZ310720261629 | 6.3 | Др |  |  |  | 270726-3
22062611105 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 315 нагреватель воды | Белавиа | комм | B | A330 | 24E507009G03 |  | Lavatory Water Heater | 2 | EA | ROTABLE | 2026-06-22 | 30 | 3 |  |  | 2026-07-22 |  | Продажа от поставщика | OH | LUFTHANSA |  | JP270726-3 | #5733 | UJW10659 UJW10838 | 1730 | 3460 | 3250 | 6500 | 800 |  | 138.4 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 6500 | 2026-07-28 | 3460 | 0 | TBA | 2026-07-27 | 628-05299405 | 2026-08-01 19:40 | EZ310720261629 | 2925 | Др |  |  |  | 270726-3
30062612325 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 320 Передняя кромка стабилизатора | Белавиа | комм | B | B737 | 186A1001-23 |  | Leading Edge assy - LH SIDE | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-23 | 45 | 14-21 |  |  | 2026-08-07 |  | Продажа от поставщика | RP | JET TECHNIC | ELEVATE | JP3260626-1 | - |  | 33500 | 33500 | 54000 | 54000 | 9000 |  | 1340 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 54000 | 2026-07-24 | 16750 | 16750 | 2026-06-26
24062617005 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 321 пружинная тяга | Белавиа | комм | B | A330 | F5237041700000 |  | Cylinder-spring rod | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-24 | 30 | STK |  |  | 2026-07-24 |  | Продажа от поставщика | NEW | IBERIA | ATLANTIC JET SUPPORT | KTM2606261601 | - |  | 1995 | 1995 | 3800 | 3800 | 800 |  | 79.8 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 3800 | 2026-07-07 | 1995 | 0 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 8744 7139 4801 |  |  | 3420 | Др |  |  |  | whsKT210726
25062615055 | ФЭ | Ray | SAV | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 322 реле | Белавиа | комм | E | A330 | M301-1562 |  | RELAY | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-25 | 30 | STK |  |  | 2026-07-25 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP270726-3 | #5750 |  | 180 | 360 | 300 | 600 | 75 |  | 14.4 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 600 | 2026-07-28 | 360 | 0 | TBA | 2026-07-27 | 628-05299405 | 2026-08-01 19:40 | EZ310720261629 | 270 | Др |  |  |  | 270726-3
26062610320-2 | ФЭ | Ray | SAV | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 323 гайка | Белавиа | комм | E | A330 | AS20625 |  | Nut | 30 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-26 | 30 | STK |  |  | 2026-07-26 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP270726-3 | #5756 |  | 5 | 150 | 9 | 270 | 75 |  | 6 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 270 | 2026-07-28 | 150 | 0 | TBA | 2026-07-27 | 628-05299405 | 2026-08-01 19:40 | EZ310720261629 | 8.1 | Др |  |  |  | 270726-3
30062611105 | ФЭ | Ray | SAV | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 325 крепление | Белавиа | комм | E | A330 | ABS0337-01A |  | RECEPTACLE | 100 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-30 | 30 | STK |  |  | 2026-07-30 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP270726-3 | #5768 |  | 4 | 400 | 5 | 500 | 75 |  | 16 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 500 | 2026-07-28 | 400 | 0 | TBA | 2026-07-27 | 628-05299405 | 2026-08-01 19:40 | EZ310720261629 | 4.5 | Др |  |  |  | 270726-3
1072617075 | ФЭ | Ray | SAV | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 327 винт | Белавиа | комм | E | A330 | MS16996-22 |  | Screw | 50 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-01 | 30 | STK |  |  | 2026-07-31 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP270726-3 | #5782 |  | 2 | 100 | 5 | 250 | 75 |  | 4 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 250 | 2026-07-28 | 100 | 0 | TBA | 2026-07-27 | 628-05299405 | 2026-08-01 19:40 | EZ310720261629 | 4.5 | Др |  |  |  | 270726-3
1072617075 | ФЭ | Ray | SAV | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 327 шайба | Белавиа | комм | E | A330 | MS35333-74 |  | Washer Lock | 190 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-01 | 30 | STK |  |  | 2026-07-31 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP270726-3 | #5783 |  | 0.7 | 133 | 1.4 | 266 | 75 |  | 5.32 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 266 | 2026-07-28 | 133 | 0 | TBA | 2026-07-27 | 628-05299405 | 2026-08-01 19:40 | EZ310720261629 | 1.26 | Др |  |  |  | 270726-3
2072615215 | ФЭ | Ray | SAV | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 328 винт | Белавиа | комм | E | A330 | ASNA2001T3-23 |  | SCREW | 55 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-02 | 30 | STK |  |  | 2026-08-01 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP270726-3 | #5784 |  | 6 | 330 | 8 | 440 | 75 |  | 13.2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 440 | 2026-07-28 | 330 | 0 | TBA | 2026-07-27 | 628-05299405 | 2026-08-01 19:40 | EZ310720261629 | 7.2 | Др |  |  |  | 270726-3
2072615215 | ФЭ | Ray | SAV | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 328 шайба | Белавиа | комм | E | A330 | NAS1169C10 |  | WASHER | 200 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-02 | 30 | STK |  |  | 2026-08-01 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP270726-3 | #5786 |  | 0.7 | 140 | 1.3 | 260 | 75 |  | 5.6 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 260 | 2026-07-28 | 140 | 0 | TBA | 2026-07-27 | 628-05299405 | 2026-08-01 19:40 | EZ310720261629 | 1.17 | Др |  |  |  | 270726-3
2072615215 | ФЭ | Ray | SAV | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 328 металлизация | Белавиа | комм | E | A330 | E0092-10-160NN |  | LEAD-BONDING | 30 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-02 | 30 | STK |  |  | 2026-08-01 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP270726-3 | #5785 |  | 9 | 270 | 13 | 390 | 75 |  | 10.8 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 390 | 2026-07-28 | 270 | 0 | TBA | 2026-07-27 | 628-05299405 | 2026-08-01 19:40 | EZ310720261629 | 11.7 | Др |  |  |  | 270726-3
6072615110-2 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 331 заглушка | Белавиа | комм | E | Embraer-175/195 | AN929-5J |  | Cap assy, cres | 10 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-06 | 30 | STK |  |  | 2026-08-05 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2125 |  | 50.77 | 507.7 | 75 | 750 | 0 | 0 | 20.308 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 750 |  |  | 507.7 | 2026-07-06 |  | BOS WHS | [8 empty] | 0 | 507.7
6072615110-2 | ФЭ | Ray | SAV | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 331 хомут | Белавиа | комм | E | Embraer-175/195 | MS3367-1-9 |  | Strap, tie, down-flexible hose, nylon | 89 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-06 | 30 | STK |  |  | 2026-08-05 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP270726-3 | #5796 |  | 2 | 178 | 4 | 356 | 50 |  | 7.12 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 356 | 2026-07-28 | 178 | 0 | TBA | 2026-07-27 | 628-05299405 | 2026-08-01 19:40 | EZ310720261629 | 3.6 | Др |  |  |  | 270726-3
6072615110-2 | ФЭ | Ray | SAV | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 331 винт | Белавиа | комм | E | Embraer-175/195 | MS24693C277 |  | Screw | 500 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-06 | 30 | STK |  |  | 2026-08-05 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP270726-3 | #5794 |  | 0.3 | 150 | 0.6 | 300 | 75 |  | 6 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 300 | 2026-07-28 | 150 | 0 | TBA | 2026-07-27 | 628-05299405 | 2026-08-01 19:40 | EZ310720261629 | 0.54 | Др |  |  |  | 270726-3
6072615110-2 | ФЭ | Ray | SAV | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 331 уплотнение | Белавиа | комм | E | Embraer-175/195 | AS1895-7-225 |  | Seal-E | 5 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-06 | 30 | STK |  |  | 2026-08-05 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP270726-3 | #5795 |  | 21 | 105 | 49 | 245 | 75 |  | 4.2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 245 | 2026-07-28 | 105 | 0 | TBA | 2026-07-27 | 628-05299405 | 2026-08-01 19:40 | EZ310720261629 | 44.1 | Др |  |  |  | 270726-3
13072610520-2 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 333 указатель ряда | Белавиа | комм | E | A330 | Z261H0000110 |  | INDICATOR-SEAT ROW | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-13 | 25 | STK |  |  | 2026-08-07 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2136-1 |  | 749.28 | 1498.56 | 1050 | 2100 | 0 | 0 | 59.9424 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2100 |  |  | 1498.56 | 2026-07-13 | [10 empty] | 0 | 1498.56
13072610520-2 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 333 указатель ряда | Белавиа | комм | E | A330 | Z261H0000110 |  | INDICATOR-SEAT ROW | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-13 | 25 | STK |  |  | 2026-08-07 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2136-2 |  | 926 | 1852 | 1050 | 2100 | 0 | 0 | 74.08 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2100 |  |  | 1852 | 2026-07-13 | [10 empty] | 0 | 1852
13072615505 | ФЭ | Ray | Ray | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 332 Клапан | Белавиа | комм | B | E195 | 1001246-3 |  | Bleed Pressure Regulation Valve | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-13 | 30 | STK |  |  | 2026-08-12 |  | Продажа от поставщика | OH | JET TECHNIC | AIR CARE SERVICES | JP1007265-1 | - | 2012010049 | 37500 | 37500 | 48300 | 48300 | 2500 |  | 1500 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 48300 |  |  | 37500 | 2026-07-13
29072615395 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 334 Винт | Белавиа | комм | E | A330 | ASNA2083BG2-10 |  | SCREW | 30 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-29 | 30 | STK |  |  | 2026-08-28 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT |  | #5853 |  | 4.42 | 132.6 | 10 | 300 | 70 |  | 5.304 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 300 |  |  | 132.6 | TBA
29072615395 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 334 предупреждающее освещение | Белавиа | комм | E | A330 | 2LA006724-40 |  | RED WARNING LIGHT | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-29 | 30 | STK |  |  | 2026-08-28 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | SATAIR |  | #5854 |  | 2030 | 4060 | 2700 | 5400 | 100 |  | 162.4 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 5400 |  |  | 4060 | TBA
13072615435 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DAP MSQ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ Дополнение № TBA | Белавиа | комм | B | B737 | 14330-380 |  | Flush Valve Assy | 1 | EA | ROTABLE | так надо пока | 30 | STK |  |  | #VALUE! |  | Продажа от поставщика | OH | JET TECHNIC | SILVER WINGS | JP3170726-1 | - |  | 6000 | 6000 | 10400 | 10400 | 1000 |  | 240 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 10400 | 2026-07-27 | 6000 | 0 | 2025-07-17 | 2026-07-29 | 8750 3508 8665 |  | 2026-07-30 |  | Др