## Total
Отчёт по заказам — Utair
Дата отчёта: 16.10.2026 ¦ В работе: 69 поз. ¦ Отгружено: 45 поз.
Продажа (в работе) |  | К оплате (в работе) |  | Продажа (отгружено) |  | К оплате (отгружено)
684412.45 |  | 670007.45 |  | 3018726 |  | 414877.2
В работе
Раздел | Закупка | Транспорт | FEE | Продажа | Маржа | Оплачено клиентом | К оплате клиентом
В работе | 415973 | 39240 | 10588.3905 | 684412.45 | 218611.0595 | 14405 | 670007.45
Отгружено
Раздел | Закупка | Транспорт | FEE | Продажа | Маржа | Оплачено клиентом | К оплате клиентом
Отгружено | 2434515.34 | 47321 | 126073.1874 | 3018726 | 410816.4726 | 2603848.8 | 414877.2
Из них отгружено более 30 дней назад (остаток к оплате) | [6 empty] | 53647.2

## Сводка за неделю
Сводка за неделю — Utair
Период: 09.10.2026 — 16.10.2026
Новые заказы
Количество: 10 ¦ Сумма: 96,640.00 USD
№ счета | P/N | DESCRIPTION | Category | QTY | Цена за шт, USD | Сумма, USD | Дата взятия в работу | Примечание
16102616305 | 2612412-1A | CARBON BRAKE | ROTABLE | 1 | 58500 | 58500 | 2026-10-16 | DDP MOW P20717726
12102617405 | 335-266-400-0 | HOSE | EXPENDABLE | 1 | 1310 | 1310 | 2026-10-12 | DAT MOW P20692626
13102615505 | F80076-1 | PLUG - APU | EXPENDABLE | 1 | 2810 | 2810 | 2026-10-13 | DAT MOW P20680126
15102615245 | 151890 | PACKING | EXPENDABLE | 20 | 33 | 660 | 2026-10-15 | DAT MOW P20683726
15102615245 | 35303-10 | PLUG-W/W OVHT DET | EXPENDABLE | 1 | 660 | 660 | 2026-10-15 | DAT MOW P20683726
15102615245 | A8171-1 | BEARING | EXPENDABLE | 4 | 410 | 1640 | 2026-10-15 | DAT MOW P20683726
13102616355 | 9111M35P08 | SCREW | EXPENDABLE | 10 | 57 | 570 | 2026-10-13 | DAT MOW P20660326
13102616355 | 90012118 | SPACER | EXPENDABLE | 4 | 860 | 3440 | 2026-10-13 | DAT MOW P20660326
9102611215 | WL6839 | LAMP | EXPENDABLE | 300 | 1.5 | 450 | 2026-10-09 | DAT MOW P20683426
16102613015 | 40678-2 | MAIN BATTERY | ROTABLE | 2 | 13300 | 26600 | 2026-10-16 | DAT MOW P20718126
Отгруженные заказы
Количество: 7 ¦ Сумма: 164,200.00 USD
№ счета | P/N | DESCRIPTION | Category | QTY | Цена за шт, USD | Сумма, USD | Дней на поставку | Lead time | Крайняя дата поставки | Фактическая дата поставки | Поставка | Примечание
30032612565 | 2100M96P05 | BLADE | ROTABLE | 1 | 34800 | 34800 | 80 | 60 | 2026-06-21 | 2026-10-13 | просрочка 114 дн. | дата поставки в периоде
19052614485 | 141A4810-56 | WINDSHIELD ASSY RH | ROTABLE | 1 | 24600 | 24600 | 30 | STK | 2026-06-18 | 2026-10-13 | просрочка 117 дн. | дата поставки в периоде
19052614485 | 141A4810-39 | WINDSHIELD ASSY RH | ROTABLE | 1 | 24600 | 24600 | 30 | 5 | 2026-06-18 | 2026-10-13 | просрочка 117 дн. | дата поставки в периоде
19052614485 | 141A4810-62 | WINDSHIELD ASSY RH | ROTABLE | 1 | 24600 | 24600 | 30 | 14 | 2026-06-18 | 2026-10-13 | просрочка 117 дн. | дата поставки в периоде
19052614485 | 141A4810-42 | WINDSHIELD ASSY RH | ROTABLE | 1 | 24600 | 24600 | 30 | 14 | 2026-06-18 | 2026-10-13 | просрочка 117 дн. | дата поставки в периоде
19082612405 | 102LA2AG | SENSOR-TOTAL AIR TEMPERATURE | ROTABLE | 1 | 16500 | 16500 | 25 | STK | 2026-09-13 | 2026-10-09 | просрочка 26 дн. | дата поставки в периоде
13082611355 | 902862 | FIRE DETECTOR ASSY | ROTABLE | 1 | 14500 | 14500 | 25 | STK | 2026-09-07 | 2026-10-12 | просрочка 35 дн. | дата поставки в периоде
Оплаченные клиентом
Количество: 11 ¦ Оплачено за период: 69,689.00 USD
№ счета | P/N | DESCRIPTION | Category | Дата оплаты этап 1 | Оплата этап 1, USD | Дата оплаты этап 2 | Оплата этап 2, USD | Оплачено за неделю, USD | Остаток к оплате, USD | Примечание
27072615005 | 4951351 | PROBE | ROTABLE |  | 0 | 2026-10-15 | 4500 | 4500 | 0 | этап 2 в периоде
11082610555 | BACN10KB3CFD | NUTPLATE | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-10-15 | 259 | 259 | 0 | этап 2 в периоде
23072614545 | 214A3112-3 | DUCT ASSY | ROTABLE |  | 0 | 2026-10-15 | 10700 | 10700 | 0 | этап 2 в периоде
21072614175 | 214A3112-3 | DUCT ASSY | ROTABLE |  | 0 | 2026-10-15 | 10700 | 10700 | 0 | этап 2 в периоде
20072613055 | 14330-050 | VALVE ASSY-FLUSH ORBITAL | ROTABLE |  | 0 | 2026-10-15 | 2500 | 2500 | 0 | этап 2 в периоде
6082611055 | 7123-19973-02AB | PRESSURE CONTROL PANEL | ROTABLE |  | 0 | 2026-10-15 | 22500 | 22500 | 0 | этап 2 в периоде
307269335 | 90G237 | SWITCH | ROTABLE |  | 0 | 2026-10-15 | 3800 | 3800 | 0 | этап 2 в периоде
31072610085 | E0091-10-200NN | LEAD-BONDING | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-10-15 | 700 | 700 | 0 | этап 2 в периоде
1707269185 | 38284 | ROLLER ASSY-TRACTION | EXPENDABLE | 2026-07-22 | 1440 | 2026-10-15 | 360 | 360 | 0 | этап 2 в периоде
16072617212 | G565-2 | TAPE - FIBERGLASS, WIDTH - 2 INCH | EXPENDABLE |  | 0 | 2026-10-15 | 370 | 370 | 0 | этап 2 в периоде
260626100185 | 3604524-29 | COMBUSTOR UNIT ASSY | ROTABLE |  | 0 | 2026-10-15 | 13300 | 13300 | 0 | этап 2 в периоде
Оплаты за неделю: AR/AS — дата и сумма этапа 1, AT/AU — дата и сумма этапа 2. В итог попадает только сумма платежей с датой в периоде. Для отгрузок при пустой фактической дате используется BC (ожидаемая дата прихода).

## Отгружено
№ счета | Invoicer | Менеджер продажи | Менеджер закупки | Status | Комментарий | Customer | Chnl | Номер группы | ТИП ВС (Продажи) | P/N | ALT P/N | DESCRIPTION | QTY | UOM | Category | ЗАКАЗ ВЗЯТ В РАБОТУ | Дней на поставку | Lead time | Destination | PRIORITY LEVEL | КРАЙНЯЯ ДАТА ПОСТАВКИ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА ПОСТАВКИ (СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ) | Тип поставки | Condition | Поставщик | Root supplier | PO # | UNIQUE UNIT CODE | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | Закупка, ед. | Закупка, итого | Продажная, ед. | Продажная, итого (без НДС) | Стоимость доставки ПЛАН, за весь счет! | Стоимость доставки факт | Transaction fee | Пошлина, сбор(ФАКТ) USD | СВХ стоимость (ФАКТ) | Ставка НДС для таможни | МПТ | Действия по МПТ | Тип оплаты | Дата оплаты Первая группа платежей | Оплачено Первая группа платежей | Дата оплаты Завершающий платеж | Оплачено Завершающий платеж | Остаток к оплате | Дата оплаты поставщику | Сумма оплаты поставщику | Остаток к оплате поставщику | Дата взятия в работу отделом закупок (ФАКТ) | Дата начала движения | НОМЕР AWB | ОЖИДАЕМАЯ ДАТА ПРИХОДА (ставим планируемую, и обновляем ее. Когда появляется # AWB корректируем на дату из AWB) | НОМЕР ИНВОЙСА ДЛЯ ТАМОЖНИ | Стоимость за ед. в таможенном инвойсе в $ | Импортер | Номер ДТ | Дата | @ | SHIP REF | PO DIFFERENCE | PO REFERENCE | SHIP CHARGE
|  |  |  | ИТОГО | Сводка по разделу | [22 empty] | - |  |  | 2434515.34 |  | 3018726 | 47321 |  | 126073.1874 | [7 empty] | 2603848.8 |  |  | 414877.2
6102514202 | М | Ray |  | 4 FINISHED | DAT MOW P18342025 | Utair | комм | B |  | TY1878-22 |  | SYNC LOCK | 1 | EA | ROTABLE | 2025-10-06 | 40 | STK |  |  | 2025-11-15 | 2026-05-23 | Продажа от поставщика | RP | JET TECHNIC | AVENTURE AVIATION | JP200226-1 | #4995-cancelled | 27015 | 2500 | 2500 | 4100 | 4100 | 1000 | 1000 | 140 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата | 2025-10-09 | 3280 |  |  | 820 | 2026-03-09 | 2500 | 0 | 2026-02-20 | 2026-04-07 | 555-48628845 | 2026-05-23 13:45 | EZ220520261726 | 3895 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | whs32
6112516502 | М | Smike |  | 4 FINISHED | DAT MOW P18559225 | Utair | комм | B | B737 | MS9-3911-30ZE4C |  | MOTOR | 1 | EA | ROTABLE | 2025-11-05 | 30 | STK |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-19 | Продажа от поставщика | SV | JET TECHNIC | INITIAL AVIATION | JP061125-1 | - |  | 780 | 780 | 5000 | 5000 | 700 | 700 | 59.2 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата | 2025-11-11 | 2500 |  |  | 2500 | 2025-11-19 | 780 | 0 | 2025-11-05 | 2025-11-24 | 555-23943835 | 2025-12-21 13:20 | EZ171220251604 | 3846.15 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | whs15
221225112012 | М | Alex D/Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P18853025 | Utair | комм | E | BOEING | 0R-0941 | 0R0941 | O-RING | 20 | EA | EXPENDABLE | 2025-12-22 | 25 | STK |  |  | 2026-01-16 | 2026-04-27 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  | LS-260626-1 | №1796 |  | 15 | 300 | 28.8 | 576 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2025-12-29 | 460.8 |  |  | 115.2 | 2026-06-26 | 300 | 0 | 2025-12-22 |  | 910-18347044 | 2026-04-26 21:05 | EZ250420261135 | 8.64 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | 23042026U
30032612565 | М | Ray |  | 4 FINISHED | DDP MOW P19477526 30% предоплата 40% до 11 апреля 20% после выхода с пр-ва 10% доплата | Utair | комм | B | B738 | 2100M96P05 |  | BLADE | 1 | EA | ROTABLE | 2026-04-02 | 80 | 60 |  |  | 2026-06-21 | 2026-10-13 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | GE CATALOGUE | JP260826-2 | #5470-2 | GNA3HA86 | 28500 | 28500 | 34800 | 34800 | 1000 |  | 1467.75 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Есть МПТ | Частичная предоплата | 02.04.2026 06.04.2026 07.04.2026 09.04.2026 10.04.2026 28.07.2026 01.10.2026 | 32205.5 |  |  | 2594.5 | 01.08.2025 24.07.2026 | 26373.6 | 2126.4 | TBA | 2026-08-28 | 410-00199732 | 2026-10-03 | EZ021020261620 | 27840 | Ф | 10131010/121026/5369630 |  |  | 070926-1 |  |  | 0
30032612565 | М | Ray |  | 4 FINISHED | DDP MOW P19477526 30% предоплата 40% до 11 апреля 20% после выхода с пр-ва 10% доплата | Utair | комм | B | B738 | 2100M96P05 |  | BLADE | 79 | EA | ROTABLE | 2026-04-02 | 80 | 60 |  |  | 2026-06-21 | 2026-10-02 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | GE CATALOGUE | JP300626-1 | #5470-1 |  | 28500 | 2251500 | 34800 | 2749200 | 29625 | 24580 | 117218.12 | 437.86 |  | 0 | НЕТ МПТ | Есть МПТ | Частичная предоплата | 02.04.2026 06.04.2026 07.04.2026 09.04.2026 10.04.2026 28.07.2026 01.10.2026 | 2544234.5 |  |  | 204965.5 | 01.08.2025 24.07.2026 | 2083514.4 | 167985.6 | TBA | 2026-08-05 | 771-12303266 | 2026-09-17 15:50 | EZ160920261722 | 30500 | Ф | 10228020/270926/5230619 |  |  | 040826-2 |  |  | 0
30426123065 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DAT MOW P19569126 | Utair | комм | B | B762 | 898732-02 |  | CONTROL CARD ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-04-03 | 30 | STK |  |  | 2026-05-03 | 2026-06-06 | Продажа от поставщика | TEST | JET TECHNIC | AOG LOGISTICS | JP060426-1 | - | 7337 | 900 | 900 | 2000 | 2000 | 300 | 1580 | 99.2 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2000 | 2026-04-20 | 900 | 0 | 2026-04-03 | 2026-05-06 | 555-48629744 | 2026-06-06 08:30 | EZ050620261847 | 1900 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | whs37
3042612315 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DAT MOW P19557226 | Utair | комм | B | 737CL | 0YX1600A04G01 |  | ELECTRICAL BOX | 1 | EA | ROTABLE | 2026-04-16 | 30 |  |  |  | 2026-05-16 | 2026-06-10 | Продажа от поставщика | RP | IBERIA | SOURCE ONE SPARES | KTM1504261140 | - | 199 | 18725 | 18725 | 29000 | 29000 | 1000 | 1580 | 812.2 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата | 2026-04-15 | 14500 |  |  | 14500 | 2026-05-13 | 18725 | 0 | 2026-04-15 | 2026-05-18 | 555-48629965 | 2026-06-10 08:30 | EZ090620261132 | 26100 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | whs38
13052612025 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19811726 | Utair | комм | E | B738 | 332A2341-4 | 332A2341-4WD | LINK ASSY | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-13 | 30 | STK |  |  | 2026-06-12 | 2026-08-12 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA |  | JP040826-1 | #5560 |  | 1700 | 1700 | 2400 | 2400 | 60 | 311 | 80.44 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-05-21 | 910 |  |  | 1490 | 2026-07-28 | 1700 | 0 | TBA | 2026-08-05 | 555-15416774 | 2026-08-12 01:30 | WTC110820261545 | 156951 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | 040826-1 |  |  | 116.23
19052614485 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DDP MOW P19843526 | Utair | комм | B | B738 | 141A4810-56 |  | WINDSHIELD ASSY RH | 1 | EA | ROTABLE | 2026-05-19 | 30 | STK |  |  | 2026-06-18 | 2026-10-13 | Продажа от поставщика | OH | JET TECHNIC | PACIFIC AERO TECH | JP3210526-1 | - | 26121P5817 | 17250 | 17250 | 24600 | 24600 | 2000 |  | 690 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 24600 | 2026-06-08 | 17250 | 0 | 2026-05-21 | 2026-08-28 | 410-00199732 | 2026-10-03 | EZ021020261620 | 19680 | Ф | 10131010/121026/5369630 |  |  | 070926-1
19052614485 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DDP MOW P19843526 | Utair | комм | B | B738 | 141A4810-39 |  | WINDSHIELD ASSY RH | 1 | EA | ROTABLE | 2026-05-19 | 30 | 5 |  |  | 2026-06-18 | 2026-10-13 | Продажа от поставщика | OH | JET TECHNIC | PACIFIC AERO TECH | JP3210526-2 | - | 26153P7042 | 17250 | 17250 | 24600 | 24600 | 2000 |  | 690 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 24600 | 2026-07-27 | 17250 | 0 | 2026-05-21 | 2026-08-28 | 410-00199732 | 2026-10-03 | EZ021020261620 | 19680 | Ф | 10131010/121026/5369630 |  |  | 070926-1
19052614485 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DDP MOW P19843526 | Utair | комм | B | B738 | 141A4810-62 |  | WINDSHIELD ASSY RH | 1 | EA | ROTABLE | 2026-05-19 | 30 | 14 |  |  | 2026-06-18 | 2026-10-13 | Продажа от поставщика | OH | JET TECHNIC | PACIFIC AERO TECH | JP3210526-2 | - | 22156H6533 | 17250 | 17250 | 24600 | 24600 | 2000 |  | 690 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 24600 | 2026-08-07 | 17250 | 0 | 2026-05-21 | 2026-08-28 | 410-00199732 | 2026-10-03 | EZ021020261620 | 19680 | Ф | 10131010/121026/5369630 |  |  | 070926-1
19052614485 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DDP MOW P19843526 | Utair | комм | B | B738 | 141A4810-42 |  | WINDSHIELD ASSY RH | 1 | EA | ROTABLE | 2026-05-19 | 30 | 14 |  |  | 2026-06-18 | 2026-10-13 | Продажа от поставщика | OH | JET TECHNIC | PACIFIC AERO TECH | JP3210526-2 | - | 26153P7779 | 17250 | 17250 | 24600 | 24600 | 2000 |  | 690 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 24600 | 2026-08-07 | 17250 | 0 | 2026-05-21 | 2026-08-28 | 410-00199732 | 2026-10-03 | EZ021020261620 | 19680 | Ф | 10131010/121026/5369630 |  |  | 070926-1
20052613002 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19820826 | Utair | комм | E | B738 | AS3237-11 |  | BOLT | 8 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-20 | 30 | 30-40 days |  |  | 2026-06-19 | 2026-07-14 | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | RELIANCE AEROSPACE ASSETS | JPE200526-1 | - |  | 25.68 | 205.44 | 51 | 408 | 40 | 1580 | 71.4176 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-11 | 204 |  |  | 204 | 2026-06-18 | 205.44 | 0 | 2026-05-20 | 2026-06-19 | 555-15525661 | 2026-07-14 13:45 | EZ130720261401 | 45.9 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | whs26062026
25052613115 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DAT MOW P19881926 | Utair | комм | B | 737CL | 8901-326 |  | T2 SENSOR | 2 | EA | ROTABLE | 2026-05-25 | 30 | 10 days |  |  | 2026-06-24 | 2026-08-12 | Продажа от поставщика | SV | LUFTHANSA |  | JP040826-1 | #5620 |  | 2070 | 4140 | 4500 | 9000 | 800 | 757 | 195.88 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата | 2026-06-05 | 4500 |  |  | 4500 | 2026-08-17 | 4140 | 0 | TBA | 2026-08-05 | 555-15416774 | 2026-08-12 01:30 | WTC110820261545 | 313902 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | 040826-1
28052613275 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19915126 | Utair | комм | E | ALL | NAS1149D0332J |  | WASHER | 1000 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-28 11:33 | 30 | STK |  |  | 2026-06-27 11:33 | 2026-06-20 | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | WENCOR | JP5020626-1 | - |  | 0.07 | 70 | 0.3 | 300 | 0 | 157 | 9.08 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-10 | 150 |  |  | 150 | 2026-06-08 | 70 | 0 | 2026-05-28 11:33 |  | 555-47643993 | 2026-06-19 08:30 | EZ170620261248 | 0.27 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | wencor
1062610035 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19943126 | Utair | комм | E | ALL | 0LN115-18K |  | BULB | 20 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-01 | 30 | STK |  |  | 2026-07-01 | 2026-06-20 | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | WENCOR | JP5020626-1 | - |  | 8.52 | 170.4 | 16 | 320 | 0 | 1911 | 83.256 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-10 | 180 |  |  | 140 | 2026-06-08 | 170.4 | 0 | 2026-06-01 |  | 555-47643993 | 2026-06-19 08:30 | EZ170620261248 | 16.2 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | wencor
2062610202 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19924226 | Utair | комм | E |  | MS21083C3 |  | NUT | 100 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-02 | 25 | STK |  |  | 2026-06-27 | 2026-06-20 | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | WENCOR | JP5020626-1 | - |  | 2.38 | 238 | 6 | 600 | 12 | 534 | 30.88 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-19 | 300 |  |  | 300 | 2026-06-08 | 238 | 0 | 2026-06-02 |  | 555-47643993 | 2026-06-19 08:30 | EZ170620261248 | 5.4 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | wencor
19062613402-5 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20355626 | Utair | комм | E | B738 | BACS12ER3K14 |  | SCREW | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-19 11:04 | 25 | STK |  |  | 2026-07-14 11:04 | 2026-08-12 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP040826-1 | #5726-2 |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 1 | 0.24 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 10 | 2026-07-28 | 5 | 0 | TBA | 2026-08-05 | 555-15416774 | 2026-08-12 01:30 | WTC110820261545 | 660 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | 040826-1
24062616005 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DAT MOW P20060726 | Utair | комм | B | B738 | 002A0096-1 |  | TOP KIT-INLET COWL CRUSHABLE SPACER | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-24 | 35 | STK |  |  | 2026-07-29 | 2026-09-04 | Продажа от поставщика | NEW | IBERIA | SEATTLE AVIATION SOLUTIONS | KTM2406261744 | - |  | 11000 | 11000 | 16500 | 16500 | 1000 | 2950 | 558 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 16500 | 2026-07-07 | 11000 | 0 | 2026-06-24 | 2026-08-26 | 555-15529986 | 2026-09-04 12:20 | EZ020920261730 | 13200 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | KT MNT CONSOLE-2
2906269205 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20107426 | Utair | комм | E | BOEING | 207330 |  | BASE | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-29 | 30 | STK |  |  | 2026-07-29 | 2026-08-12 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | SATAIR | JP040826-1 | #5759 |  | 580 | 580 | 1040 | 1040 | 50 | 106 | 27.44 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 1040 | 2026-07-28 | 580 | 0 | TBA | 2026-08-05 | 555-15416774 | 2026-08-12 01:30 | WTC110820261545 | 65457 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | 040826-1 |  |  | 6.03
6072611572 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20150926 | Utair | комм | E | B737 | J221P906WE |  | PACKING | 70 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-06 | 30 | STK |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-12 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP040826-1 | #5793 |  | 2 | 140 | 5 | 350 | 7 | 26 | 6.64 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 350 | 2026-07-28 | 140 | 0 | TBA | 2026-08-05 | 555-15416774 | 2026-08-12 01:30 | WTC110820261545 | 247 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | 040826-1 |  |  | 3.01
6072617302 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20114126 | Utair | комм | E | B735 | 26S55-5AB |  | STUD | 10 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-06 | 30 | STK |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-22 | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | WARRIOR AVIATION CORPORATION | JPE060726-1 | - |  | 13.33 | 133.3 | 88 | 880 | 200 | 2120 | 90.132 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 880 | 2026-08-06 | 133.3 | 0 | 2026-07-06 | 2026-08-18 | 555-15529301 | 2026-08-22 08:30 | EZ210820261810 | 70.4 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | JET CONSOLE-1
8072610222 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20166526 | Utair | комм | E | B737 | NAS1523AA4N |  | WASHER | 72 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-08 | 30 | STK |  |  | 2026-08-07 | 2026-09-28 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP040926-2 | #5831 |  | 3.83 | 275.76 | 6 | 432 | 10 | 44 | 12.7904 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 432 | 2026-08-25 | 275.76 | 0 | TBA | 46271 | 555-15420366 | 2026-09-28 01:30 | EZ270920261137 | 4.8 | Др | DAT MOW |  |  | 040926-2 |  |  | 2.93
9072614402 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20176426 | Utair | комм | E | B738 | A36889 |  | SEAL, INNER BEARING | 4 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-09 | 30 | STK |  |  | 2026-08-08 | 2026-08-12 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP040826-1 | #5803 |  | 150 | 600 | 270 | 1080 | 100 | 110 | 28.4 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 1080 | 2026-07-28 | 600 | 0 | TBA | 2026-08-05 | 555-15416774 | 2026-08-12 01:30 | WTC110820261545 | 15695 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | 040826-1 |  |  | 1.72
10072614325 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DAT MOW P20180026 | Utair | комм | B | B737CL | 3601193-8 |  | ATOMIZER ASSY - FUEL REPAIR PART | 1 | EA | GSE/TOOL | 2026-07-10 | 60 | 30 |  | PRIORITY J | 2026-09-08 | 2026-09-28 | Продажа от поставщика | OH | LUFTHANSA |  | JP040926-2 | #5864 |  | 6100 | 6100 | 8500 | 8500 | 800 | 966 | 363.899 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 8500 |  |  | 6100 | 2026-08-25 | 2026-09-06 | 555-15420366 | 2026-09-28 01:30 | EZ270920261137 | 6800 | Др | DAT MOW |  |  | 040926-2 |  |  | 14.56
13072611045 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20191226 | Utair | комм | E | 737CL | MS29513-030 |  | PACKING | 100 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-13 | 30 | STK |  |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP040826-1 | #5806 |  | 0.8 | 80 | 2.4 | 240 | 40 | 15 | 3.8 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 240 | 2026-07-28 | 80 | 0 | TBA | 2026-08-05 | 555-15416774 | 2026-08-12 01:30 | WTC110820261545 | 165 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | 040826-1 |  |  | 1.4
14072610515 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20199826 | Utair | комм | E | 737CL | 11-6557-7B |  | BEZEL | 3 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-14 | 30 | STK |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-12 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP040826-1 | #5820 |  | 210 | 630 | 360 | 1080 | 40 | 115 | 29.8 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 1080 | 2026-07-28 | 630 | 0 | TBA | 2026-08-05 | 555-15416774 | 2026-08-12 01:30 | WTC110820261545 | 23955 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | 040826-1 |  |  | 15.04
15072615075 | М | Ray | SAV | 4 FINISHED | DAT MOW P20206126 | Utair | комм | E | B738 | 232T4125-9 |  | STRAP ASSY | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-15 | 30 | STK |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-12 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP040826-1 | #5825 |  | 310 | 310 | 530 | 530 | 50 | 57 | 14.68 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-07-22 | 424 |  |  | 106 | 2026-07-28 | 310 | 0 | TBA | 2026-08-05 | 555-15416774 | 2026-08-12 01:30 | WTC110820261545 | 28912.29 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | 040826-1 |  |  | 5.43
1707269315 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20215726 | Utair | комм | E | B735 | 121-11632-1 |  | SHEATH ASSY | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-17 | 30 | STK |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-12 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP040826-1 | #5835 |  | 95 | 190 | 180 | 360 | 50 | 35 | 9 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 360 | 2026-07-28 | 190 | 0 | TBA | 2026-08-05 | 555-15416774 | 2026-08-12 01:30 | WTC110820261545 | 10738 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | 040826-1 |  |  | 27.38
20072612015 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20004326 | Utair | комм | E | B738 | 2-230S604-70 |  | SEAL | 30 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-20 | 25 | STK |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-12 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP040826-1 | #5839 |  | 5 | 150 | 9 | 270 | 50 | 27 | 7.08 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 270 | 2026-07-28 | 150 | 0 | TBA | 2026-08-05 | 555-15416774 | 2026-08-12 01:30 | WTC110820261545 | 495 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | 040826-1 |  |  | 21.62
20072612515 | М | Ray | DIV | 4 FINISHED | DAT MOW P20222326 | Utair | комм | E | 737ALL | BACB30XD3K6 |  | BOLT | 300 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-20 | 30 | STK |  |  | 2026-08-19 | 2026-09-07 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2158 |  | 2.5 | 750 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 30 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 1500 |  |  | 750 | 2026-07-20 |  | 555-18314295 | 2026-09-07 17:50 | EZ070920261656 | 4 | Др | DAT MOW |  |  | 28082026U | 0 | 750
22072614445 | М | Ray | SAV | 4 FINISHED | DAT MOW P20245526 | Utair | комм | E | 737ALL | FB016830 |  | LAMP | 40 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-22 | 40 | STK |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-12 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP040826-1 | #5845 |  | 20 | 800 | 30 | 1200 | 50 | 146 | 37.84 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 1200 | 2026-07-28 | 800 | 0 | TBA | 2026-08-05 | 555-15416774 | 2026-08-12 01:30 | WTC110820261545 | 1652 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | 040826-1 |  |  | 103.44
27072610325 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DAT MOW P20254026 | Utair | комм | B | B738 | 285A1300-1 |  | ACCESSORY UNIT | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-27 | 30 | STK |  | PRIORITY J | 2026-08-26 | 2026-09-28 | Продажа от поставщика | OH | LUFTHANSA |  | JP040926-2 | #5851 |  | 4030 | 4030 | 5800 | 5800 | 500 | 638 | 240.402 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 5800 |  |  | 4030 | 2026-08-25 | 46271 | 555-15420366 | 2026-09-28 01:30 | EZ270920261137 | 4640 | Др | DAT MOW |  |  | 040926-2
30072612095 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DAT MOW P20283026 | Utair | комм | B | B738 | 2-8020-3 |  | FUSE ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-30 | 30 | STK |  |  | 2026-08-29 | 2026-09-28 | Продажа от поставщика | OH | LUFTHANSA |  | JP040926-2 | #5863 |  | 3850 | 3850 | 5200 | 5200 | 240 | 609 | 229.6385 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 5200 | 2026-08-25 | 3850 | 0 | TBA | 46271 | 555-15420366 | 2026-09-28 01:30 | EZ270920261137 | 4160 | Др | DAT MOW |  |  | 040926-2 |  |  | 2.47
5082610245 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20308526 | Utair | комм | E | BOEING | 2D2013-3 |  | PIVOT | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-08-05 | 30 | STK |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-28 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP040926-2 | #5882 |  | 190 | 380 | 320 | 640 | 0 | 60 | 22.66 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 640 | 2026-08-25 | 380 | 0 | TBA | 46271 | 555-15420366 | 2026-09-28 01:30 | EZ270920261137 | 256 | Др | DAT MOW |  |  | 040926-2 |  |  | 7
5082613325 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20248226 | Utair | комм | E | ATR72 | NAS6609-27 |  | HUB MOUNTING BOLT | 12 | EA | EXPENDABLE | 2026-08-05 | 30 | STK |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-07 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2203 |  | 26.12 | 313.44 | 46 | 552 | 0 | 0 | 16.1422 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 552 |  |  | 313.44 | 2026-08-05 |  | 555-18314295 | 2026-09-07 17:50 | EZ070920261656 | 36.8 | Др | DAT MOW |  |  | 28082026U | 0 | 313.44
508269585 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20194626 | Utair | комм | E | BOEING | SP2510-00-2028 |  | AERATOR | 4 | EA | EXPENDABLE | 2026-08-05 | 30 | STK |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-28 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP040926-2 | #5881 |  | 18 | 72 | 42 | 168 | 0 | 11 | 3.32 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 168 | 2026-08-25 | 72 | 0 | TBA | 46271 | 555-15420366 | 2026-09-28 01:30 | EZ270920261137 | 33.6 | Др | DAT MOW |  |  | 040926-2 |  |  | 0.76
508269585 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20194626 | Utair | комм | E | 737CL | 2609573 |  | SHIELD, HEAT | 4 | Pack | EXPENDABLE | 2026-08-05 | 30 | STK |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-07 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2200 |  | 280 | 1120 | 440 | 1760 | 0 | 0 | 57.68 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 1760 |  |  | 1120 | 2026-08-05 |  | 555-18314295 | 2026-09-07 17:50 | EZ070920261656 | 352 | Др | DAT MOW |  |  | 28082026U | 0 | 1120
6082611335 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DDP MOW P20320926 | Utair | комм | E | B735 | R259G11 |  | ELBOW ASSY | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-08-06 | 30 | STK |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-22 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2212 |  | 442.5 | 442.5 | 730 | 730 | 0 | 0 | 22.7888 | 63.93 |  | 0.22 | Не применимо | Есть МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 730 |  |  | 442.5 | 2026-08-06 |  | 555-18314774 | 2026-09-12 20:45 | EZ140920261407 | 584 | Ф | 10228010/180926/5306505 |  |  | 28082026 | 0 | 442.5
6082614502 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20312226 | Utair | комм | E | ALL | TY26M |  | CABLE | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-08-06 | 25 | STK |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-28 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP040926-2 | #5922 |  | 350 | 350 | 900 | 900 | 50 | 55 | 20.8575 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 900 | 2026-08-25 | 350 | 0 | TBA | 46271 | 555-15420366 | 2026-09-28 01:30 | EZ270920261137 | 720 | Др | DAT MOW |  |  | 040926-2 |  |  | 6.43
13082611355 | М | Ray | KDV-3+RAP | 4 FINISHED | DDP MOW P20349026 | Utair | комм | B | B738 | 902862 |  | FIRE DETECTOR ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-08-13 | 25 | STK |  | PRIORITY NET | 2026-09-07 | 2026-10-12 | Продажа от поставщика | OH | LUFTHANSA |  | JP160926-1 | #6134 | 6728 9436 - sold | 10500 | 10500 | 14500 | 14500 | 1000 | 427 | 562.7405 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типов Boeing 737 | Есть МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 14500 |  |  | 10500 | 2026-09-09 | 2026-09-19 | 555-19971210 | 2026-10-06 21:40 | EZ051020261128 | 11600 | Ф | 10228020/101026/5244257 |  |  | 160926-1
19082612405 | М | Ray | KDV-3+RAP | 4 FINISHED | DDP MOW P20368026 | Utair | комм | B | B737 | 102LA2AG |  | SENSOR-TOTAL AIR TEMPERATURE | 1 | EA | ROTABLE | 2026-08-19 | 25 | STK |  | POST AUG-26 | 2026-09-13 | 2026-10-09 | Продажа от поставщика | RP | IBERIA | FLIGHT AEROTECH | KTM51908251513 | - | A28158 | 12000 | 12000 | 16500 | 16500 | 500 |  | 618 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типов Boeing 737 | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 16500 | 2026-08-27 | 12000 | 0 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 410-00199721 | 2026-10-03 | EZ021020261251 | 13200 | Ф | 10131010/081026/5364911 |  |  | KT MNT CONSOLE-5
26082610325 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20416326 | Utair | комм | E | ALL | M81824-1-2 |  | SPLICE | 100 | EA | EXPENDABLE | 2026-08-26 | 30 | STK |  | PRIORITY NET | 2026-09-25 | 2026-09-28 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP040926-2 | #6074 |  | 2 | 200 | 4 | 400 | 40 | 32 | 11.948 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 400 | 2026-10-05 | 200 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-06 | 555-15420366 | 2026-09-28 01:30 | EZ270920261137 | 3.2 | Др | DAT MOW |  |  | 040926-2 |  |  | 14.56
9092611202 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20478526 | Utair | комм | E | B737CL | 123423-3-1 |  | CLAMP | 34 | EA | EXPENDABLE | 2026-09-09 | 25 | STK |  |  | 2026-10-04 | 2026-10-02 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2359 |  | 7.9 | 268.6 | 15 | 510 | 0 | 0 | 2.686 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 510 |  |  | 268.6 | 2026-09-09 |  | 555-18319394 | 2026-10-02 | EZ011020261349 | 12 | Др | DAT MOW |  |  | 22092026U | 0 | 268.6
1409268435 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20500426 | Utair | комм | E | B735 | 7373278 |  | SHEET, ANTI-ABRASION | 55 | EA | EXPENDABLE | 2026-09-14 | 30 | STK |  |  | 2026-10-14 | 2026-10-02 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2378 |  | 9.38 | 515.9 | 18 | 990 | 0 | 0 | 5.159 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 990 |  |  | 515.9 | 2026-09-14 |  | 555-18319394 | 2026-10-02 | EZ011020261349 | 14 | Др | DAT MOW |  |  | 22092026U | 0 | 515.9

## В работе
№ счета | Invoicer | Менеджер продажи | Менеджер закупки | Status | Комментарий | Customer | Chnl | Номер группы | ТИП ВС (Продажи) | P/N | ALT P/N | DESCRIPTION | QTY | UOM | Category | ЗАКАЗ ВЗЯТ В РАБОТУ | Дней на поставку | Lead time | Destination | PRIORITY LEVEL | КРАЙНЯЯ ДАТА ПОСТАВКИ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА ПОСТАВКИ (СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ) | Тип поставки | Condition | Поставщик | Root supplier | PO # | UNIQUE UNIT CODE | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | Закупка, ед. | Закупка, итого | Продажная, ед. | Продажная, итого (без НДС) | Стоимость доставки ПЛАН, за весь счет! | Стоимость доставки факт | Transaction fee | Пошлина, сбор(ФАКТ) USD | СВХ стоимость (ФАКТ) | Ставка НДС для таможни | МПТ | Действия по МПТ | Тип оплаты | Дата оплаты Первая группа платежей | Оплачено Первая группа платежей | Дата оплаты Завершающий платеж | Оплачено Завершающий платеж | Остаток к оплате | Дата оплаты поставщику | Сумма оплаты поставщику | Остаток к оплате поставщику | Дата взятия в работу отделом закупок (ФАКТ) | Дата начала движения | НОМЕР AWB | ОЖИДАЕМАЯ ДАТА ПРИХОДА (ставим планируемую, и обновляем ее. Когда появляется # AWB корректируем на дату из AWB) | НОМЕР ИНВОЙСА ДЛЯ ТАМОЖНИ | Стоимость за ед. в таможенном инвойсе в $ | Импортер | Номер ДТ | Дата | @ | SHIP REF | PO DIFFERENCE | PO REFERENCE | SHIP CHARGE
|  |  |  | ИТОГО | Сводка по разделу | [22 empty] | - |  |  | 415973 |  | 684412.45 | 39240 |  | 10588.3905 | [7 empty] | 14405 |  |  | 670007.45
- | М | Smike |  | 2 PAID | ПЕРЕНОС НА МЕТЕОР ИМ 70 - УТОЧНИТЬ FROM BIS 021224-1 Согласована замена P15918724 ИМ-70, согласовать описание перед подачей декларации! | Utair | комм | B | ATR72 | 622-6263-003 |  | INTERROGATOR DME 1 | 1 | EA | ROTABLE | 2025-03-06 | 30 |  | 111 |  | 2025-04-05 |  | Продажа от поставщика | IT | LUFTHANSA | C&L AEROSPACE | CT020625-4 | #4007 | 17001 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 250 |  | 90 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2500 | 2025-06-02 | 2000 | 0 | TBA |  | ON HOLD HA WHS |  |  |  |  | TBA |  |  | PRIORITY G |  |  | 142.55
21012612372 | М | Alex D/Ray | KDV-3 | 2 PAID | DAT MOW P18989126 | Utair | комм | B | ATR72 | 5100S151 |  | PRE-BONDED PATCHES KIT,SMALL | 3 | EA | GSE/TOOL | 2026-03-05 | 85 | 60 |  |  | 2026-05-29 |  | Продажа от поставщика | NEW | IBERIA | SOUTH SEAS AVIATION | KTM603260954 | - |  | 1500 | 4500 | 2500 | 7500 | 1000 |  | 180 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-01-30 | 3750 |  |  | 3750 | 2026-03-12 | 4500 | 0 | 2026-03-06 |  | October 28
20052610552 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | DAT MOW P19863426 | Utair | комм | E | B738 | BACR13CD2 | W260-F4A-M11 | RELAY | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-20 | 30 | 2026-05-02 |  |  | 2026-06-19 |  | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | BROOKS & MALDINI | JPE080726-1 | №1997 - cancel |  | 286.62 | 286.62 | 810 | 810 | 200 |  | 11.4648 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-05 | 405 |  |  | 405 | 2026-07-27 | 286.62 | 0 | 2026-05-20 |  | 8750 8922 0090 |  | DXB now | 648 | Др | Outstanding items |  |  | 070926-1
2062611445 | М | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DAT MOW P19944526 Перезаказываем вместо BIS | Utair | комм | B | B737NG | 002A0096-1 |  | TOP KIT -INLET COWL CRUSHABLE SPACER | 1 | EA | KIT | 2026-06-02 | 30 | 7 |  |  | 2026-07-02 |  | Продажа от поставщика | NEW | IBERIA | SEATTLE AVIATION SOLUTIONS | KTM2109261540 | - |  | 11500 | 11500 | 16500 | 16500 | 1000 |  | 460 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-10 | 8250 |  |  | 8250 | 2026-10-07 | 11500 | 0 | 2026-09-21 |  | 2026-10-14
22072613105 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DDP MOW P20239626 | Utair | комм | B | B738 | 3291214-2 |  | VALVE BLEED AIR | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-22 | 25 | STK |  | PRIORITY S | 2026-08-16 |  | Продажа от поставщика | RP | LUFTHANSA |  | KTM1708261838 - cancelled | #6285 | 169 | 30800 | 30800 | 39900 | 39900 | 1000 |  | 1586.2 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 39900 |  |  | 30800 | 2026-07-23 |  | ready |  |  |  | Ф |  |  |  | 161026-1
27072610055 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20259926 | Utair | комм | B | B737 | 69-37325-135 |  | MODULE ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-27 | 30 | 5 |  | PRIORITY J | 2026-08-26 |  | Продажа от поставщика | RP | LUFTHANSA |  |  | #5848 |  | 1730 | 1730 | 3200 | 3200 | 300 |  | 89.095 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 3200 |  |  | 1730 | 2026-08-25 |  | 8785 8956 2320 | до 20.10 | турция 15.10 | 2880 | Др |  |  |  | 121026-5
27072611475 | М | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DDP MOW P20257626 | Utair | комм | B | B738 | 2313M-348-4 |  | MOTOR/CONVERTE R ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-27 | 45 | 20 |  |  | 2026-09-10 |  | Продажа от поставщика | OH | IBERIA | SEATTLE AVIATION SOLUTIONS | KTM2707261111 | - |  | 55000 | 55000 | 72000 | 72000 | 1000 |  | 2832.5 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 72000 | 2026-10-13 | 55000 | 0 | 2026-07-27 |  |  | до 01.11
10082615365 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DDP MOW P20318726 | Utair | комм | E | B735 | 137-00-870-14GK |  | SHROUD, IAT AISLE OUTER | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-08-10 | 10 | STK |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-10 | Продажа со склада | NEW |  |  |  | - |  | 190 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |  | 9.785 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  | 2026-09-24 | 2000 | 0 |  |  | 190 | 2026-08-10 | [7 empty] | ***
12082610355 | М | Ray | KDV-1 | 6 TROUBLE | DAT MOW P20339826 | Utair | комм | E | B735 | CF2051 | CF-2051 | CAM FOLLOWER | 7 | EA | EXPENDABLE | 2026-08-12 | 25 | STK |  |  | 2026-09-06 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2248 - cancel |  | 671.5 | 4700.5 | 1100 | 7700 | 0 |  | 242.0757 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 7700 |  |  | 4700.5 | 2026-08-12 |  |  | Sold, new price too high, ищем с Даней
24082615515 | М | Ray | KDV-1 | 6 TROUBLE | DAT MOW P20388326 | Utair | комм | E | B734 | T30L9M4 | T30L-9 | TIE WRAP LONG | 80 | EA | EXPENDABLE | 2026-08-24 | 30 | STK |  |  | 2026-09-23 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2318 |  | 1.4 | 112 | 4 | 320 | 0 |  | 5.768 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 320 |  |  | 112 | 2026-08-24 |  |  | UNSOLVED, MOQ - 1000ea
26082610155 | М | Ray | KDV-1 | 6 TROUBLE | DAT MOW P20416026 | Utair | комм | E | B738 | MS27502B19C |  | COVER, ELECTRICAL CONNECTOR | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-08-26 | 30 | STK |  |  | 2026-09-25 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2334 |  | 50 | 100 | 128 | 256 | 0 | 0 | 5.15 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 256 |  |  | 100 | 2026-08-26 |  | BOS WHS |  |  |  | Др |  |  |  |  | 0 | 100
27082616305 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DDP MOW P20426126 | Utair | комм | B | ATR72 | 82425-00-0060 |  | NAVIGATION PROCESSOR UNIT | 1 | EA | ROTABLE | 2026-08-27 | 30 | STK |  |  | 2026-09-26 |  | Продажа от поставщика | RP | LUFTHANSA |  | KTM409261005 - cancel | #6331 | 00061362 | 41000 | 41000 | 48900 | 48900 | 1500 |  | 2111.5 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Получаем МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 48900 |  |  | 41000 | 2026-10-15
4092612345 | М | Ray | KDV-3 | 6 TROUBLE | DDP MOW P20461626 | Utair | комм | B | 737ALL | RD-AX7308-01 | RDAX7308-01 | REPRODUCER | 1 | EA | ROTABLE | 2026-09-04 | 30 | 8 |  | PRIORITY S | 2026-10-04 |  | Продажа от поставщика | SV | LUFTHANSA |  |  | #6116 |  | 1610 | 1610 | 2800 | 2800 | 200 |  | 18.1 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Получаем МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2800 |  |  | 1610 | TBA |  |  | SOLD
7092610195 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DDP MOW P20456326 | Utair | комм | B | 737CL | E-329E | E329E | RELAY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-09-07 | 30 | 7 |  | PRIORITY S | 2026-10-07 |  | Продажа от поставщика | SV | LUFTHANSA |  |  | #6122 |  | 1500 | 1500 | 2600 | 2600 | 150 |  | 16.5 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Получаем МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2600 |  |  | 1500 | TBA |  | UNSOLVED
9092611085 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DDP MOW P20478226 | Utair | комм | B | 737ALL | CGAB1400-00 | CGAB1400-01 | SMOKE DETECTOR | 1 | EA | ROTABLE | 2026-09-09 | 30 | 3 |  | PRIORITY S | 2026-10-09 |  | Продажа от поставщика | SV | LUFTHANSA |  |  | #6133 |  | 1610 | 1610 | 2500 | 2500 | 150 |  | 17.6 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Получаем МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2500 |  |  | 1610 | TBA |  | UNCONFIRMED YET
10092610465 | М | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DDP MOW P20486326 | Utair | комм | B | ATR72 | 301-2640 |  | ATTENDANT PANEL | 1 | EA | ROTABLE | 2026-09-10 | 30 | 13 |  |  | 2026-10-10 |  | Продажа от поставщика | NEW | IBERIA | ALOIA AEROSPACE | KTM1009261616 | - |  | 11500 | 11500 | 18900 | 18900 | 2000 |  | 139.025 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Получаем МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 18900 | 2026-09-24 | 11500 | 0 | 2026-09-10 |  | Oct 26
11092612015 | М | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DAT MOW P20479926 | Utair | комм | B | B737CL | 0851CM-2 |  | ELEVATOR PITOT PROBE | 1 | EA | ROTABLE | 2026-09-11 | 42 | 7-12 дней |  |  | 2026-10-23 |  | Продажа от поставщика | RP | IBERIA | GENERAL AIRFRAME SUPPORT | KTM1109261552 | - |  | 3895 | 3895 | 8500 | 8500 | 1000 |  | 50.3132 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 8500 | 2026-10-06 | 3895 | 0 | 2026-09-11 |  | 8782 7238 0709 | до 01.11 | Delivered Monday, 10/12 |  | Др | консоль у in4
11092613005 | М | Ray | KDV-3 | 6 TROUBLE | DDP MOW P20501426 | Utair | комм | B | B737CL | 3604524-54 |  | COMBUSTOR UNIT ASSY | 3 | EA | ROTABLE | 2026-09-11 | 25 | STK |  |  | 2026-10-06 |  | Продажа от поставщика | OH | IBERIA | SETNA IO | KTM1109261011 cancel - refund? | - |  | 5000 | 15000 | 9100 | 27300 | 3900 |  | 194.25 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 27300 |  |  | 15000 | 2026-09-11 |  |  | до 01.11
1109269415 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DDP MOW P20497326 | Utair | комм | E | 737CL | 1002992-309 |  | PIVOT COVER | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-09-11 | 30 | STK |  | PRIORITY NET | 2026-10-11 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | SATAIR | JP061026-2 | #6148 |  | 99 | 198 | 185 | 370 | 50 |  | 2.48 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 370 |  |  | 198 | 2026-09-11 |  | ETA in DXB on 18-Oct. | до 22.10 |  | 166.5 | Ф |  |  |  | 061026-2
1109269585 | М | Ray | KDV-1 | 3 SHIPPED | DDP MOW P20498826 | Utair | комм | E | B738 | BACR15BA2AD5C |  | RIVET | 64 | EA | EXPENDABLE | 2026-09-11 | 35 | STK |  |  | 2026-10-16 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2373 |  | 1.6 | 102.4 | 5 | 320 | 0 | 0 | 1.024 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 320 |  |  | 102.4 | 2026-09-11 |  | 555-19513701 | 2026-10-08 17:50 | EZ071020261327 | 4 | Ф |  |  |  | 30092026 | 0 | 102.4
16092610575 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20515326 | Utair | комм | B | 737CL | 65C27506-3 |  | TRANSMISSION ASSY, RH, #6 | 1 | EA | ROTABLE | 2026-09-16 | 30 | STK |  | PRIORITY S | 2026-10-16 |  | Продажа от поставщика | OH | LUFTHANSA |  |  | #6187 |  | 4030 | 4030 | 5700 | 5700 | 400 |  | 44.3 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 5700 |  |  | 4030 | TBA |  | UNCONFIRMED YET
16092612555 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DDP MOW P20518126 | Utair | комм | B | B738 | 901950-02 |  | FIRE & OVERHEAT DETECTION CTR UNIT | 1 | EA | ROTABLE | 2026-09-16 | 30 | STK |  | PRIORITY J | 2026-10-16 |  | Продажа от поставщика | RP | LUFTHANSA |  | JP230926-1 | #6188 | 2859 | 2710 | 2710 | 4000 | 4000 | 250 |  | 29.6 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Есть МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 4000 |  |  | 2710 | TBA |  | on hold (CBP) |  |  | 3200 | Ф | 230926-1 /// AXIS |  |  | 230926-1
16092613402 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20518726 | Utair | комм | E |  | BACR13CF2AB |  | RELAY | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-09-16 | 30 | STK |  |  | 2026-10-16 |  | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | GAMIT | JPE161026-1 | №2389 cancel |  | 72.63 | 145.26 | 220 | 440 | 200 |  | 3.5034 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 440 |  |  | 145.26 | 2026-09-16 |  | UNSOLVED | переобуваемся на gamit
16092613402 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20518726 | Utair | комм | E |  | BACR15FT6AD12C |  | RIVET | 250 | EA | EXPENDABLE | 2026-09-16 | 30 | STK |  |  | 2026-10-16 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2387 |  | 0.4 | 100 | 1.1 | 275 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 275 |  |  | 100 | 2026-09-16 |  | BOS WHS |  |  |  | Др |  |  |  |  | 0 | 100
16092613402 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20518726 | Utair | комм | E |  | BACS12HN3-5 |  | SCREW | 50 | EA | EXPENDABLE | 2026-09-16 | 30 | STK |  |  | 2026-10-16 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2388 |  | 2.7 | 135 | 7 | 350 | 0 | 0 | 1.35 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 350 |  |  | 135 | 2026-09-16 |  | BOS WHS |  |  |  | Др |  |  |  |  | 0 | 135
17092612085 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20526726 | Utair | комм | E | ATR72 | ST3086-013WE |  | PACKING | 30 | EA | EXPENDABLE | 2026-09-17 | 30 | STK |  | PRIORITY NET | 2026-10-17 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR |  | #6203 |  | 200 | 6000 | 310 | 9300 | 100 |  | 61 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 9300 |  |  | 6000 | 2026-09-17 |  | 8785 8956 2320 | до 20.10 | турция 15.10 | 279 | Др |  |  |  | 121026-5
17092615215 | М | Ray | KDV-3 | 3 SHIPPED | DDP MOW P20530826 | Utair | комм | B | 737ALL | 1150002-1 |  | SENSOR | 1 | EA | ROTABLE | 2026-09-17 | 30 | STK |  | PRIORITY J | 2026-10-17 |  | Продажа от поставщика | TEST | LUFTHANSA |  | JP280926-3 | #6204 | 012C-3004 | 2300 | 2300 | 3600 | 3600 | 200 | 161 | 24.61 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 | Получаем МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 3600 |  |  | 2300 | TBA | 2026-09-29 | 555-19971976 | 2026-10-13 21:40 | EZ121020261413 | 2880 | Ф | 10511010/151026/5182416 |  |  | 280926-3
21092614525 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DDP MOW P20536126 | Utair | комм | B | 737ALL | 1150002-1 |  | SENSOR | 1 | EA | ROTABLE | 2026-09-21 | 30 | STK |  | PRIORITY S | 2026-10-21 |  | Продажа от поставщика | RP | LUFTHANSA |  |  | #6229 | 1150002-09716 | 2760 | 2760 | 4300 | 4300 | 200 |  | 29.6 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 | Получаем МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 4300 |  |  | 2760 | TBA
23092613105 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20561926 | Utair | комм | E | ALL | 10009255 |  | POPPET | 20 | EA | EXPENDABLE | 2026-09-23 | 30 | STK |  | PRIORITY NET | 2026-10-23 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL |  | #6244 |  | 11 | 220 | 21 | 420 | 50 |  | 2.7 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 420 |  |  | 220 | 2026-09-25 |  | 8785 8956 2320 | до 20.10 | турция 15.10 | 18.9 | Др |  |  |  | 121026-5
23092613105 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20561926 | Utair | комм | E | ALL | 10009072 |  | INSTRUCTION DECAL | 10 | EA | EXPENDABLE | 2026-09-23 | 30 | STK |  | PRIORITY NET | 2026-10-23 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL |  | #6245 |  | 20 | 200 | 44 | 440 | 50 |  | 2.5 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 440 |  |  | 200 | 2026-09-25 |  | 8785 8956 2320 | до 20.10 | турция 15.10 | 39.6 | Др |  |  |  | 121026-5
2309268425 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20557426 | Utair | комм | E | BOEING | 3-906S383-70 |  | PACKING | 200 | EA | EXPENDABLE | 2026-09-23 | 30 | STK |  | PRIORITY NET | 2026-10-23 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR |  | #6235 |  | 2 | 400 | 4 | 800 | 50 |  | 4.5 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 800 |  |  | 400 | 2026-09-22 |  | HA WHS |  |  |  | Др
24092613345 | М | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DDP MOW P20568326 | Utair | комм | B | 737ALL | 398908-5 |  | VALVE ASSY - TEMP CONT | 1 | EA | ROTABLE | 2026-09-24 | 30 | 14 |  |  | 2026-10-24 |  | Продажа от поставщика | SV | IBERIA | OH CAPITAL ASSETS | KTM2509261157 | - | 18426 | 10000 | 10000 | 14200 | 14200 | 500 |  | 108.5 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Получаем МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 14200 | 2026-10-06 | 10000 | 0 | 2026-09-25 |  |  | до 30.10 |  | 12780 | Ф |  |  |  | KT MNT CONSOLE-11
25092613455 | М | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DDP MOW P20523626 | Utair | комм | E | B762 | 121282-25 | DEC39-166-519 | SHAFT ASSY | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-09-25 | 27 | STK |  |  | 2026-10-22 |  | Продажа от поставщика | NEW | IBERIA | HANGAR BARN | KTM3009261621 | - |  | 11604 | 11604 | 16100 | 16100 | 1000 |  | 130.1014 |  |  | 0.22 | Не применимо | Получаем МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 16100 | 2026-10-07 | 11604 | 0 | 2026-09-30 |  | 878662827940 | до 01.11 |  |  | Ф | нужно до 22.10
28092614585 | М | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DDP MOW P20579726 | Utair | комм | B | B762 | RDAA8046-01 |  | CMT (TERMINAL ASSY-CAB. MANAGEMENT) | 1 | EA | ROTABLE | 2026-09-28 | 25 | 18 |  |  | 2026-10-23 |  | Продажа от поставщика | RP | IBERIA | SEATTLE AVIATION SOLUTIONS | KTM110261615 | - |  | 3850 | 3850 | 6000 | 6000 | 500 |  | 44.8475 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Получаем МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 6000 | 2026-10-05 | 3850 | 0 | 2026-10-01 |  | 2026-10-23
29092616005 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20569126 | Utair | комм | E | BOEING | BUL216 |  | TRANSISTOR | 20 | EA | EXPENDABLE | 2026-09-29 | 30 | STK |  | PRIORITY J | 2026-10-29 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | MOUSER ELECTRONICS |  | #6261 |  | 2.341 | 46.82 | 16 | 320 | 50 |  | 0.9682 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 320 |  |  | 46.82 | TBA |  | UNSOLVED |  |  |  | Др
29092616005 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20569126 | Utair | комм | E | BOEING | 154MKP275KE |  | CAPACITOR FILM | 20 | EA | EXPENDABLE | 2026-09-29 | 30 | STK |  | PRIORITY J | 2026-10-29 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | MOUSER ELECTRONICS |  | #6262 |  | 0.4 | 8 | 12.3 | 246 | 50 |  | 0.58 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 246 |  |  | 8 | TBA |  | 8785 8956 2320 | до 20.10 | турция 15.10 | 11.07 | Др |  |  |  | 121026-5
29092616005 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20569126 | Utair | комм | E | BOEING | B32642B0183J |  | CAPACITOR FILM | 20 | EA | EXPENDABLE | 2026-09-29 | 30 | STK |  | PRIORITY J | 2026-10-29 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | MOUSER ELECTRONICS |  | #6264 |  | 0.6 | 12 | 13.3 | 266 | 50 |  | 0.62 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 266 |  |  | 12 | TBA |  | 8785 8956 2320 | до 20.10 | турция 15.10 | 11.97 | Др |  |  |  | 121026-5
29092616005 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20569126 | Utair | комм | E | BOEING | 224MKP275KB |  | CAPACITOR FILM | 20 | EA | EXPENDABLE | 2026-09-29 | 30 | STK |  | PRIORITY J | 2026-10-29 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | MOUSER ELECTRONICS |  | #6263 |  | 0.6 | 12 | 13.3 | 266 | 50 |  | 0.62 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 266 |  |  | 12 | TBA |  | 8785 8956 2320 | до 20.10 | турция 15.10 | 11.97 | Др |  |  |  | 121026-5
30092609185 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DDP MOW P20595226 | Utair | комм | B | B737 | S152-0020-00 |  | CVR PANEL | 1 | EA | ROTABLE | 2026-09-30 | 30 | STK |  | PRIORITY J | 2026-10-30 |  | Продажа от поставщика | OH | LUFTHANSA |  | JP121026-3 | #6265 | 000523364 | 8800 | 8800 | 12000 | 12000 | 400 |  | 92 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Получаем МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 12000 |  |  | 8800 | 2026-09-30 |  | 8787 6526 8762 | до 01.11 |  |  | Ф | консоль у in4 |  |  | 121026-3
30092610505 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20580226 | Utair | комм | E | B762 | GR501BB4-4 |  | RIVET | 4 | EA | EXPENDABLE | 2026-09-30 | 25 | STK |  |  | 2026-10-25 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2442 |  | 205.44 | 821.76 | 340 | 1360 | 0 | 0 | 8.2176 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 1360 |  |  | 821.76 | 2026-09-30 |  | BOS WHS |  |  |  | Др |  |  |  |  | 0 | 821.76
1102611065 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DDP MOW P20576726 | Utair | комм | B | B762 | 314U2200-23 |  | PLUG ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-10-01 | 30 | STK |  | PRIORITY S | 2026-10-31 |  | Продажа от поставщика | SV | LUFTHANSA |  |  | #6266 | 1356-A | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | 500 |  | 60 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Получаем МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 7500 |  |  | 5500 | 2026-10-01 |  |  | SOLD
1102611295 | М | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DDP MOW P20584726 | Utair | комм | B | 737CL | 622-8001-350 |  | PANEL ASSY | 2 | EA | ROTABLE | 2026-10-01 | 30 | STK |  | PRIORITY S | 2026-10-31 |  | Продажа от поставщика | RP | JET TECHNIC | JMF GLOBAL | JP3051026-1 | - | 873 1509 | 9750 | 19500 | 13500 | 27000 | 1000 |  | 211.825 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Получаем МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 27000 | 2026-10-09 | 19500 | 0 | 2026-10-05 |  | 8785 7925 7906 | до 01.11 |  |  | Ф
5102611165 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20636126 | Utair | комм | E | ALL | 6364-00 |  | SAFETY DISC | 20 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-05 | 30 | STK |  | PRIORITY NET | 2026-11-04 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL |  | #6271 |  | 9 | 180 | 18 | 360 | 50 |  | 2.3 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 360 |  |  | 180 | 2026-10-05 |  | 8785 8956 2320 | до 20.10 | турция 15.10 | 16.2 | Др |  |  |  | 121026-5
5102611165 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20636126 | Utair | комм | E | BOEING | IPW60R099C6 |  | MOSFET-N-CHANNEL | 20 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-05 | 30 | STK |  | PRIORITY J | 2026-11-04 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | MOUSER ELECTRONICS |  | #6272 |  | 7 | 140 | 18 | 360 | 50 |  | 1.9 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 360 |  |  | 140 | TBA |  | 8785 8956 2320 | до 20.10 | турция 15.10 | 16.2 | Др |  |  |  | 121026-5
5102611505 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20638326 | Utair | комм | E | BOEING | 46-3145-1 |  | HARNESS LAMP WIRING | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-05 | 30 | STK |  | PRIORITY NET | 2026-11-04 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL |  | #6273 |  | 840 | 840 | 1410 | 1410 | 50 |  | 8.9 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 1410 |  |  | 840 | 2026-10-05 |  | HA WHS |  |  |  | Др
5102612415 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DDP MOW P20639826 | Utair | комм | B | 737CL | 40574-4 |  | ACTUATOR - CROSSFEED VALVE ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-10-05 | 30 | STK |  | PRIORITY S | 2026-11-04 |  | Продажа от поставщика | INSP | LUFTHANSA |  |  | #6274 | 3738 | 2590 | 2590 | 3500 | 3500 | 250 |  | 28.4 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Получаем МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 3500 |  |  | 2590 | TBA |  | HA WHS |  |  |  | Ф |  |  |  | 161026-3
6102613485 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20582926 | Utair | комм | E | B734 | BACC63BN14-4S |  | CONNECTR | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-06 | 30 | STK |  |  | 2026-11-05 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2447 |  | 168 | 168 | 330 | 330 | 0 |  | 1.68 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 330 |  |  | 168 | 2026-10-06 | [10 empty] | 0 | 168
6102615305 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20637726 | Utair | комм | E | B737 | NAS1102-3-12 |  | SCREW | 250 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-06 | 30 | STK |  | PRIORITY NET | 2026-11-05 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT |  | #6287 |  | 0.6 | 150 | 1.3 | 325 | 8 |  | 1.58 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 325 |  |  | 150 | TBA
6102615305 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20637726 | Utair | комм | E | B737 | BACB30NT3K6 |  | BOLT | 50 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-06 | 30 | STK |  | PRIORITY NET | 2026-11-05 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT |  | #6288 |  | 3 | 150 | 7 | 350 | 8 |  | 1.58 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 350 |  |  | 150 | TBA
7102610555 | М | Ray | KDV-1 | 6 TROUBLE | 4 строки вместе DAT TEHRAN P20641426 | Utair | комм | E | B762 | J816P086A |  | BOLT | 4 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-07 | 60 | STK |  |  | 2026-12-06 |  | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | TAILWIND | JPE071026-1 | - |  | 120 | 480 | 538.96 | 2155.84 | 500 |  | 9.968 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 2155.84 |  |  | 480 | 2026-10-07 |  | дхл в турцию
7102610555 | М | Ray | KDV-1 | 6 TROUBLE | 4 строки вместе DAT TEHRAN P20641426 | Utair | комм | E | B762 | 9057M92P04 |  | GASKET | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-07 | 60 | STK |  |  | 2026-12-06 |  | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | MAXIMUM TURBINE SUPPORT | JPE141026-1 | - |  |  | 0 | 872.6 | 872.6 | 200 |  | 2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 872.6 |  |  | 0 | 2026-10-07 |  | дхл в турцию
7102610555 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | 4 строки вместе DAT TEHRAN P20641426 | Utair | комм | E | B762 | JA9211M39G02 |  | BUSHING | 76 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-07 | 60 | STK |  |  | 2026-12-06 |  | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | HEICO | JPE071026-2 | - |  | 60.75 | 4617 | 125.76 | 9557.76 | 2000 |  | 67.7859 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 9557.76 | 2026-10-13 | 4617 | 0 | 2026-10-07 |  | 1944596032 |  | IST |  | Др
7102610555 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | 4 строки вместе DAT TEHRAN P20641426 | Utair | комм | E | B762 | JA1292M81P01 |  | SEAL | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-07 | 60 | STK |  |  | 2026-12-06 |  | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | HEICO | JPE071026-2 | - |  | 3588 | 3588 | 7802.05 | 7802.05 | 2000 |  | 57.1358 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 7802.05 | 2026-10-13 | 3588 | 0 | 2026-10-07 |  | 1944596032 |  | IST |  | Др
7102613425 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | Предоплата 70% DDP MOW P20657726 | Utair | комм | B | 737ALL | 2116M23P01 |  | 314 HPC STAGE 3 DISK | 1 | EA | ROTABLE | 2026-10-07 | 40 | STK |  |  | 2026-11-16 |  | Продажа от поставщика | OH | SOHO AERO |  | LS-261007-1 | - | XAEGE365 | 95000 | 95000 | 146600 | 146600 | 3000 |  | 980 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Получаем МПТ | Частичная предоплата | 70% prepay |  |  |  | 146600 |  |  | 95000 | 2026-10-07
8102612465 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | 5 строк вместе DAT TEHRAN P20664726 | Utair | комм | E | B762 | KT-1257 |  | BOLT | 144 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-08 | 60 | STK |  |  | 2026-12-07 |  | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | HEICO | JPE081026-1 | - |  | 37.35 | 5378.4 | 78.42 | 11292.48 | 1500 |  | 70.6664 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 11292.48 | 2026-10-13 | 5378.4 | 0 | 2026-10-08 |  | 1944595984 |  | IST |  | Др
8102612465 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | 5 строк вместе DAT TEHRAN P20664726 | Utair | комм | E | B762 | KT9109M73P04 |  | NUT | 144 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-08 | 60 | STK |  |  | 2026-12-07 |  | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | HEICO | JPE081026-1 | - |  | 16.1 | 2318.4 | 37.86 | 5451.84 | 700 |  | 30.9954 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 5451.84 | 2026-10-13 | 2318.4 | 0 | 2026-10-08 |  | 1944595984 |  | IST |  | Др
8102612465 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | 5 строк вместе DAT TEHRAN P20664726 | Utair | комм | E | B762 | KT9186M37P08 |  | SCREW | 56 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-08 | 60 | STK |  |  | 2026-12-07 |  | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | HEICO | JPE081026-1 | - |  | 30.14 | 1687.84 | 69.93 | 3916.08 | 500 |  | 22.4691 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 3916.08 | 2026-10-13 | 1687.84 | 0 | 2026-10-08 |  | 1944595984 |  | IST |  | Др
8102612465 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | 5 строк вместе DAT TEHRAN P20664726 | Utair | комм | E | B762 | KT1713M41P09 |  | NUT | 80 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-08 | 60 | STK |  |  | 2026-12-07 |  | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | HEICO | JPE081026-1 | - |  | 23.17 | 1853.6 | 54 | 4320 | 560 |  | 24.7848 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 4320 | 2026-10-13 | 1853.6 | 0 | 2026-10-08 |  | 1944595984 |  | IST |  | Др
8102612465 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | 5 строк вместе DAT TEHRAN P20664726 | Utair | комм | E | B762 | KT9318M85P04 |  | BOLT | 60 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-08 | 60 | STK |  |  | 2026-12-07 |  | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | HEICO | JPE081026-1 | - |  | 67 | 4020 | 156.83 | 9409.8 | 1250 |  | 54.107 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 9409.8 | 2026-10-13 | 4020 | 0 | 2026-10-08 |  | 1944595984 |  | IST |  | Др
9102611215 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20683426 | Utair | комм | E | ALL | WL6839 |  | LAMP | 300 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-09 | 30 | STK |  | PRIORITY NET | 2026-11-08 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT |  | #6305 |  | 0.6 | 180 | 1.5 | 450 | 50 |  | 2.3 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 450 |  |  | 180 | TBA
12102617405 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20692626 | Utair | комм | E | 737CL | 335-266-400-0 |  | HOSE | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-12 | 30 | STK |  |  | 2026-11-11 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2453 |  | 802.4 | 802.4 | 1310 | 1310 | 0 |  | 8.024 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 1310 |  |  | 802.4 | 2026-10-12 | [10 empty] | 0 | 802.4
13102615505 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20680126 | Utair | комм | E | B737CL | F80076-1 |  | PLUG - APU | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-13 | 40 | 20 |  |  | 2026-11-22 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2454 |  | 1840 | 1840 | 2810 | 2810 | 0 |  | 18.4 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 2810 |  |  | 1840 | 2026-10-13 | [10 empty] | 0 | 1840
13102616355 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20660326 | Utair | комм | E | B737 | 9111M35P08 |  | SCREW | 10 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-13 | 30 | STK |  |  | 2026-11-12 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT |  | #6316 |  | 24 | 240 | 57 | 570 | 12 |  | 2.52 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 570 |  |  | 240 | TBA
13102616355 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20660326 | Utair | комм | E | ATR72 | 90012118 |  | SPACER | 4 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-13 | 30 | STK |  |  | 2026-11-12 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL |  | #6317 |  | 510 | 2040 | 860 | 3440 | 102 |  | 21.42 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 3440 |  |  | 2040 | TBA
15102615245 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20683726 | Utair | комм | E | B737CL | 151890 |  | PACKING | 20 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-15 | 25 | STK |  |  | 2026-11-09 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL |  | #6339 |  | 14 | 280 | 33 | 660 | 50 |  | 3.3 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 660 |  |  | 280 | TBA
15102615245 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20683726 | Utair | комм | E | B737CL | 35303-10 |  | PLUG-W/W OVHT DET | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-15 | 25 | STK |  |  | 2026-11-09 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | SATAIR |  | #6340 |  | 380 | 380 | 660 | 660 | 50 |  | 4.3 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 660 |  |  | 380 | TBA
15102615245 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20683726 | Utair | комм | E | B737CL | A8171-1 |  | BEARING | 4 | EA | EXPENDABLE | 2026-10-15 | 25 | STK |  |  | 2026-11-09 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL |  | #6341 |  | 240 | 960 | 410 | 1640 | 50 |  | 10.1 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 1640 |  |  | 960 | TBA
16102613015 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20718126 | Utair | комм | B | ALL | 40678-2 | 4078-2 | MAIN BATTERY | 2 | EA | ROTABLE | 2026-10-16 | 30 | 3 days |  |  | 2026-11-15 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA |  |  | #6345 |  | 9800 | 19600 | 13300 | 26600 | 3000 |  | 226 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 26600 |  |  | 19600 | 2026-10-16
16102616305 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DDP MOW P20717726 | Utair | комм | B | B762 | 2612412-1A |  | CARBON BRAKE | 1 | EA | ROTABLE | 2026-10-16 | 25 | STK |  |  | 2026-11-10 |  | Продажа от поставщика | OH |  |  |  | - |  |  | 0 | 58500 | 58500 | 4000 |  | 0 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Получаем МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 58500 |  |  | 0 | 2026-10-16