## Total
Отчёт по заказам — Белавиа
Дата отчёта: 27.07.2026 ¦ В работе: 31 поз. ¦ Отгружено: 36 поз.
Продажа (в работе) |  | К оплате (в работе) |  | Продажа (отгружено) |  | К оплате (отгружено)
195456 |  | 195456 |  | 111339.7489 |  | 78385.0089
В работе
Раздел | Закупка | Транспорт | FEE | Продажа | Маржа | Оплачено клиентом | К оплате клиентом
В работе | 122400.26 | 23000 | 4896.0104 | 195456 | 45159.7296 | 0 | 195456
Отгружено
Раздел | Закупка | Транспорт | FEE | Продажа | Маржа | Оплачено клиентом | К оплате клиентом
Отгружено | 70513.18 | 3418 | 3346.5932 | 111339.7489 | 34061.9757 | 32954.74 | 78385.0089
Из них отгружено более 30 дней назад (остаток к оплате) | [6 empty] | 700.0089

## Сводка за неделю
Сводка за неделю — Белавиа
Период: 17.07.2026 — 27.07.2026
Новые заказы
Количество: 0 ¦ Сумма: 0.00 USD
№ счета | P/N | DESCRIPTION | Category | QTY | Цена за шт, USD | Сумма, USD | Дата взятия в работу | Примечание
Нет данных за период
Отгруженные заказы
Количество: 14 ¦ Сумма: 31,370.00 USD
№ счета | P/N | DESCRIPTION | Category | QTY | Цена за шт, USD | Сумма, USD | Дней на поставку | Lead time | Крайняя дата поставки | Фактическая дата поставки | Поставка | Примечание
10062617500-2 | AS62404 | CLIP | EXPENDABLE | 10 | 56 | 560 | 30 | STK | 2026-07-10 | 2026-07-23 | просрочка 13 дн. | дата поставки в периоде; дата из BC
3062617260-2 | MS28775-017 | PACKING-PREFORMED | EXPENDABLE | 50 | 5.4 | 270 | 30 | STK | 2026-07-03 | 2026-07-23 | просрочка 20 дн. | дата поставки в периоде; дата из BC
23062609350-2 | 2-12SCY | DISCHARGER, ELECTROSTATIC | EXPENDABLE | 5 | 230 | 1150 | 30 | STK | 2026-07-23 | 2026-07-23 | в срок | дата поставки в периоде; дата из BC
11062615510-2 | MS20995C32 | WIRE, LOCK | EXPENDABLE | 40 | 17 | 680 | 30 | STK | 2026-07-11 | 2026-07-23 | просрочка 12 дн. | дата поставки в периоде; дата из BC
18062611570-2 | 49-415 | PLUG | EXPENDABLE | 15 | 390 | 5850 | 30 | STK | 2026-07-18 | 2026-07-23 | просрочка 5 дн. | дата поставки в периоде; дата из BC
18062611570-2 | 68-1602 | O-RING | EXPENDABLE | 100 | 6 | 600 | 30 | STK | 2026-07-18 | 2026-07-23 | просрочка 5 дн. | дата поставки в периоде; дата из BC
3062616570-2 | FE240-221-001 | DIAPHRAGM-SEALING | EXPENDABLE | 20 | 51 | 1020 | 30 | STK | 2026-07-03 | 2026-07-23 | просрочка 20 дн. | дата поставки в периоде; дата из BC
6052616210-2 | PE21101-3-3TA | Screw | EXPENDABLE | 300 | 3 | 900 | 21 | STK | 2026-05-27 | 2026-07-23 | просрочка 57 дн. | дата поставки в периоде; дата из BC
26052617220-2 | D38999/26FD5SN | Connector, Electrical, Plug | EXPENDABLE | 2 | 160 | 320 | 25 | STK | 2026-06-20 | 2026-07-22 | просрочка 32 дн. | дата поставки в периоде; дата из BC
11062616320-2 | AS20624 | NUT | EXPENDABLE | 30 | 9 | 270 | 25 | STK | 2026-07-06 | 2026-07-22 | просрочка 16 дн. | дата поставки в периоде; дата из BC
307269055 | 4812-174-24 | SHAFT-DRIVE | EXPENDABLE | 1 | 720 | 720 | 30 | STK | 2026-08-02 | 2026-07-22 | досрочно на 11 дн. | дата поставки в периоде; дата из BC
7042616380-2 | NAS1149F0532P | Washer | EXPENDABLE | 30 | 11 | 330 | 30 | STK | 2026-05-07 | 2026-07-22 | просрочка 76 дн. | дата поставки в периоде; дата из BC
19062612245 | 2651-278-21 | Ball Valve Assy | ROTABLE | 1 | 16200 | 16200 | 30 | STK | 2026-07-19 | 2026-07-21 | просрочка 2 дн. | дата поставки в периоде; дата из BC
8062610255 | D0003004300000 | Horn | ROTABLE | 1 | 2500 | 2500 | 30 | STK | 2026-07-08 | 2026-07-21 | просрочка 13 дн. | дата поставки в периоде; дата из BC
Оплаченные клиентом
Количество: 0 ¦ Оплачено за неделю: 0.00 USD
№ счета | P/N | DESCRIPTION | Category | Дата оплаты этап 1 | Оплата этап 1, USD | Дата оплаты этап 2 | Оплата этап 2, USD | Оплачено за неделю, USD | Остаток к оплате, USD | Примечание
Нет данных за период
Оплаты за неделю: AR/AS — дата и сумма этапа 1, AT/AU — дата и сумма этапа 2. В итог попадает только сумма платежей с датой в периоде. Для отгрузок при пустой фактической дате используется BC (ожидаемая дата прихода).

## Отгружено
№ счета | Invoicer | Менеджер продажи | Менеджер закупки | Status | Комментарий | Customer | Chnl | Номер группы | ТИП ВС (Продажи) | P/N | ALT P/N | DESCRIPTION | QTY | UOM | Category | ЗАКАЗ ВЗЯТ В РАБОТУ | Дней на поставку | Lead time | Destination | Транспорт выставляем | КРАЙНЯЯ ДАТА ПОСТАВКИ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА ПОСТАВКИ (СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ) | Тип поставки | Condition | Поставщик | Root supplier | PO # | UNIQUE UNIT CODE | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | Закупка, ед. | Закупка, итого | Продажная, ед. | Продажная, итого (без НДС) | Стоимость доставки ПЛАН, за весь счет! | Стоимость доставки факт | Transaction fee | Пошлина, сбор(ФАКТ) USD | СВХ стоимость (ФАКТ) | Ставка НДС для таможни | МПТ | Действия по МПТ | Тип оплаты | Дата оплаты Первая группа платежей | Оплачено Первая группа платежей | Дата оплаты Завершающий платеж | Оплачено Завершающий платеж | Остаток к оплате | Дата оплаты поставщику | Сумма оплаты поставщику | Остаток к оплате поставщику | Дата взятия в работу отделом закупок (ФАКТ) | Дата начала движения | НОМЕР AWB | ОЖИДАЕМАЯ ДАТА ПРИХОДА (ставим планируемую, и обновляем ее. Когда появляется # AWB корректируем на дату из AWB) | НОМЕР ИНВОЙСА ДЛЯ ТАМОЖНИ | Стоимость за ед. в таможенном инвойсе в $ | Импортер | Номер ДТ | Дата | @ | Приоритет | PO DIFFERENCE | PO REFERENCE | SHIP CHARGE
|  |  |  | ИТОГО | Сводка по разделу | [22 empty] | - |  |  | 70513.18 |  | 111339.7489 | 3418 |  | 3346.5932 | [7 empty] | 32954.74 |  |  | 78385.0089
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | E | Boeing 737-800 | M25988-1-110 |  | Packing | 22 |  | EXPENDABLE | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-12-05 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | OT081124-2 | #2495-2 |  | 0.8 | 17.6 | 2.0345 | 44.759 | 50 | 0.97045 | 3.38 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 44.76 | -0.001 | 2024-11-08 | 17.6 | 0 | TBA | 2024-11-15 | 910-17672756 | 2024-11-23 21:00 | KH201120241743 | 1.57 | Ф | 10005030/281124/5165933 | декабрь24 | пост+б
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | B | 737-300/800 | NAS1523AA4R |  | Packing | 499 |  |  | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-29 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | FT230924-1 | #2492 |  | 2.004 | 1000 | 3.0033 | 1498.6633 | 50 | 89.84 | 52.5 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 1498.66 | 0.0033332 | 2024-09-23 | 1000 | 0 | TBA | 2024-10-11 | 555-39590003 | 2024-10-23 18:00 | WTC231020241837 | 2.31 | Ф | 10005030/261024/5126714 | ноябрь24 | пост+б
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | B | 737-300/800 | M83248/1-008 | M83248-1-008 | Packing | 996 |  |  | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-29 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | FT230924-1 | #2488 |  | 0.2008 | 200 | 0.34882 | 347.4219 | 50 | 17.968 | 12.5 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 347.42 | 0.0019352 | 2024-09-23 | 200 | 0 | TBA | 2024-10-11 | 555-39590003 | 2024-10-23 18:00 | WTC231020241837 | 0.27 | Ф | 10005030/261024/5126714 | ноябрь24 | пост+б
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | B | 737-300/800 | M83248/1-905 | M83248-1-905 | Packing | 300 |  |  | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-29 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | FT230924-1 | #2489 |  | 0.5 | 150 | 1.027 | 308.0968 | 50 | 13.476 | 10 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 308.1 | -0.0032259 | 2024-09-23 | 150 | 0 | TBA | 2024-10-11 | 555-39590003 | 2024-10-23 18:00 | WTC231020241837 | 0.8 | Ф | 10005030/261024/5126714 | ноябрь24 | пост+б
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | B | 737-300/800 | M83485/1-121 | M83485-1-121 | Packing | 50 |  |  | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-29 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | FT230924-1 | #2490 |  | 3 | 150 | 6.0067 | 300.3333 | 50 | 13.476 | 10 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 300.33 | 0.0033334 | 2024-09-23 | 150 | 0 | TBA | 2024-10-11 | 555-39590003 | 2024-10-23 18:00 | WTC231020241837 | 4.63 | Ф | 10005030/261024/5126714 | ноябрь24 | пост+б
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | B | 737-300/800 | MS29513-111 |  | Packing | 1000 |  |  | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-29 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | FT230924-1 | #2491 |  | 0.4 | 400 | 0.45538 | 455.3763 | 50 | 35.936 | 22.5 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 455.38 | -0.003656 | 2024-09-23 | 400 | 0 | TBA | 2024-10-11 | 555-39590003 | 2024-10-23 18:00 | WTC231020241837 | 0.42 | Ф | 10005030/261024/5126714 | ноябрь24 | пост+б
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | B | 737-300/800 | EV949000 |  | Water filter | 50 |  |  | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-29 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | FT230924-1 | #2496 |  | 75 | 3750 | 261.5806 | 13079.0323 | 150 | 336.9001 | 195 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 13079.03 | 0.00226 | 2024-09-23 | 3750 | 0 | TBA | 2024-10-11 | 555-39590003 | 2024-10-23 18:00 | WTC231020241837 | 201.22 | Ф | 10005030/261024/5126714 | ноябрь24 | пост+б
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | B | 737-300/800 | M25988-1-110 |  | Packing | 178 |  |  | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-11-04 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | FT230924-1 | #2495-1 |  | 0.89888 | 160 | 2.0345 | 362.1439 | 50 | 7.9267 | 10.5 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 362.14 | 0.003871 | 2024-09-23 | 160 | 0 | TBA | 2024-10-18 | 072-72925510 | 2024-10-24 15:25 | KH231020241614 | 1.57 | Ф | 10005030/291024/5129822 | ноябрь24 | пост+б
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | B | 737-300/800 | 65-90305-85 |  | Filter kit | 100 |  |  | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-11-04 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | FT230924-1 | #2493 |  | 120 | 12000 | 164.1602 | 16416.0215 | 350 | 667.9841 | 617.5 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 16416.02 | 0.00151 | 2024-09-23 | 12000 | 0 | TBA | 2024-10-18 | 072-72925510 | 2024-10-24 15:25 | KH231020241614 | 126.28 | Ф | 10005030/291024/5129822 | ноябрь24 | пост+б
20092413225 | ФЭ | Ray |  | 4 FINISHED | Дополнение № 29 | Белавиа | комм | B | 737-300/800 | A1-25-0097-001 |  | Packing | 25 |  |  | 2024-09-20 | 35 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-11-04 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | BR031024-2 | #2494 |  | 3 | 75 | 5.716 | 142.9005 | 50 | 4.1749 | 6.25 |  |  | 0.2 | Не применимо |  |  |  |  | 2024-11-19 | 142.9 | 0.00053763 | 2024-10-03 | 75 | 0 | TBA | 2024-10-18 | 072-72925510 | 2024-10-24 15:25 | KH231020241614 | 4.4 | Ф | 10005030/291024/5129822 | ноябрь24 | пост+б
29082513400-2 | ФЭ | Ray | SAV | 4 FINISHED | DAP MSQ Дополнение № 186 шайба | Белавиа | комм | E | A330 | ASPLCMV06 | MAFLC2AC06 | Collar | 100 | EA | EXPENDABLE | 2025-10-30 | 40 | STK |  |  | 2025-12-09 | 2026-05-08 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | AR060426-1 | #5095 |  | 7 | 700 | 7 | 700 | 75 | 100 | 32 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 700 | 2026-04-06 | 700 | 0 | TBA | 2026-04-07 | 628-05248051 | 2026-05-08 21:55 | EZ060520261054 | 13.3 | Др | DAP MSQ |  | ПОСТ+ | 060426-1
6042613010-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 274 застежка | Белавиа | комм | E | Airbus | 2A1447 |  | Fastener-UPR | 15 | EA | EXPENDABLE | 2026-04-06 | 30 | STK |  |  | 2026-05-06 |  | Продажа от поставщика | NS | LUFTHANSA |  | GZ180626-4 | #5545 |  | 72 | 1080 | 180 | 2700 | 70 | 960 | 81.6 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2700 |  |  | 1080 | TBA | 2026-06-19 | 628-05278055 | 2026-07-06 18:45 | EZ030720261725 | 162 | Др |  |  |  | 180626-4 |  |  | 14.62
7042616380-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 275 шайба | Белавиа | комм | E | A330 | NAS1149F0532P |  | Washer | 30 | EA | EXPENDABLE | 2026-04-07 | 30 | STK |  |  | 2026-05-07 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №1924 |  | 3.5 | 105 | 11 | 330 | 0 | 0 | 4.2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 330 |  |  | 105 | 2026-04-07 |  | 141-53561314 | 2026-07-22 23:30 | EZ210720261144 | 9.9 | Др |  |  |  | 07072026M | 0 | 105
30042610470-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 281 | Белавиа | комм | E | E195 | CDSP1501-9 |  | Spring | 10 | EA | EXPENDABLE | 2026-04-30 | 25 | STK |  |  | 2026-05-25 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №1959 |  | 17 | 170 | 33 | 330 | 0 | 0 | 6.8 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 330 |  |  | 170 | 2026-04-30 |  | 141-53438206 | 2026-07-01 23:30 | EZ010720261059 | 29.7 | Др |  |  |  | 09062026M | 0 | 170
5052612160-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 286 кольцо уплотнительное | Белавиа | комм | E | A330 | MS35769-10 |  | GASKET-METALLIC ENCASED | 50 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-05 | 21 | STK |  |  | 2026-05-26 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | TEXTRON | GZ180626-4 | #5538 |  | 1.2 | 60 | 4.7 | 235 | 3 | 53 | 4.52 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 235 |  |  | 60 | TBA | 2026-06-19 | 628-05278055 | 2026-07-06 18:45 | EZ030720261725 | 4.23 | Др |  |  |  | 180626-4 |  |  | 10.78
6052615560-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 287 Шайба | Белавиа | комм | E | Embraer-195 | MS27111-7 |  | Washer | 100 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-06 | 21 | STK |  |  | 2026-05-27 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | GZ180626-4 | #5546 |  | 0.4 | 40 | 2.2 | 220 | 20 | 36 | 3.04 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 220 |  |  | 40 | TBA | 2026-06-19 | 628-05278055 | 2026-07-06 18:45 | EZ030720261725 | 1.98 | Др |  |  |  | 180626-4
6052616210-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 288 винт | Белавиа | комм | E | Embraer-175 | PE21101-3-3TA |  | Screw | 300 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-06 | 21 | STK |  |  | 2026-05-27 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA |  | JP060726-2 | #5740 |  | 2.2 | 660 | 3 | 900 | 50 |  | 26.4 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 900 |  |  | 660 | TBA | 2026-07-07 | 628-05299033 | 2026-07-23 18:45 | EZ220720261818 | 2.7 | Др |  |  |  | 060726-2
11052614575 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DAP MSQ Дополнение № 291 | Белавиа | комм | B | B738 | 129666-3 |  | Sensor | 1 | EA | ROTABLE | 2026-05-11 | 30 | STK |  |  | 2026-06-10 |  | Продажа от поставщика | RP | JET TECHNIC | DYNAMIC AIR SOLUTION | JP3120526-1 | - | 15474 | 9000 | 9000 | 12400 | 12400 | 500 | 2721 | 468.84 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 12400 | 2026-05-18 | 9000 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-21 | 628-05276504 | 2026-06-05 18:45 | EZ040620261152 | 11780 | Др | DAP MSQ |  | ПОСТ+ | DHL
21052616400-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 294 переключатель/кнопка | Белавиа | комм | E |  | ABS0951B3LM025 |  | Switch-Pushbutton | 3 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-21 | 30 | STK |  |  | 2026-06-20 |  | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | WENCOR | JP5020626-1 | - |  | 620.5 | 1861.5 | 820 | 2460 | 0 |  | 74.46 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2460 | 2026-06-08 | 1861.5 | 0 | 2026-05-21 | 2026-06-29 | 628-05291123 | 2026-07-16 18:45 | EZ150720261048 | 738 | Др |  |  |  | wencor
22052612450-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 295 переключатель | Белавиа | комм | E | A330 | 212VL11BP100Y00 |  | Switch-Pushbutton | 3 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-22 | 30 | STK |  |  | 2026-06-21 |  | Продажа от поставщика | NEW | IBERIA | PROPONENT | KTM2705261602 | - |  | 592.5 | 1777.5 | 910 | 2730 | 0 |  | 71.1 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2730 | 2026-06-08 | 1777.5 | 0 | 2026-05-22 | 2026-06-10 | 628-05278221 | 2026-07-14 18:45 | EZ130720261347 | 819 | Др |  |  |  | 150626-1
26052617220-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 296 разъем | Белавиа | комм | E | Embraer-195 | D38999/26FD5SN |  | Connector, Electrical, Plug | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-26 | 25 | STK |  |  | 2026-06-20 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2008 |  | 74.59 | 149.18 | 160 | 320 | 0 | 0 | 5.9672 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 320 |  |  | 149.18 | 2026-05-26 |  | 141-53561314 | 2026-07-22 23:30 | EZ210720261144 | 144 | Др |  |  |  | 07072026M | 0 | 149.18
29052617210-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 298 лампа | Белавиа | комм | E | A330 | ABS1238-26-30B |  | Lamp | 70 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-29 | 30 | STK |  |  | 2026-06-28 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | GZ180626-4 | #5639 |  | 5 | 350 | 10 | 700 | 0 | 311 | 26.44 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 700 |  |  | 350 | TBA | 2026-06-19 | 628-05278055 | 2026-07-06 18:45 | EZ030720261725 | 9 | Др |  |  |  | 180626-4
29052617585 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 300 Датчик | Белавиа | комм | B | A330 | 4305890050 |  | TRANSMITTER-TPIS | 3 | EA | ROTABLE | 2026-05-29 | 30 | STK |  |  | 2026-06-28 |  | Продажа от поставщика | RP | JET TECHNIC | VELO AVIATION | JP3010626-1 | - |  | 5000 | 15000 | 7100 | 21300 | 500 | 1580 | 663.2 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 21300 | 2026-06-05 | 15000 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 628-05278195 | 2026-07-14 18:45 | EZ130720261357 | 6390 | Др |  |  |  | whs26062026
3062616570-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 302 разделительное уплотнение | Белавиа | комм | E | A330 | FE240-221-001 |  | DIAPHRAGM-SEALING | 20 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-03 | 30 | STK |  |  | 2026-07-03 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | SATAIR | JP060726-2 | #5672 |  | 32 | 640 | 51 | 1020 | 0 |  | 25.6 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 1020 |  |  | 640 | TBA | 2026-07-07 | 628-05299033 | 2026-07-23 18:45 | EZ220720261818 | 45.9 | Др |  |  |  | 060726-2
3062617260-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 303 прокладка | Белавиа | комм | E | A330 | MS28775-017 |  | PACKING-PREFORMED | 50 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-03 | 30 | STK |  |  | 2026-07-03 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP060726-2 | #5717 |  | 1 | 50 | 5.4 | 270 | 0 |  | 2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 270 |  |  | 50 | TBA | 2026-07-07 | 628-05299033 | 2026-07-23 18:45 | EZ220720261818 | 4.86 | Др |  |  |  | 060726-2
8062610255 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 306 Сигнал звуковой | Белавиа | комм | B | A330 | D0003004300000 |  | Horn | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-08 | 30 | STK |  |  | 2026-07-08 |  | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | IPD AEROSPACE | JP3090626-1 | - |  | 1400 | 1400 | 2500 | 2500 | 300 |  | 56 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2500 | 2026-06-18 | 1400 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 628-05278442 | 2026-07-21 18:15 | EZ200720261740 | 2250 | Др |  |  |  | whs07072026
9062611120-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 307 прокладка | Белавиа | комм | E | B737 | 801A50-0006A |  | SEAL | 35 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-09 | 30 | STK |  |  | 2026-07-09 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP230626-3 | #5691 |  | 49 | 1715 | 78 | 2730 | 0 | 1523 | 129.52 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2730 |  |  | 1715 | TBA | 2026-06-19 | 628-05278055 | 2026-07-06 18:45 | EZ030720261725 | 70.2 | Др |  |  |  | 230626-3
9062618560-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 308 Манжета | Белавиа | комм | E | A330 | 52638 |  | Cup | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-09 | 30 | STK |  |  | 2026-07-09 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP230626-3 | #5692 |  | 300 | 300 | 510 | 510 | 0 | 267 | 22.68 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 510 |  |  | 300 | TBA | 2026-06-19 | 628-05278055 | 2026-07-06 18:45 | EZ030720261725 | 459 | Др |  |  |  | 230626-3
10062617500-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 309 фиксатор | Белавиа | комм | E | A330 | AS62404 |  | CLIP | 10 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-10 | 30 | STK |  |  | 2026-07-10 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP060726-2 | #5714 |  | 40 | 400 | 56 | 560 | 0 |  | 16 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 560 |  |  | 400 | TBA | 2026-07-07 | 628-05299033 | 2026-07-23 18:45 | EZ220720261818 | 50.4 | Др |  |  |  | 060726-2
11062615510-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 310 контровка | Белавиа | комм | E | Embraer-175/195 | MS20995C32 |  | WIRE, LOCK | 40 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-11 | 30 | STK |  |  | 2026-07-11 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP060726-2 | #5720 |  | 12 | 480 | 17 | 680 | 0 |  | 19.2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 680 |  |  | 480 | TBA | 2026-07-07 | 628-05299033 | 2026-07-23 18:45 | EZ220720261818 | 15.3 | Др |  |  |  | 060726-2
11062616320-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 311 гайка | Белавиа | комм | E | A330 | AS20624 |  | NUT | 30 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-11 | 25 | STK |  |  | 2026-07-06 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2097 |  | 3.4 | 102 | 9 | 270 | 0 | 0 | 4.08 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 270 |  |  | 102 | 2026-06-11 |  | 141-53561314 | 2026-07-22 23:30 | EZ210720261144 | 8.1 | Др |  |  |  | 07072026M | 0 | 102
18062611570-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 314 Плавкий пред.клапан | Белавиа | комм | E | Boeing-737/800 | 49-415 |  | PLUG | 15 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-18 | 30 | STK |  |  | 2026-07-18 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP060726-2 | #5709 |  | 270 | 4050 | 390 | 5850 | 0 |  | 162 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 5850 |  |  | 4050 | TBA | 2026-07-07 | 628-05299033 | 2026-07-23 18:45 | EZ220720261818 | 351 | Др |  |  |  | 060726-2
18062611570-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 314 Кольцо | Белавиа | комм | E | Boeing-737/800 | 68-1602 |  | O-RING | 100 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-18 | 30 | STK |  |  | 2026-07-18 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP060726-2 | #5710 |  | 3 | 300 | 6 | 600 | 0 |  | 12 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 600 |  |  | 300 | TBA | 2026-07-07 | 628-05299033 | 2026-07-23 18:45 | EZ220720261818 | 5.4 | Др |  |  |  | 060726-2
19062612245 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 317 клапан | Белавиа | комм | B | B737 | 2651-278-21 |  | Ball Valve Assy | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-19 11:04 | 30 | STK |  |  | 2026-07-19 11:04 |  | Продажа от поставщика | OH | JET TECHNIC | OH CAPITAL ASSETS | JP3190626-2 | - | 1812 | 11000 | 11000 | 16200 | 16200 | 1000 |  | 440 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 16200 | 2026-06-23 | 11000 | 0 | 2026-06-19 11:04 | 2026-06-25 | 628-05278442 | 2026-07-21 18:15 | EZ200720261740 | 14580 | Др |  |  |  | whs07072026
23062609350-2 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 318 статоразрядник | Белавиа | комм | E | Embraer-175/195 | 2-12SCY |  | DISCHARGER, ELECTROSTATIC | 5 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-23 | 30 | STK |  |  | 2026-07-23 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | SATAIR | JP060726-2 | #5741 |  | 150 | 750 | 230 | 1150 | 0 |  | 30 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 1150 |  |  | 750 | TBA | 2026-07-07 | 628-05299033 | 2026-07-23 18:45 | EZ220720261818 | 207 | Др |  |  |  | 060726-2
307269055 | ФЭ | Ray | SAV | 3 SHIPPED | DAP MSQ Дополнение № 330 приводной вал | Белавиа | комм | E | B737 | 4812-174-24 |  | SHAFT-DRIVE | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-03 | 30 | STK |  |  | 2026-08-02 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2122 |  | 470.4 | 470.4 | 720 | 720 | 0 | 0 | 18.816 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 720 |  |  | 470.4 | 2026-07-03 |  | 141-53561314 | 2026-07-22 23:30 | EZ210720261144 | 648 | Др |  |  |  | 07072026M | 0 | 470.4

## В работе
№ счета | Invoicer | Менеджер продажи | Менеджер закупки | Status | Комментарий | Customer | Chnl | Номер группы | ТИП ВС (Продажи) | P/N | ALT P/N | DESCRIPTION | QTY | UOM | Category | ЗАКАЗ ВЗЯТ В РАБОТУ | Дней на поставку | Lead time | Destination | Транспорт выставляем | КРАЙНЯЯ ДАТА ПОСТАВКИ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА ПОСТАВКИ (СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ) | Тип поставки | Condition | Поставщик | Root supplier | PO # | UNIQUE UNIT CODE | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | Закупка, ед. | Закупка, итого | Продажная, ед. | Продажная, итого (без НДС) | Стоимость доставки ПЛАН, за весь счет! | Стоимость доставки факт | Transaction fee | Пошлина, сбор(ФАКТ) USD | СВХ стоимость (ФАКТ) | Ставка НДС для таможни | МПТ | Действия по МПТ | Тип оплаты | Дата оплаты Первая группа платежей | Оплачено Первая группа платежей | Дата оплаты Завершающий платеж | Оплачено Завершающий платеж | Остаток к оплате | Дата оплаты поставщику | Сумма оплаты поставщику | Остаток к оплате поставщику | Дата взятия в работу отделом закупок (ФАКТ) | Дата начала движения | НОМЕР AWB | ОЖИДАЕМАЯ ДАТА ПРИХОДА (ставим планируемую, и обновляем ее. Когда появляется # AWB корректируем на дату из AWB) | НОМЕР ИНВОЙСА ДЛЯ ТАМОЖНИ | Стоимость за ед. в таможенном инвойсе в $ | Импортер | Номер ДТ | Дата | @ | Приоритет | PO DIFFERENCE | PO REFERENCE | SHIP CHARGE
|  |  |  | ИТОГО | Сводка по разделу | [22 empty] | - |  |  | 122400.26 |  | 195456 | 23000 |  | 4896.0104 | [7 empty] | 0 |  |  | 195456
TBA | ФЭ | Ray |  | 1 NOT PAID | RFQ 10392 REPAIR ORDER | Белавиа | комм | B | E195 | 2124M62P04 | 2124M62P05 | Fan-Fadec Cooling | 4 | EA | ROTABLE | 2026-02-12 | 90 | STK |  |  | 2026-05-13 |  | Ремонт | TBA TEST FIRST | LUFTHANSA |  |  | - | 2124M62P04 s/n FLNA0071, FLNA0076, FLNA0075 P/N 2124M62P05 s/n FLNA0446 | 440 | 1760 | 2500 | 10000 | 4000 |  | 70.4 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 10000 |  |  | 1760 | TBA
20032617490-2 | ФЭ | Ray | SAV | 6 TROUBLE | Шаповалова не отвечает DAP MSQ Дополнение № 267 разъем | Белавиа | комм | E | B737/800 | BACC63CE14S-7S |  | Connector | 3 | EA | EXPENDABLE | 2026-03-20 | 25 | STK |  |  | 2026-04-14 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №1871 |  | 943 | 2829 | 1400 | 4200 | 0 | 0 | 113.16 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 4200 |  |  | 2829 | 2026-03-20 |  |  | UNSOLVED Ждем подверждения серта
30042612555 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 6 TROUBLE | DAP MSQ Дополнение № 283 датчик перепада давления | Белавиа | комм | B | A330 | С29054-010 | C29054-008 | Transducer | 1 | EA | ROTABLE | 2026-04-30 | 30 | 14-21 |  |  | 2026-05-30 |  | Продажа от поставщика | RP | IBERIA | SOURCE ONE SPARES | KTM3004261835 | - |  | 9950 | 9950 | 15300 | 15300 | 2000 |  | 398 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 15300 |  |  | 9950 | 2026-04-30 |  |  | BER, ищем заново
5062612245 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 301 крепление | Белавиа | комм | B | A330 | 300-047-730 |  | Heated Slide Fitting | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-05 | 30 | STK |  |  | 2026-07-05 |  | Продажа от поставщика | NS | LUFTHANSA |  |  | #5708 |  | 3340 | 3340 | 4800 | 4800 | 300 |  | 133.6 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 4800 |  |  | 3340 | TBA |  | HA WHS
5062613315 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 304 духовой шкаф | Белавиа | комм | B | B737 | 72067002 |  | Oven | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-05 | 30 | STK |  |  | 2026-07-05 |  | Продажа от поставщика | RP | JET TECHNIC | AERO PACIFIC | JP3050626-1 | - | 2294 | 1733.34 | 1733.34 | 3900 | 3900 | 400 |  | 69.3336 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 3900 | 2026-06-23 | 1733.34 | 0 | 2026-06-05 |  | 21915310000007001 | ~30/07 |  | 3510 | Др |  |  |  | UK0907
5062613315 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 304 духовой шкаф | Белавиа | комм | B | B737 | 72067002 |  | Oven | 2 | EA | ROTABLE | 2026-06-05 | 30 | STK |  |  | 2026-07-05 |  | Продажа от поставщика | RP | JET TECHNIC | AERO PACIFIC | JP3050626-1 | - | 0897; 2345 | 1733.33 | 3466.66 | 3900 | 7800 | 400 |  | 138.6664 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 7800 | 2026-06-23 | 3466.66 | 0 | 2026-06-05 |  | 21915310000007001 | ~30/07 |  | 3510 | Др |  |  |  | UK0907
5062615070-2 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 305 Лампа | Белавиа | комм | E | A330 | CM8A103 |  | Lamp | 50 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-05 | 30 | STK |  |  | 2026-07-05 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT |  | #5721 |  | 12 | 600 | 18.5 | 925 | 150 |  | 24 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 925 |  |  | 600 | TBA |  | HA WHS
11062615510-2 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 310 гайка | Белавиа | комм | E | Embraer-175/195 | MS17825-4 |  | NUT, HEXAGON | 80 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-11 | 30 | STK |  |  | 2026-07-11 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL |  | #5701 |  | 5 | 400 | 9 | 720 | 0 |  | 16 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 720 |  |  | 400 | TBA |  |  | PAID
15062611435 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 313 клапан | Белавиа | комм | B | B737 | 9R3886 | S271A003-1 | Valve | 2 | EA | ROTABLE | 2026-06-16 | 30 | 7-16 |  |  | 2026-07-16 |  | Продажа от поставщика | RP | JET TECHNIC | GENERAL AIRFRAME SUPPORT | JP3190626-1 | - |  | 2700 | 5400 | 4750 | 9500 | 500 |  | 216 |  |  | 0.22 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 | Есть МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 9500 |  |  | 5400 | 2026-06-19
17062619080-2 | ФЭ | Ray | SAV | 6 TROUBLE | DAP MSQ Дополнение № 316 шайба | Белавиа | комм | E | Boeing 737-800 | NAS513-4 |  | WASHER | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-17 | 30 | STK |  |  | 2026-07-17 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR |  | #5713-2 |  | 3.5 | 3.5 | 7 | 7 | 0 |  | 0.14 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 7 |  |  | 3.5 | TBA |  |  | Это 1шт, которую венкор не доложил. И теперь оформляет как отдельный заказ с MOQ 3. Решаем вопрос с ЛХ
17062619080-2 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 316 шайба | Белавиа | комм | E | Boeing 737-800 | NAS513-4 |  | WASHER | 39 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-17 | 30 | STK |  |  | 2026-07-17 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR |  | #5713-1 |  | 3.5 | 136.5 | 7 | 273 | 50 |  | 5.46 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 273 |  |  | 136.5 | TBA |  | HA WHS
22062611105 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 315 нагреватель воды | Белавиа | комм | B | A330 | 24E507009G03 |  | Lavatory Water Heater | 2 | EA | ROTABLE | 2026-06-22 | 30 | 3 |  |  | 2026-07-22 |  | Продажа от поставщика | OH | LUFTHANSA |  |  | #5733 | UJW10659 UJW10838 | 1730 | 3460 | 3250 | 6500 | 600 |  | 138.4 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 6500 |  |  | 3460 | TBA |  | HA WHS
30062612325 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 320 Передняя кромка стабилизатора | Белавиа | комм | B | B737 | 186A1001-23 |  | Leading Edge assy - LH SIDE | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-23 | 45 | 14-21 |  |  | 2026-08-07 |  | Продажа от поставщика | RP | JET TECHNIC | ELEVATE | JP3260626-1 | - |  | 33500 | 33500 | 54000 | 54000 | 9000 |  | 1340 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 54000 | 2026-07-24 | 16750 | 16750 | 2026-06-26
24062617005 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DAP MSQ Дополнение № 321 пружинная тяга | Белавиа | комм | B | A330 | F5237041700000 |  | Cylinder-spring rod | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-24 | 30 | STK |  |  | 2026-07-24 |  | Продажа от поставщика | NEW | IBERIA | ATLANTIC JET SUPPORT | KTM2606261601 | - |  | 1995 | 1995 | 3800 | 3800 | 800 |  | 79.8 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 3800 | 2026-07-07 | 1995 | 0 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 8744 7139 4801 | ~03/08 |  | 3420 | Др |  |  |  | whsKT210726
25062615055 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 322 реле | Белавиа | комм | E | A330 | M301-1562 |  | RELAY | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-25 | 30 | STK |  |  | 2026-07-25 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT |  | #5750 |  | 180 | 360 | 300 | 600 | 50 |  | 14.4 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 600 |  |  | 360 | TBA |  | HA WHS
26062610320-2 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 323 гайка | Белавиа | комм | E | A330 | AS20625 |  | Nut | 30 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-26 | 30 | STK |  |  | 2026-07-26 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR |  | #5756 |  | 5 | 150 | 9 | 270 | 50 |  | 6 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 270 |  |  | 150 | TBA |  | HA WHS
30062611105 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 325 крепление | Белавиа | комм | E | A330 | ABS0337-01A |  | RECEPTACLE | 100 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-30 | 30 | STK |  |  | 2026-07-30 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT |  | #5768 |  | 4 | 400 | 5 | 500 | 50 |  | 16 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 500 |  |  | 400 | TBA |  | HA WHS
1072617075 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 327 винт | Белавиа | комм | E | A330 | MS16996-22 |  | Screw | 50 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-01 | 30 | STK |  |  | 2026-07-31 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT |  | #5782 |  | 2 | 100 | 5 | 250 | 50 |  | 4 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 250 |  |  | 100 | TBA |  | HA WHS
1072617075 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 327 шайба | Белавиа | комм | E | A330 | MS35333-74 |  | Washer Lock | 190 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-01 | 30 | STK |  |  | 2026-07-31 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR |  | #5783 |  | 0.7 | 133 | 1.4 | 266 | 50 |  | 5.32 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 266 |  |  | 133 | TBA |  | HA WHS
2072615215 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 328 винт | Белавиа | комм | E | A330 | ASNA2001T3-23 |  | SCREW | 55 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-02 | 30 | STK |  |  | 2026-08-01 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT |  | #5784 |  | 6 | 330 | 8 | 440 | 50 |  | 13.2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 440 |  |  | 330 | TBA |  | HA WHS
2072615215 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 328 шайба | Белавиа | комм | E | A330 | NAS1169C10 |  | WASHER | 200 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-02 | 30 | STK |  |  | 2026-08-01 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR |  | #5786 |  | 0.7 | 140 | 1.3 | 260 | 50 |  | 5.6 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 260 |  |  | 140 | TBA |  | HA WHS
2072615215 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 328 металлизация | Белавиа | комм | E | A330 | E0092-10-160NN |  | LEAD-BONDING | 30 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-02 | 30 | STK |  |  | 2026-08-01 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT |  | #5785 |  | 9 | 270 | 13 | 390 | 50 |  | 10.8 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 390 |  |  | 270 | TBA |  | HA WHS
6072615110-2 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 331 заглушка | Белавиа | комм | E | Embraer-175/195 | AN929-5J |  | Cap assy, cres | 10 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-06 | 30 | STK |  |  | 2026-08-05 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2125 |  | 50.77 | 507.7 | 75 | 750 | 0 | 0 | 20.308 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 750 |  |  | 507.7 | 2026-07-06 | [10 empty] | 0 | 507.7
6072615110-2 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 331 хомут | Белавиа | комм | E | Embraer-175/195 | MS3367-1-9 |  | Strap, tie, down-flexible hose, nylon | 90 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-06 | 30 | STK |  |  | 2026-08-05 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL |  | #5796 |  | 2 | 180 | 4 | 360 | 0 |  | 7.2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 360 |  |  | 180 | TBA |  | HA WHS
6072615110-2 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 331 винт | Белавиа | комм | E | Embraer-175/195 | MS24693C277 |  | Screw | 500 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-06 | 30 | STK |  |  | 2026-08-05 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR |  | #5794 |  | 0.3 | 150 | 0.6 | 300 | 50 |  | 6 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 300 |  |  | 150 | TBA |  | HA WHS
6072615110-2 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 331 уплотнение | Белавиа | комм | E | Embraer-175/195 | AS1895-7-225 |  | Seal-E | 5 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-06 | 30 | STK |  |  | 2026-08-05 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR |  | #5795 |  | 21 | 105 | 49 | 245 | 50 |  | 4.2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 245 |  |  | 105 | TBA |  | HA WHS
13072610520-2 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 333 указатель ряда | Белавиа | комм | E | A330 | Z261H0000110 |  | INDICATOR-SEAT ROW | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-13 | 25 | STK |  |  | 2026-08-07 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2136-1 |  | 749.28 | 1498.56 | 1050 | 2100 | 0 | 0 | 59.9424 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2100 |  |  | 1498.56 | 2026-07-13 | [10 empty] | 0 | 1498.56
13072610520-2 | ФЭ | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 333 указатель ряда | Белавиа | комм | E | A330 | Z261H0000110 |  | INDICATOR-SEAT ROW | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-13 | 25 | STK |  |  | 2026-08-07 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2136-2 |  | 926 | 1852 | 1050 | 2100 | 0 | 0 | 74.08 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2100 |  |  | 1852 | 2026-07-13 | [10 empty] | 0 | 1852
13072615505 | ФЭ | Ray | Ray | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № 332 Клапан | Белавиа | комм | B | E195 | 1001246-3 |  | Bleed Pressure Regulation Valve | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-13 | 30 | STK |  |  | 2026-08-12 |  | Продажа от поставщика | OH | JET TECHNIC | AIR CARE SERVICES | JP1007265-1 | - | 2012010049 | 37500 | 37500 | 48300 | 48300 | 2500 |  | 1500 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 48300 |  |  | 37500 | 2026-07-13
13072615435 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № TBA | Белавиа | комм | B | B737 | 14330-380 |  | Flush Valve Assy | 1 | EA | ROTABLE | так надо пока | 30 | STK |  |  | #VALUE! |  | Продажа от поставщика | OH | JET TECHNIC | SILVER WINGS | JP3170726-1 | - |  | 6000 | 6000 | 10400 | 10400 | 1000 |  | 240 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 10400 |  |  | 6000 | 2025-07-17
22072613465 | ФЭ | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DAP MSQ Дополнение № TBA | Белавиа | комм | B | B737 | 285W0024-1B |  | Handset Module Assy | 1 | EA | ROTABLE | так надо пока | 30 | STK |  |  | #VALUE! |  | Продажа от поставщика | OH | JET TECHNIC | PRESTIGE AERO SERVICES |  | - | D22438 | 4150 | 4150 | 6200 | 6200 | 800 |  | 166 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 6200 |  |  | 4150 | так надо пока