## Total
Отчёт по заказам — Utair
Дата отчёта: 07.08.2026 ¦ В работе: 67 поз. ¦ Отгружено: 68 поз.
Продажа (в работе) |  | К оплате (в работе) |  | Продажа (отгружено) |  | К оплате (отгружено)
3276101.95 |  | 1232566.95 |  | 348040 |  | 282609.2
В работе
Раздел | Закупка | Транспорт | FEE | Продажа | Маржа | Оплачено клиентом | К оплате клиентом
В работе | 2619781.03 | 60524 | 104801.2412 | 3276101.95 | 490995.6788 | 2043535 | 1232566.95
Отгружено
Раздел | Закупка | Транспорт | FEE | Продажа | Маржа | Оплачено клиентом | К оплате клиентом
Отгружено | 214479.38 | 24317 | 10073.7352 | 348040 | 99169.8848 | 65430.8 | 282609.2
Из них отгружено более 30 дней назад (остаток к оплате) | [6 empty] | 70498.2

## Сводка за неделю
Сводка за неделю — Utair
Период: 31.07.2026 — 07.08.2026
Новые заказы
Количество: 9 ¦ Сумма: 28,230.00 USD
№ счета | P/N | DESCRIPTION | Category | QTY | Цена за шт, USD | Сумма, USD | Дата взятия в работу | Примечание
6082611055 | 7123-19973-02AB | PRESSURE CONTROL PANEL | ROTABLE | 1 | 22500 | 22500 | 2026-08-06 | DDP MOW P20319626
6082611335 | R259G11 | ELBOW ASSY | EXPENDABLE | 1 | 730 | 730 | 2026-08-06 | DDP MOW P20320926
5082613325 | NAS6609-27 | HUB MOUNTING BOLT | EXPENDABLE | 12 | 46 | 552 | 2026-08-05 | DAT MOW P20248226
508269585 | 2609573 | SHIELD, HEAT | EXPENDABLE | 4 | 440 | 1760 | 2026-08-05 | DAT MOW P20194626
6082614502 | TY26M | CABLE | EXPENDABLE | 1 | 900 | 900 | 2026-08-06 | DAT MOW P20312226
5082610245 | 2D2013-3 | PIVOT | EXPENDABLE | 2 | 320 | 640 | 2026-08-05 | DAT MOW P20308526
508269585 | SP2510-00-2028 | AERATOR | EXPENDABLE | 4 | 42 | 168 | 2026-08-05 | DAT MOW P20194626
31072610085 | E0091-10-200NN | LEAD-BONDING | EXPENDABLE | 50 | 14 | 700 | 2026-07-31 | постоплата DAT MOW P20294026
708269545 | BACR15DR3A5 | RIVET, BLIND | EXPENDABLE | 20 | 14 | 280 | 2026-08-07 | DDP MOW P20326026
Отгруженные заказы
Количество: 1 ¦ Сумма: 52,000.00 USD
№ счета | P/N | DESCRIPTION | Category | QTY | Цена за шт, USD | Сумма, USD | Дней на поставку | Lead time | Крайняя дата поставки | Фактическая дата поставки | Поставка | Примечание
25062609555 | 2206400-2 | MACHINE ASSY - AIR CYCLE | ROTABLE | 1 | 52000 | 52000 | 25 | STK | 2026-07-20 | 2026-08-05 | просрочка 16 дн. | дата поставки в периоде
Оплаченные клиентом
Количество: 29 ¦ Оплачено за период: 111,110.30 USD
№ счета | P/N | DESCRIPTION | Category | Дата оплаты этап 1 | Оплата этап 1, USD | Дата оплаты этап 2 | Оплата этап 2, USD | Оплачено за неделю, USD | Остаток к оплате, USD | Примечание
24022610495 | 9373M34P03 | BLADE | ROTABLE | 2026-02-27 | 107880 | 2026-08-06 | 26970 | 26970 | 0 | этап 2 в периоде
27042614105 | 20200-0206 | TANK UNIT 1 AND 2 | ROTABLE | 2026-05-07 | 1750 | 2026-08-06 | 1750 | 1750 | 0 | этап 2 в периоде
18052613005 | 2602542 | WASHER | EXPENDABLE | 2026-05-21 | 300 | 2026-08-06 | 300 | 300 | 0 | этап 2 в периоде
13052611235 | 2608438-1 | RIVET | EXPENDABLE | 2026-05-21 | 425 | 2026-08-06 | 425 | 425 | 0 | этап 2 в периоде
26052613095 | 27782 | AIR FILTER | EXPENDABLE | 2026-06-19 | 435 | 2026-08-06 | 435 | 435 | 0 | этап 2 в периоде
18052613005 | NSA8206-113 | O-RING | EXPENDABLE | 2026-05-21 | 262.5 | 2026-08-06 | 262.5 | 262.5 | 0 | этап 2 в периоде
26052612425 | 3079014-01 | ADAPTER ASSY | ROTABLE | 2026-06-05 | 9100 | 2026-07-31 | 9100 | 9100 | 0 | этап 2 в периоде
29052613565 | 4951957 | STARTER MOTOR | ROTABLE |  | 0 | 2026-07-31 | 35900 | 35900 | 0 | этап 2 в периоде
17042613072 | 40725 | DECAL | EXPENDABLE | 2026-04-30 | 215 | 2026-07-31 | 215 | 215 | 0 | этап 2 в периоде
26032610312 | 2502M08G01 | BRACKET-HARNESS | EXPENDABLE | 2026-04-07 | 2305 | 2026-07-31 | 2305 | 2305 | 0 | этап 2 в периоде
21042613072 | AC71-37 | CONTROL | EXPENDABLE | 2026-04-30 | 1900 | 2026-07-31 | 1900 | 1900 | 0 | этап 2 в периоде
27032610005 | 2028M21P02 | COUPLING | ROTABLE | 2026-04-14 | 76800 | 2026-07-31 | 19200 | 19200 | 0 | этап 2 в периоде
24032612452 | 1288M44P05 | STRIP | EXPENDABLE | 2025-12-30 | 1172 | 2026-08-06 | 1172 | 1172 | 0 | этап 2 в периоде
190126090712 | 9208M51P04 | SEAL | EXPENDABLE | 2025-12-30 | 576 | 2026-08-06 | 576 | 576 | 0 | этап 2 в периоде
24122516335 | KT9109M89P04 | BOLT | EXPENDABLE | 2025-12-30 | 9120 | 2026-08-06 | 2280 | 2280 | 0 | этап 2 в периоде
17042613072 | BACB30NN3K6 | BOLT | EXPENDABLE | 2026-04-30 | 215 | 2026-07-31 | 215 | 215 | 0 | этап 2 в периоде
190126090712 | 1304M20P04 | SEAL | EXPENDABLE | 2025-12-30 | 346.5 | 2026-08-06 | 346.5 | 346.5 | 0 | этап 2 в периоде
190126090712 | 1539M96P01 | SEAL | EXPENDABLE | 2025-12-30 | 600 | 2026-08-06 | 600 | 600 | 0 | этап 2 в периоде
190126090712 | 1288M65P01 | SPRING | EXPENDABLE | 2025-12-30 | 440 | 2026-08-06 | 440 | 440 | 0 | этап 2 в периоде
190126090712 | 1288M65P02 | SEAL | EXPENDABLE | 2025-12-30 | 440 | 2026-08-06 | 440 | 440 | 0 | этап 2 в периоде
190126090712 | 1288M66P04 | SEAL | EXPENDABLE | 2025-12-30 | 440 | 2026-08-06 | 440 | 440 | 0 | этап 2 в периоде
190126090712 | 1304M20P03 | SEAL | EXPENDABLE | 2025-12-30 | 175.5 | 2026-08-06 | 175.5 | 175.5 | 0 | этап 2 в периоде
190126090712 | J490P05 | NUT | EXPENDABLE | 2025-12-30 | 1012 | 2026-08-06 | 1012 | 1012 | 0 | этап 2 в периоде
24122516335 | 1288M44P03 | STRIP | EXPENDABLE | 2025-12-30 | 946.4 | 2026-08-06 | 236.6 | 236.6 | 0 | этап 2 в периоде
24122516335 | 1288M44P04 | STRIP | EXPENDABLE | 2025-12-30 | 1175.2 | 2026-08-06 | 293.8 | 293.8 | 0 | этап 2 в периоде
24122516335 | 1639M26P02 | SHROUD | EXPENDABLE | 2025-12-30 | 2841.6 | 2026-08-06 | 710.4 | 710.4 | 0 | этап 2 в периоде
24122516335 | 1288M44P01 | SHIELD | EXPENDABLE | 2025-12-30 | 1164.8 | 2026-08-06 | 291.2 | 291.2 | 0 | этап 2 в периоде
24122516335 | 1288M44P02 | STRIP | EXPENDABLE | 2025-12-30 | 655.2 | 2026-08-06 | 163.8 | 163.8 | 0 | этап 2 в периоде
906269245 | 69-38868-3 | PLATE | EXPENDABLE | 2026-06-19 | 2955 | 2026-07-31 | 2955 | 2955 | 0 | этап 2 в периоде
Оплаты за неделю: AR/AS — дата и сумма этапа 1, AT/AU — дата и сумма этапа 2. В итог попадает только сумма платежей с датой в периоде. Для отгрузок при пустой фактической дате используется BC (ожидаемая дата прихода).

## Отгружено
№ счета | Invoicer | Менеджер продажи | Менеджер закупки | Status | Комментарий | Customer | Chnl | Номер группы | ТИП ВС (Продажи) | P/N | ALT P/N | DESCRIPTION | QTY | UOM | Category | ЗАКАЗ ВЗЯТ В РАБОТУ | Дней на поставку | Lead time | Destination | Транспорт выставляем | КРАЙНЯЯ ДАТА ПОСТАВКИ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА ПОСТАВКИ (СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ) | Тип поставки | Condition | Поставщик | Root supplier | PO # | UNIQUE UNIT CODE | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | Закупка, ед. | Закупка, итого | Продажная, ед. | Продажная, итого (без НДС) | Стоимость доставки ПЛАН, за весь счет! | Стоимость доставки факт | Transaction fee | Пошлина, сбор(ФАКТ) USD | СВХ стоимость (ФАКТ) | Ставка НДС для таможни | МПТ | Действия по МПТ | Тип оплаты | Дата оплаты Первая группа платежей | Оплачено Первая группа платежей | Дата оплаты Завершающий платеж | Оплачено Завершающий платеж | Остаток к оплате | Дата оплаты поставщику | Сумма оплаты поставщику | Остаток к оплате поставщику | Дата взятия в работу отделом закупок (ФАКТ) | Дата начала движения | НОМЕР AWB | ОЖИДАЕМАЯ ДАТА ПРИХОДА (ставим планируемую, и обновляем ее. Когда появляется # AWB корректируем на дату из AWB) | НОМЕР ИНВОЙСА ДЛЯ ТАМОЖНИ | Стоимость за ед. в таможенном инвойсе в $ | Импортер | Номер ДТ | Дата | @ | Приоритет | PO DIFFERENCE | PO REFERENCE | SHIP CHARGE
|  |  |  | ИТОГО | Сводка по разделу | [22 empty] | - |  |  | 214479.38 |  | 348040 | 24317 |  | 10073.7352 | [7 empty] | 65430.8 |  |  | 282609.2
12052616152 | М | Ray |  | 4 FINISHED | ПЕРЕНОС НА МЕТЕОР P15694324 сразу берем все, что в наличии и остальное с лидом | Utair | комм | E |  | 2601066 | A338324000-000 | NUT, SELF-LOCKING | 200 | EA | EXPENDABLE | 2024-08-29 | 60 |  |  |  | 2024-10-28 | 2026-06-03 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | HI090924-2 | #2236 |  | 24 | 4800 | 33 | 6600 | 100 | 637 | 217.48 | 7.56 |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 6600 | 2024-09-09 | 4800 | 0 | TBA | 2026-04-10 | 555-80745475 | 2026-05-05 22:05 | EZ010520261833 | 32 | Ф | 10323010/090526/5035031 |  | ПОСТ+ | 090426-2 |  |  | 42.66
6102514202 | М | Ray |  | 4 FINISHED | DAT MOW P18342025 | Utair | комм | B |  | TY1878-22 |  | SYNC LOCK | 1 | EA | ROTABLE | 2025-10-06 | 40 | STK |  |  | 2025-11-15 | 2026-05-23 | Продажа от поставщика | RP | JET TECHNIC | AVENTURE AVIATION | JP200226-1 | #4995-cancelled | 27015 | 2500 | 2500 | 4100 | 4100 | 1000 | 1000 | 140 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата | 2025-10-09 | 3280 |  |  | 820 | 2026-03-09 | 2500 | 0 | 2026-02-20 | 2026-04-07 | 555-48628845 | 2026-05-23 13:45 | EZ220520261726 | 3895 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | whs32
6112516502 | М | Smike |  | 4 FINISHED | DAT MOW P18559225 | Utair | комм | B | B737 | MS9-3911-30ZE4C |  | MOTOR | 1 | EA | ROTABLE | 2025-11-05 | 30 | STK |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-19 | Продажа от поставщика | SV | JET TECHNIC | INITIAL AVIATION | JP061125-1 | - |  | 780 | 780 | 5000 | 5000 | 700 | 700 | 59.2 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата | 2025-11-11 | 2500 |  |  | 2500 | 2025-11-19 | 780 | 0 | 2025-11-05 | 2025-11-24 | 555-23943835 | 2025-12-21 13:20 | EZ171220251604 | 3846.15 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | whs15
20112516405 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DAT MOW P18656725 | Utair | комм | E | B737 | 65C33970U35 |  | COLLAR | 1 | EA | EXPENDABLE | 2025-11-20 | 30 | STK |  |  | 2025-12-20 | 2026-02-18 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  | LS-260330-1 #5149 - cancelled | №1742 |  | 930 | 930 | 650 | 650 | 0 | 0 | 37.2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2025-11-24 | 325 |  |  | 325 | 2026-03-30 | 930 | 0 | 2025-11-21 |  | 072-74170994 | 2026-02-18 07:55 | EZ170220261059 | 195 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | 16022026
221225112012 | М | Alex D/Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P18853025 | Utair | комм | E | BOEING | 0R-0941 | 0R0941 | O-RING | 20 | EA | EXPENDABLE | 2025-12-22 | 25 | STK |  |  | 2026-01-16 | 2026-04-27 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  | LS-260626-1 | №1796 |  | 15 | 300 | 28.8 | 576 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2025-12-29 | 460.8 |  |  | 115.2 | 2026-06-26 | 300 | 0 | 2025-12-22 |  | 910-18347044 | 2026-04-26 21:05 | EZ250420261135 | 8.64 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | 23042026U
13032611255 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | P19411126 | Utair | комм | B | B735 | 69-42193-3 | 69-42193-2 | 2.13 BOLT - DOWNLOCK | 6 | EA | ROTABLE | 2026-03-13 | 30 | STK |  |  | 2026-04-12 | 2026-04-10 | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | AVPARTS | JP130326-3 | - |  | 790 | 4740 | 3000 | 18000 | 1500 | 1400 | 245.6 | 43.63 |  | 0 | НЕТ МПТ | Получаем МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 18000 | 2026-03-23 | 4740 | 0 | 2026-03-13 | 2026-03-25 | 555-48624461 | 2026-04-09 04:10 | TCC060420261659 | 2608.69 | Ф | 10131010/160426/5117109 |  | ПОСТ+ | whs30
25032612002 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19499126 | Utair | комм | E | ATR72 | ASNA2313-16B |  | STOP | 3 | EA | EXPENDABLE | 2026-03-25 | 30 | STK |  |  | 2026-04-24 | 2026-07-01 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №1887 |  | 39 | 117 | 91 | 273 | 0 | 0 | 4.68 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 273 |  |  | 117 | 2026-03-25 |  | 072-74367344 | 2026-07-01 08:15 | EZ010720261053 | 81.9 | Др | DAT MOW |  |  | 25062026U
291225090012 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P18904525 | Utair | комм | E | B734 | 315A1583-2 |  | SPRING | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-04-03 | 25 | STK |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-01 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  | LS-260626-1 | №1915 |  | 540 | 540 | 910 | 910 | 0 | 0 | 21.6 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% | 2026-04-23 | 455 |  |  | 455 | 2026-06-26 | 540 | 0 | 2026-04-03 |  | 072-74171296 | 2026-05-01 21:05 | EZ300420261415 | 273 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | 29042026U
30426123065 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DAT MOW P19569126 | Utair | комм | B | B762 | 898732-02 |  | CONTROL CARD ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-04-03 | 30 | STK |  |  | 2026-05-03 | 2026-06-06 | Продажа от поставщика | TEST | JET TECHNIC | AOG LOGISTICS | JP060426-1 | - | 7337 | 900 | 900 | 2000 | 2000 | 300 | 1580 | 99.2 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2000 | 2026-04-20 | 900 | 0 | 2026-04-03 | 2026-05-06 | 555-48629744 | 2026-06-06 08:30 | EZ050620261847 | 1900 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | whs37
3042612315 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DAT MOW P19557226 | Utair | комм | B | 737CL | 0YX1600A04G01 |  | ELECTRICAL BOX | 1 | EA | ROTABLE | 2026-04-16 | 30 |  |  |  | 2026-05-16 | 2026-06-10 | Продажа от поставщика | RP | IBERIA | SOURCE ONE SPARES | KTM1504261140 | - | 199 | 18725 | 18725 | 29000 | 29000 | 1000 | 1580 | 812.2 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата | 2026-04-15 | 14500 |  |  | 14500 | 2026-05-13 | 18725 | 0 | 2026-04-15 | 2026-05-18 | 555-48629965 | 2026-06-10 08:30 | EZ090620261132 | 26100 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | whs38
28042609405 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DDP MOW P19705326 | Utair | комм | B | ATR72 | M472001-01 |  | CARTRIDGE | 10 | EA | ROTABLE | 2026-04-29 | 40 | STK |  |  | 2026-06-08 | 2026-07-29 | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | FLIGHT THEORY AEROSPACE | JP290426-3 | - |  | 1522.62 | 15226.2 | 2900 | 29000 | 3000 | 7975 | 928.048 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Получаем МПТ | Частичная предоплата | 2026-05-07 | 14500 |  |  | 14500 | 2026-04-30 | 15226.2 | 0 | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 555-48629814 | 2026-06-06 08:30 | EZ050620261638 | 2755 | Ф | 10228010/270726/5240466 |  |  | DG150526
5052611375 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19635526 | Utair | комм | E | ALL | BACB30MY6K4 | NTA11151-6K4 | BOLT | 500 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-08 | 30 | STK |  |  | 2026-06-07 | 2026-07-07 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | GZ180626-2 | #5565 |  | 0.9 | 450 | 3.4 | 1700 | 40 | 252 | 28.08 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-05-19 | 850 |  |  | 850 | 2026-06-18 | 450 | 0 | TBA | 2026-06-19 | 555-15525086 | 2026-07-06 08:30 | EZ030720261731 | 3.06 | Др | DAT MOW |  |  | 180626-2 |  |  | 10.6
5052618455 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19777426 | Utair | комм | E | ALL | D436-37 |  | SPLICE | 200 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-08 | 30 | STK |  |  | 2026-06-07 | 2026-07-07 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | GZ180626-2 | #5564 |  | 2.42 | 484 | 5 | 1000 | 40 | 271 | 30.2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-05-19 | 435 |  |  | 565 | 2026-06-18 | 421.08 | 62.92 | TBA | 2026-06-19 | 555-15525086 | 2026-07-06 08:30 | EZ030720261731 | 4.5 | Др | DAT MOW |  |  | 180626-2 |  |  | 14.56
12052610325 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19802026 | Utair | комм | E | ALL | HL1187-6 |  | COLLAR | 20 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-12 | 30 | STK |  |  | 2026-06-11 | 2026-07-09 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №1984 |  | 20 | 400 | 30 | 600 | 0 | 0 | 16 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-05-21 | 132 |  |  | 468 |  |  | 400 | 2026-05-12 |  | 072-74344841 | 2026-07-09 08:15 | EZ070720261818 | 27 | Др | DAT MOW |  |  | 01072026U
12052612415 | М | Ray | KDV-1 | 3 SHIPPED | DAT MOW P19795726 | Utair | комм | E | B735 | 137-00-870-14GK-SR | 137-00-870-14GK | SHROUD, IAT AISLE OUTER | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-12 | 30 | STK |  |  | 2026-06-11 | 2026-07-04 | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | ULS | JPE110626-1 | №1985 - cancel |  | 720 | 720 | 1630 | 1630 | 200 | 1644 | 94.56 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-05-19 | 815 |  |  | 815 | 2026-06-18 | 720 | 0 | 2026-05-12 | 2026-07-01 | 555-15525020 | 2026-07-04 08:30 | EZ020720261726 | 1467 | Др | ist |  |  | 010726-1
12052612415 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19795726 | Utair | комм | E | B735 | 137-00-870-14GK-SR | 137-00-870-14GK | SHROUD, IAT AISLE OUTER | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-12 | 30 | STK |  |  | 2026-06-11 | 2026-06-12 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №1986 |  | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 50 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-05-19 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1250 | 2026-05-12 |  | 072-74172206 | 2026-06-12 08:15 | EZ110620261229 | 1800 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | 09062026U
12052613145 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DAT MOW P19798126 | Utair | комм | B | 737CL | 3604524-54 |  | COMBUSTOR UNIT ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-05-12 | 30 | STK |  |  | 2026-06-11 |  | Продажа от поставщика | OH | JET TECHNIC | AIRMAURIN | JP3290527-1 | - | NSN CAPE AEROSPACE REPAIR SERVICES 14.08.2025 TAG | 8500 | 8500 | 13300 | 13300 | 1500 | 1580 | 403.2 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата | 2026-05-19 | 6650 |  |  | 6650 | 2026-06-05 | 8500 | 0 | 2026-05-29 | 2026-06-10 | 555-15526685 | 2026-07-22 08:30 | EZ210720261739 | 11970 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | whs110626
12052613465 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19807326 | Utair | комм | E | 737ALL | F18T5CWRS |  | LAMP - COOL WHITE | 110 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-12 | 30 | STK |  |  | 2026-06-11 | 2026-07-07 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | GZ180626-2 | #5562 |  | 4.29 | 471.9 | 9 | 990 | 24 | 264 | 29.436 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-05-19 | 495 |  |  | 495 | 2026-06-18 | 471.9 | 0 | TBA | 2026-06-19 | 555-15525086 | 2026-07-06 08:30 | EZ030720261731 | 8.1 | Др | DAT MOW |  |  | 180626-2 |  |  | 11.12
20052613002 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19820826 | Utair | комм | E | B738 | AS3237-11 |  | BOLT | 8 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-20 | 30 | 30-40 days |  |  | 2026-06-19 | 2026-07-14 | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | RELIANCE AEROSPACE ASSETS | JPE200526-1 | - |  | 25.68 | 205.44 | 51 | 408 | 40 | 1580 | 71.4176 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-11 | 204 |  |  | 204 | 2026-06-18 | 205.44 | 0 | 2026-05-20 | 2026-06-19 | 555-15525661 | 2026-07-14 13:45 | EZ130720261401 | 45.9 | Др | DAT MOW |  |  | whs26062026
20052615115 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19876126 | Utair | комм | E | ALL | BACB30NN3K9 |  | BOLT | 150 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-20 | 30 | STK |  |  | 2026-06-19 | 2026-07-07 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | GZ180626-2 | #5591 |  | 2 | 300 | 4 | 600 | 30 | 168 | 18.72 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-11 | 300 |  |  | 300 | 2026-06-18 | 300 | 0 | TBA | 2026-06-19 | 555-15525086 | 2026-07-06 08:30 | EZ030720261731 | 3.6 | Др | DAT MOW |  |  | 180626-2 |  |  | 1.56
21052610305 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19774826 | Utair | комм | E | B738 | 649-411-983-0 |  | CLAMP | 6 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-21 | 30 | STK |  |  | 2026-06-20 | 2026-07-01 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №1999 |  | 100 | 600 | 180 | 1080 | 0 | 0 | 24 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-11 | 540 |  |  | 540 |  |  | 600 | 2026-05-21 |  | 072-74367344 | 2026-07-01 08:15 | EZ010720261053 | 162 | Др | DAT MOW |  |  | 25062026U
21052613335 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DDP MOW P19867926 | Utair | комм | B | B737 | 10-631045-2 |  | IGNITION EXCITER | 2 | EA | ROTABLE | 2026-05-21 | 25 | STK |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-22 | Продажа от поставщика | INSP | LUFTHANSA |  | GZ180626-3 | #5601 |  | 1440 | 2880 | 3100 | 6200 | 1000 | 207 | 123.48 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 6200 | 2026-06-18 | 2880 | 0 | TBA | 2026-06-19 | 555-16285220 | 2026-07-08 08:30 | TCC060720261206 | 2790 | Ф | 10228020/200726/5160685 |  |  | 180626-3 |  |  | 14.48
21052613335 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DDP MOW P19867926 | Utair | комм | B | B737 | 10-631045-2 |  | IGNITION EXCITER | 1 | EA | ROTABLE | 2026-05-21 | 25 | STK |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-22 | Продажа от поставщика | SV | LUFTHANSA |  | GZ180626-3 | #5602 |  | 2590 | 2590 | 4900 | 4900 | 500 | 186 | 111.04 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 4900 | 2026-06-18 | 2590 | 0 | TBA | 2026-06-19 | 555-16285220 | 2026-07-08 08:30 | TCC060720261206 | 4410 | Ф | 10228020/200726/5160685 |  |  | 180626-3 |  |  | 18.01
22052611302 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19858626 | Utair | комм | E | B738 | MS25281F3 |  | CLAMP | 30 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-22 | 25 | STK |  |  | 2026-06-16 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP060726-1 | #5719 |  | 4.2 | 126 | 10 | 300 | 6 | 64 | 7.6 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-11 | 150 |  |  | 150 | 2026-07-28 | 126 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 555-15526582 | 2026-07-23 08:30 | EZ220720261811 | 9 | Др | DAT MOW |  |  | 060726-1 |  |  | 0.87
25052612585 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19899926 | Utair | комм | E | BOEING | SP2510-00-7031 |  | LW SENSOR | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-25 | 30 | STK |  |  | 2026-06-24 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP060726-1 | #5718 |  | 230 | 460 | 390 | 780 | 11 | 232 | 27.68 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-10 | 390 |  |  | 390 | 2026-07-28 | 460 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 555-15526582 | 2026-07-23 08:30 | EZ220720261811 | 351 | Др | DAT MOW |  |  | 060726-1 |  |  | 3.18
26052610365 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DAT MOW P19905726 | Utair | комм | B | BOEING | DMC50-17 |  | ANTENNA ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-05-26 | 30 | STK |  |  | 2026-06-25 |  | Продажа от поставщика | RP | LUFTHANSA |  | JP060726-1 | #5619 |  | 2300 | 2300 | 3400 | 3400 | 300 | 1161 | 138.44 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата | 2026-06-04 | 1700 |  |  | 1700 | 2026-07-28 | 2300 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 555-15526582 | 2026-07-23 08:30 | EZ220720261811 | 3060 | Др | DAT MOW |  |  | 060726-1 |  |  | 15.14
26052614015 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19907626 | Utair | комм | E | 737CL | 66-22655-2 |  | SCREW | 5 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-27 | 30 | STK |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-09 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2011 |  | 59 | 295 | 109 | 545 | 0 | 0 | 11.8 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 545 |  |  | 295 | 2026-05-27 |  | 072-74344841 | 2026-07-09 08:15 | EZ070720261818 | 98.1 | Др | DAT MOW |  |  | 01072026U
26052614015 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19907626 | Utair | комм | E | ALL | CR3212-6-2 |  | RIVET | 200 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-27 | 30 | STK |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-09 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2010 |  | 4.3 | 860 | 9 | 1800 | 0 | 0 | 34.4 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 1800 |  |  | 860 | 2026-05-27 |  | 072-74344841 | 2026-07-09 08:15 | EZ070720261818 | 8.1 | Др | DAT MOW |  |  | 01072026U
26052614015 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19907626 | Utair | комм | E | B762 | 7387-600 |  | SEAL | 5 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-27 | 30 | STK |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-07 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | GZ180626-2 | #5622 |  | 70 | 350 | 153 | 765 | 0 | 196 | 21.84 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 765 | 2026-06-18 | 350 | 0 | TBA | 2026-06-19 | 555-15525086 | 2026-07-06 08:30 | EZ030720261731 | 137.7 | Др | DAT MOW |  |  | 180626-2 |  |  | 3.52
26052614015 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19907626 | Utair | комм | E | 737ALL | BACB30MY6K10 |  | BOLT | 40 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-27 | 30 | STK |  |  | 2026-06-26 | 2026-06-20 | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | WENCOR | JP5020626-1 | - |  | 3.25 | 130 | 8 | 320 | 0 | 292 | 16.88 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 320 | 2026-06-08 | 130 | 0 | 2026-05-27 |  | 555-47643993 | 2026-06-19 08:30 | EZ170620261248 | 7.2 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | wencor
270526102205 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DAT MOW P19911826 | Utair | комм | B | 737CL | 3604524-54 |  | COMBUSTOR UNIT ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 27.05.2026 | 30 | 7 |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-01 | Продажа от поставщика | OH | JET TECHNIC | AVIATION ROTABLES | JP3270526-1 | - | 0617 | 8000 | 8000 | 14800 | 14800 | 3000 | 1685 | 387.4 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Получаем МПТ | Частичная предоплата | 2026-06-05 | 6650 |  |  | 8150 | 2026-06-23 | 8000 | 0 | 27.05.2026 | 2026-06-26 | 555-15414291 | 2026-07-01 21:50 | EZ300620261335 | 13320 | Др | DAT MOW |  |  | 250626-1
28052613275 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19915126 | Utair | комм | E | ALL | NAS1149D0332J |  | WASHER | 1000 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-28 11:33 | 30 | STK |  |  | 2026-06-27 11:33 | 2026-06-20 | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | WENCOR | JP5020626-1 | - |  | 0.07 | 70 | 0.3 | 300 | 0 | 157 | 9.08 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-10 | 150 |  |  | 150 | 2026-06-08 | 70 | 0 | 2026-05-28 11:33 |  | 555-47643993 | 2026-06-19 08:30 | EZ170620261248 | 0.27 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | wencor
1062610035 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19943126 | Utair | комм | E | ALL | 0LN115-18K |  | BULB | 20 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-01 | 30 | STK |  |  | 2026-07-01 | 2026-06-20 | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | WENCOR | JP5020626-1 | - |  | 8.52 | 170.4 | 16 | 320 | 0 | 1911 | 83.256 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-10 | 180 |  |  | 140 | 2026-06-08 | 170.4 | 0 | 2026-06-01 |  | 555-47643993 | 2026-06-19 08:30 | EZ170620261248 | 16.2 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | wencor
20072613585 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DDP MOW P20227726 | Utair | комм | E | ALL | 0LN115-18K |  | BULB | 80 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-01 | 30 | STK |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-25 | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | WENCOR | JP5020626-1 | - |  | 8.52 | 681.6 | 16 | 1280 | 0 | 0 | 27.264 |  |  | 0.22 | Не применимо | Есть МПТ | Предоплата 100% |  |  |  |  | 1280 | 2026-06-08 | 170.4 | 511.2 | 2026-06-01 |  | 555-16264916 | 2026-06-19 08:30 | EZ170620261548 | 16.2 | Ф | 10620010/230726/5131760 |  | ПОСТ+ | wencor
2062610202 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19924226 | Utair | комм | E |  | MS21083C3 |  | NUT | 100 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-02 | 25 | STK |  |  | 2026-06-27 | 2026-06-20 | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | WENCOR | JP5020626-1 | - |  | 2.38 | 238 | 6 | 600 | 12 | 534 | 30.88 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-19 | 300 |  |  | 300 | 2026-06-08 | 238 | 0 | 2026-06-02 |  | 555-47643993 | 2026-06-19 08:30 | EZ170620261248 | 5.4 | Др | DAT MOW |  | ПОСТ+ | wencor
2062611002 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19948926 | Utair | комм | E | B737 | 181-8836-09-553 |  | LIGHT | 4 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-02 | 25 | STK |  |  | 2026-06-27 | 2026-07-01 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2061 |  | 28 | 112 | 67 | 268 | 0 | 0 | 4.48 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 268 |  |  | 112 | 2026-06-02 |  | 072-74367344 | 2026-07-01 08:15 | EZ010720261053 | 60.3 | Др | DAT MOW |  |  | 25062026U
3062610525 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19949726 | Utair | комм | E | ATR72 | NAS1189E3P7L |  | SCREW | 12 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-03 | 30 | STK |  |  | 2026-07-03 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2066 |  | 8.65 | 103.8 | 22 | 264 | 0 | 0 | 4.152 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-10 | 132 |  |  | 132 |  |  | 103.8 | 2026-06-03 |  | 072-74344922 | 2026-07-16 08:15 | EZ150720261101 | 19.8 | Др | DAT MOW |  |  | 10072026U
3062610525 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19949726 | Utair | комм | E | ATR72 | NAS1804-9 |  | NUT | 3 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-03 | 30 | STK |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-09 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2067 |  | 39.03 | 117.09 | 91 | 273 | 0 | 0 | 4.6836 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-10 | 136.5 |  |  | 136.5 |  |  | 117.09 | 2026-06-03 |  | 072-74344841 | 2026-07-09 08:15 | EZ070720261818 | 81.9 | Др | DAT MOW |  |  | 01072026U
3062610525 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19949726 | Utair | комм | E | ATR72 | NTA11155-9K22 |  | BOLT | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-03 | 30 | STK |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-09 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2065 |  | 253.75 | 253.75 | 440 | 440 | 0 | 0 | 10.15 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-10 | 220 |  |  | 220 |  |  | 253.75 | 2026-06-03 |  | 072-74344841 | 2026-07-09 08:15 | EZ070720261818 | 396 | Др | DAT MOW |  |  | 01072026U
3062611585 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19957326 | Utair | комм | E | ATR72 | NAS634-37 |  | BOLT | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-03 | 30 | STK |  |  | 2026-07-03 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2068 |  | 134.65 | 269.3 | 240 | 480 | 0 | 0 | 10.772 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 480 |  |  | 269.3 | 2026-06-03 |  | 072-74344922 | 2026-07-16 08:15 | EZ150720261101 | 216 | Др | DAT MOW |  |  | 10072026U
5062612352 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19979726 | Utair | комм | E | B737CL | 69-60723-4 |  | SPACER | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-05 | 25 | STK |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-09 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2074 |  | 499.95 | 499.95 | 870 | 870 | 0 | 0 | 19.998 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-19 | 435 |  |  | 435 |  |  | 499.95 | 2026-06-05 |  | 072-74344841 | 2026-07-09 08:15 | EZ070720261818 | 783 | Др |  |  |  | 01072026U
5062612352 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19979726 | Utair | комм | E | B737CL | 315A1571-508 |  | RETAINER | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-05 | 25 | STK |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-09 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2075 |  | 708.05 | 708.05 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | 28.322 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-19 | 615 |  |  | 615 |  |  | 708.05 | 2026-06-05 |  | 072-74344841 | 2026-07-09 08:15 | EZ070720261818 | 1107 | Др |  |  |  | 01072026U
5062612352 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19979726 | Utair | комм | E | B735 | 26S55-5AB |  | STUD | 3 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-05 | 25 | STK |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-09 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2076 |  | 49.01 | 147.03 | 102 | 306 | 0 | 0 | 5.8812 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-19 | 153 |  |  | 153 |  |  | 147.03 | 2026-06-05 |  | 072-74344841 | 2026-07-09 08:15 | EZ070720261818 | 91.8 | Др |  |  |  | 01072026U
5062612352 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19979726 | Utair | комм | E | BOEING | SG9632 |  | GALLEY STRIP DOUBLE DOT | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-05 | 25 | STK |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-09 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2077 |  | 3157.52 | 3157.52 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 126.3008 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-19 | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 3157.52 | 2026-06-05 |  | 072-74344841 | 2026-07-09 08:15 | EZ070720261818 | 4320 | Др |  |  |  | 01072026U
5062612352 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19979726 | Utair | комм | E | BOEING | 638060-77454EA |  | CUTTER | 200 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-05 | 25 | STK |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-07 | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP230626-2 | #5690 |  | 9 | 1800 | 18 | 3600 | 90 | 1007 | 112.28 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-19 | 1800 |  |  | 1800 | 2026-07-28 | 1800 | 0 | TBA | 2026-06-19 | 555-15525086 | 2026-07-06 08:30 | EZ030720261731 | 16.2 | Др | DAT MOW |  |  | 230626-2 |  |  | 7.99
8062612102 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19981226 | Utair | комм | E | B737 | BACN10JZ4B2 |  | NUTPLATE | 8 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-08 | 25 | STK |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-09 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2078 |  | 12.61 | 100.88 | 32 | 256 | 0 | 0 | 4.0352 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-19 | 128 |  |  | 128 |  |  | 100.88 | 2026-06-08 |  | 072-74344841 | 2026-07-09 08:15 | EZ070720261818 | 28.8 | Др | DAT MOW |  |  | 01072026U
9062610045 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19992826 | Utair | комм | E | 737CL | 600-0101-1/4 |  | SWITCH | 40 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-09 | 25 | STK |  |  | 2026-07-04 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP060726-1 | #5722 |  | 3.5 | 140 | 7 | 280 | 0 | 71 | 8.44 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-17 | 140 |  |  | 140 | 2026-07-28 | 140 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 555-15526582 | 2026-07-23 08:30 | EZ220720261811 | 6.3 | Др | DAT MOW |  |  | 060726-1 |  |  | 7.22
9062615365 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT TEHRAN P19994826 | Utair | комм | E | B738 | MS9557-05 |  | BOLT | 50 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-09 | 30 | STK |  |  | 2026-07-09 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP060726-5 | #5723 |  | 4 | 200 | 28 | 1400 | 500 | 2850 | 122 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-16 | 700 |  |  | 700 | 2026-07-28 | 200 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 537-36695245 | 2026-07-23 | EZ220720261824 | 25.2 | Др | DAT TEHRAN |  |  | 060726-5 |  |  | 10.31
9062616045 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P19984126 | Utair | комм | E | B738 | 294667 |  | NUT | 7 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-09 | 30 | STK |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-09 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2079 |  | 14.34 | 100.38 | 37 | 259 | 0 | 0 | 4.0152 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-19 | 129.5 |  |  | 129.5 |  |  | 100.38 | 2026-06-09 |  | 072-74344841 | 2026-07-09 08:15 | EZ070720261818 | 33.3 | Др | DAT MOW |  |  | 01072026U
1006268555 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20002626 | Utair | комм | E | ALL | BACW10UB10 |  | WASHER | 500 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-10 | 30 | STK |  |  | 2026-07-10 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP060726-1 | #5715 |  | 0.3 | 150 | 0.6 | 300 | 0 | 76 | 9.04 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 300 | 2026-07-28 | 150 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 555-15526582 | 2026-07-23 08:30 | EZ220720261811 | 0.54 | Др | DAT MOW |  |  | 060726-1 |  |  | 1.04
1106268685 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20002026 | Utair | комм | E | 737ALL | 67839WE |  | CARTRIDGE VALVE ASSY | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-11 | 30 | STK |  |  | 2026-07-11 | 2026-07-01 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №1833 |  | 889 | 1778 | 1300 | 2600 | 0 | 0 | 71.12 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-19 | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1778 | 2026-06-11 |  | 072-74367344 | 2026-07-01 08:15 | EZ010720261053 | 1170 | Др | DAT MOW |  |  | 25062026U
15062614235 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20026926 | Utair | комм | E | BOEING | 448 |  | PACKING, PREFORMED | 300 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-15 | 30 | STK |  |  | 2026-07-15 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP060726-1 | #5707 |  | 0.5 | 150 | 1.2 | 360 | 8 | 76 | 9.04 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-19 | 180 |  |  | 180 | 2026-07-28 | 150 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 555-15526582 | 2026-07-23 08:30 | EZ220720261811 | 1.08 | Др | DAT MOW |  |  | 060726-1 |  |  | 2.59
15062617405 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DDP MOW Предоплата 80% P20019826 | Utair | комм | B | B737 | 129694-3 |  | SENSOR-BLEED AIR OVERTEMP VALVE | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-15 | 25 | STK |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-24 | Продажа от поставщика | OH | IBERIA | TURBO RESOURCES | KTM1806261810 | - | 8168 | 5250 | 5250 | 8200 | 8200 | 800 | 801 | 242.04 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 8200 | 2026-06-23 | 5250 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-29 | 555-15526232 | 2026-07-21 13:35 | EZ200720261724 | 7380 | Ф | 10131020/230726/5014051 |  |  | whs06072026
16062612225 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20035726 | Utair | комм | E | 737CL | 11-10865 |  | AIR FILTER | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-16 | 30 | STK |  |  | 2026-07-16 | 2026-07-09 | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2099 |  | 387.19 | 387.19 | 680 | 680 | 0 | 0 | 15.4876 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 680 |  |  | 387.19 | 2026-06-16 |  | 072-74344841 | 2026-07-09 08:15 | EZ070720261818 | 612 | Др | DAT MOW |  |  | 01072026U
18062610152 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20049326 | Utair | комм | E | B737CL | 596-20629 |  | BEARING | 3 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-18 | 25 | STK |  |  | 2026-07-13 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP060726-1 | #5716 |  | 189 | 567 | 310 | 930 | 0 | 287 | 34.16 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 930 | 2026-07-28 | 567 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 555-15526582 | 2026-07-23 08:30 | EZ220720261811 | 279 | Др | DAT MOW |  |  | 060726-1 |  |  | 3.92
19062613402 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20061426 | Utair | комм | E | B738 | BACS12ER3K14 |  | SCREW | 29 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-19 11:04 | 25 | STK |  |  | 2026-07-14 11:04 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP060726-1 | #5726-1 |  | 5 | 145 | 10 | 290 | 7 | 73 | 8.72 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 290 | 2026-07-28 | 145 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 555-15526582 | 2026-07-23 08:30 | EZ220720261811 | 9 | Др | DAT MOW |  |  | 060726-1 |  |  | 7.48
19062613402 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20061426 | Utair | комм | E | B737 | 65-90305-38A |  | FILTER MAINTENANCE KIT | 5 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-19 11:04 | 25 | STK |  |  | 2026-07-14 11:04 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP060726-1 | #5727 |  | 39 | 195 | 68 | 340 | 9 | 99 | 11.76 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 340 | 2026-07-28 | 195 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 555-15526582 | 2026-07-23 08:30 | EZ220720261811 | 61.2 | Др | DAT MOW |  |  | 060726-1 |  |  | 1.35
22062614305 | М | Ray | Andrew | 4 FINISHED | P20066926 | Utair | комм | B | B737 | GA31538 |  | VALVE ASSEMBLY | 3 | EA | ROTABLE | 2026-06-22 | 2 | STK |  |  | 2026-06-24 | 2026-06-23 | Продажа со склада | NEW | ФЭИ |  |  | - |  | 700 | 2100 | 1300 | 3900 | 0 |  | 84 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Есть МПТ | Постоплата 100% |  |  |  |  | 3900 |  |  | 0 | 2026-06-22
22062615375 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DDP MOW P20065726 | Utair | комм | B | B738 | G7500-03 |  | VHF NAV CONTROL PANEL | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-22 | 30 | STK |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-29 | Продажа от поставщика | RP | LUFTHANSA |  | JP060726-3 | #5734 | 5068 | 2990 | 2990 | 4800 | 4800 | 500 | 272 | 130.48 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 4800 |  |  | 2990 | TBA | 2026-07-07 | 555-15415595 | 2026-07-21 21:50 | EZ200720261517 | 4320 | Ф | 10131020/270726/5019942 |  |  | 060726-3 | 0 | 2990 | 23.91
2206269055 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20057026 | Utair | комм | E | ALL | 638060-77453EA |  | CUTTER | 100 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-22 | 30 | STK |  |  | 2026-07-22 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP060726-1 | #5731 |  | 11 | 1100 | 22 | 2200 | 55 | 556 | 66.24 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2200 | 2026-07-28 | 1100 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 555-15526582 | 2026-07-23 08:30 | EZ220720261811 | 19.8 | Др | DAT MOW |  |  | 060726-1 |  |  | 1.77
2206269055 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20057026 | Utair | комм | E | ALL | 638060-77454EA |  | CUTTER | 100 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-22 | 30 | STK |  |  | 2026-07-22 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP060726-1 | #5732 |  | 9 | 900 | 18 | 1800 | 45 | 455 | 54.2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 1800 | 2026-07-28 | 900 | 0 | TBA | 2026-07-07 | 555-15526582 | 2026-07-23 08:30 | EZ220720261811 | 16.2 | Др | DAT MOW |  |  | 060726-1 |  |  | 12.75
24062616125 | М | Ray | KDV-3+RAP | 4 FINISHED | DDP MOW P20080026 | Utair | комм | B | B738 | 1853M33P06 |  | CONTROL UNIT - ELECTRONIC (ECU/EEC) | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-24 | 35 | STK |  |  | 2026-07-29 | 2026-07-28 | Продажа от поставщика | RP | JET TECHNIC | NEXT LEVEL AVIATION | JP3240626-1 | - | LMDN6778 | 68000 | 68000 | 95000 | 95000 | 5000 | 1735 | 2789.4 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 95000 | 02.07.0206 | 68000 | 0 | 2026-06-24 | 2026-07-04 | 555-15415864 | 2026-07-25 21:50 | EZ100720261141 | 85500 | Ф | 10323020/270726/5007339 |  |  | 030726-2
25062609555 | М | Ray | KDV-3 | 4 FINISHED | DDP MOW P20068226 перед отправкой проверить МПТ | Utair | комм | B | B738 | 2206400-2 |  | MACHINE ASSY - AIR CYCLE | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-25 | 25 | STK |  |  | 2026-07-20 | 2026-08-05 | Продажа от поставщика | INSP/TEST | JET TECHNIC | AJW | JP3260626-3 | - |  | 38000 | 38000 | 52000 | 52000 | 3000 | 1750 | 1590 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 52000 | 2026-07-24 | 38000 | 0 | 2026-06-26 | 2026-07-30 | 555-15416553 | 2026-08-02 19:40 | EZ030820261049 | 46800 | Ф | 10323010/030826/5088576 |  |  | 290726-1
25062618105 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DDP MOW P20095926 | Utair | комм | E | B737 | MXP210-00 |  | SMOKE GOGGLES | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-25 | 3 | STK |  |  | 2026-06-28 | 2026-06-27 | Продажа со склада СИРИУС | NEW | ФЭИ |  |  | - |  | 1154.4 | 2308.8 | 1480 | 2960 | 0 |  | 92.352 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2960 |  |  | 0 | 2026-06-25
30062612225 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DAT MOW P20120826 | Utair | комм | E | 737CL | 69-60493-3 |  | STRIP | 5 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-30 | 30 | STK |  |  | 2026-07-30 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2119 |  | 21.66 | 108.3 | 53 | 265 | 0 |  | 4.332 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 265 |  |  | 108.3 | 2026-06-30 |  | 072-74344922 | 2026-07-16 08:15 | EZ150720261101 | 47.7 | Др | DAT MOW |  |  | 10072026U
6072613022 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DDP MOW P20042326 | Utair | комм | E | B737 | SP3832-02-1285 |  | SEAL | 4 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-06 | 2 | STK |  |  | 2026-07-08 | 2026-07-07 | Продажа со склада | NEW | ФЭИ |  |  | - |  | 58.45 | 233.8 | 73 | 292 | 0 |  | 9.352 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 292 |  |  | 0 | 2026-07-06
9072614502 | М | Ray | KDV-1 | 4 FINISHED | DDP MOW P20175726 | Utair | комм | E |  | 6839 |  | BULB | 200 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-09 | 2 | STK |  |  | 2026-07-11 | 2026-07-10 | Продажа со склада | NEW | ФЭИ |  |  | - |  | 1.16 | 232 | 2.3 | 460 | 0 |  | 9.28 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 460 |  |  | 0 | 2026-07-09
13072610402 | М | Ray | Andrew | 4 FINISHED | DDP MOW P20190626 | Utair | комм | E |  | NAS617-6 |  | PACKING | 105 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-13 | 2 | STK |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-13 | Продажа со склада | NEW | ФЭИ |  |  | - |  | 0.8 | 84 | 2 | 210 | 0 |  | 3.36 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 210 |  |  | 0 | 2026-07-13

## В работе
№ счета | Invoicer | Менеджер продажи | Менеджер закупки | Status | Комментарий | Customer | Chnl | Номер группы | ТИП ВС (Продажи) | P/N | ALT P/N | DESCRIPTION | QTY | UOM | Category | ЗАКАЗ ВЗЯТ В РАБОТУ | Дней на поставку | Lead time | Destination | Транспорт выставляем | КРАЙНЯЯ ДАТА ПОСТАВКИ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА ПОСТАВКИ (СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ) | Тип поставки | Condition | Поставщик | Root supplier | PO # | UNIQUE UNIT CODE | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | Закупка, ед. | Закупка, итого | Продажная, ед. | Продажная, итого (без НДС) | Стоимость доставки ПЛАН, за весь счет! | Стоимость доставки факт | Transaction fee | Пошлина, сбор(ФАКТ) USD | СВХ стоимость (ФАКТ) | Ставка НДС для таможни | МПТ | Действия по МПТ | Тип оплаты | Дата оплаты Первая группа платежей | Оплачено Первая группа платежей | Дата оплаты Завершающий платеж | Оплачено Завершающий платеж | Остаток к оплате | Дата оплаты поставщику | Сумма оплаты поставщику | Остаток к оплате поставщику | Дата взятия в работу отделом закупок (ФАКТ) | Дата начала движения | НОМЕР AWB | ОЖИДАЕМАЯ ДАТА ПРИХОДА (ставим планируемую, и обновляем ее. Когда появляется # AWB корректируем на дату из AWB) | НОМЕР ИНВОЙСА ДЛЯ ТАМОЖНИ | Стоимость за ед. в таможенном инвойсе в $ | Импортер | Номер ДТ | Дата | @ | Приоритет | PO DIFFERENCE | PO REFERENCE | SHIP CHARGE
|  |  |  | ИТОГО | Сводка по разделу | [22 empty] | - |  |  | 2619781.03 |  | 3276101.95 | 60524 |  | 104801.2412 | [7 empty] | 2043535 |  |  | 1232566.95
- | М | Smike |  | 2 PAID | ПЕРЕНОС НА МЕТЕОР ИМ 70 - УТОЧНИТЬ FROM BIS 021224-1 Согласована замена P15918724 ИМ-70, согласовать описание перед подачей декларации! | Utair | комм | B | ATR72 | 622-6263-003 |  | INTERROGATOR DME 1 | 1 | EA | ROTABLE | 2025-03-06 | 30 |  | 111 |  | 2025-04-05 |  | Продажа от поставщика | IT | LUFTHANSA | C&L AEROSPACE | CT020625-4 | #4007 | 17001 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 250 |  | 90 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 2500 | 2025-06-02 | 2000 | 0 | TBA |  | ON HOLD HA WHS |  |  |  |  | TBA |  |  | PRIORITY G |  |  | 142.55
21012612372 | М | Alex D/Ray | KDV-3 | 2 PAID | DAT MOW P18989126 | Utair | комм | B | ATR72 | 5100S151 |  | PRE-BONDED PATCHES KIT,SMALL | 3 | EA | GSE/TOOL | 2026-03-05 | 85 | 60 |  |  | 2026-05-29 |  | Продажа от поставщика | NEW | IBERIA | SOUTH SEAS AVIATION | KTM603260954 | - |  | 1500 | 4500 | 2500 | 7500 | 1000 |  | 180 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-01-30 | 3750 |  |  | 3750 | 2026-03-12 | 4500 | 0 | 2026-03-06 |  | mid-August
30032612565 | М | Ray |  | 1 NOT PAID | DDP MOW P19477526 30% предоплата 40% до 11 апреля 20% после выхода с пр-ва 10% доплата | Utair | комм | B | B738 | 2100M96P05 |  | BLADE | 1 | EA | ROTABLE | 2026-04-02 | 80 | 60 |  |  | 2026-06-21 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | GE CATALOGUE | JP300626-1 | #5470-2 |  | 28500 | 28500 | 34800 | 34800 | 375 |  | 1140 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Есть МПТ | Частичная предоплата | 2026-07-29 | 25235.5 |  |  | 9564.5 | 01.08.2025 24.07.2026 | 26373.6 | 2126.4 | TBA |  | HA WHS |  |  |  | Ф |  |  |  |  | 0 | 28500
30032612565 | М | Ray |  | 1 NOT PAID | DDP MOW P19477526 30% предоплата 40% до 11 апреля 20% после выхода с пр-ва 10% доплата | Utair | комм | B | B738 | 2100M96P05 |  | BLADE | 79 | EA | ROTABLE | 2026-04-02 | 80 | 60 |  |  | 2026-06-21 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | GE CATALOGUE | JP300626-1 | #5470-1 |  | 28500 | 2251500 | 34800 | 2749200 | 29625 |  | 90060 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Есть МПТ | Частичная предоплата | 2026-07-29 | 1993604.5 |  |  | 755595.5 | 01.08.2025 24.07.2026 | 2083514.4 | 167985.6 | TBA |  | HA WHS |  |  |  | Ф |  |  |  | 040826-2 | 0 | 2251500
8042616245 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DDP MOW P19599726 | Utair | комм | B | B762 | 0856LU6 |  | PROBE ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-04-09 | 55 | 30 |  |  | 2026-06-03 |  | Продажа от поставщика | RP | IBERIA | OCEAN AIR | KTM1404261004 | - |  | 12500 | 12500 | 19000 | 19000 | 1000 |  | 500 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 767 | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 19000 |  |  | 12500 | 2026-04-14
13052612025 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | DAT MOW P19811726 | Utair | комм | E | B738 | 332A2341-4 | 332A2341-4WD | LINK ASSY | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-13 | 30 | STK |  |  | 2026-06-12 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA |  | JP040826-1 | #5560 |  | 1700 | 1700 | 2400 | 2400 | 60 |  | 68 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-05-21 | 910 |  |  | 1490 | 2026-07-28 | 1700 | 0 | TBA | 2026-08-05 | HA WHS | ~18/08 |  |  | Др |  |  |  | 040826-1 |  |  | 116.23
19052614485 | М | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DDP MOW P19843526 | Utair | комм | B | B738 | 141A4810-56 |  | WINDSHIELD ASSY RH | 1 | EA | ROTABLE | 2026-05-19 | 30 | STK |  |  | 2026-06-18 |  | Продажа от поставщика | OH | JET TECHNIC | PACIFIC AERO TECH | JP3210526-1 | - | 26121P5817 | 17250 | 17250 | 24600 | 24600 | 2000 |  | 690 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 24600 | 2026-06-08 | 17250 | 0 | 2026-05-21 |  |  | 070826-1 |  | 22140 | Ф |  |  |  | MEX
19052614485 | М | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DDP MOW P19843526 | Utair | комм | B | B738 | 141A4810-39 |  | WINDSHIELD ASSY RH | 1 | EA | ROTABLE | 2026-05-19 | 30 | 5 |  |  | 2026-06-18 |  | Продажа от поставщика | OH | JET TECHNIC | PACIFIC AERO TECH | JP3210526-2 | - | 26153P7042 | 17250 | 17250 | 24600 | 24600 | 2000 |  | 690 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 24600 | 2026-07-27 | 17250 | 0 | 2026-05-21 |  |  | 070826-1 |  | 22140 | Ф |  |  |  | MEX
19052614485 | М | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DDP MOW P19843526 | Utair | комм | B | B738 | 141A4810-62 |  | WINDSHIELD ASSY RH | 1 | EA | ROTABLE | 2026-05-19 | 30 | 1900-01-04 |  |  | 2026-06-18 |  | Продажа от поставщика | OH | JET TECHNIC | PACIFIC AERO TECH | JP3210526-2 | - | 22156H6533 | 17250 | 17250 | 24600 | 24600 | 2000 |  | 690 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 24600 | 2026-08-07 | 17250 | 0 | 2026-05-21 |  |  | 070826-1 |  | 22140 | Ф |  |  |  | MEX
19052614485 | М | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DDP MOW P19843526 | Utair | комм | B | B738 | 141A4810-42 |  | WINDSHIELD ASSY RH | 1 | EA | ROTABLE | 2026-05-19 | 30 | 1900-01-04 |  |  | 2026-06-18 |  | Продажа от поставщика | OH | JET TECHNIC | PACIFIC AERO TECH | JP3210526-2 | - | 26153P7779 | 17250 | 17250 | 24600 | 24600 | 2000 |  | 690 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 24600 | 2026-08-07 | 17250 | 0 | 2026-05-21 |  |  | 070826-1 |  | 22140 | Ф |  |  |  | MEX
20052610552 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | DAT MOW P19863426 | Utair | комм | E | B738 | BACR13CD2 | W260-F4A-M11 | RELAY | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-05-20 | 30 | 2026-05-02 |  |  | 2026-06-19 |  | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | BROOKS & MALDINI | JPE080726-1 | №1997 - cancel |  | 286.62 | 286.62 | 810 | 810 | 200 |  | 11.4648 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-05 | 405 |  |  | 405 | 2026-07-27 | 286.62 | 0 | 2026-05-20 |  | 8750 8922 0090 |  |  | 729 | Др |  |  |  | MEX
25052613115 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DAT MOW P19881926 | Utair | комм | B | 737CL | 8901-326 |  | T2 SENSOR | 2 | EA | ROTABLE | 2026-05-25 | 30 | 10 days |  |  | 2026-06-24 |  | Продажа от поставщика | SV | LUFTHANSA |  | JP040826-1 | #5620 |  | 2070 | 4140 | 4500 | 9000 | 800 |  | 165.6 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата | 2026-06-05 | 4500 |  |  | 4500 |  |  | 4140 | TBA | 2026-08-05 | HA WHS | ~18/08 |  |  | Др |  |  |  | 040826-1 | 0 | 4140
2062611445 | М | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DAT MOW P19944526 | Utair | комм | B | B737NG | 002A0096-1 |  | TOP KIT -INLET COWL CRUSHABLE SPACER | 1 | EA | KIT | 2026-06-02 | 30 | 7 |  |  | 2026-07-02 |  | Продажа от поставщика | NEW | IBERIA | SEATTLE AVIATION SOLUTIONS | KTM0206261737 | - |  | 11000 | 11000 | 16500 | 16500 | 1000 |  | 440 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-06-10 | 8250 |  |  | 8250 | 2026-06-12 | 11000 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-25 | 8735 6070 2010 | BIS |  | 14850 | Др |  |  |  | whsKT210726
19062613055 | М | Ray | Mary | 2 PAID | DDP MOW P20060126 | Utair | комм | B | B737CL | 320362-2-1 |  | VALVE-THREE WAY SOL SHUTOFF | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-19 11:04 | 30 | STK |  |  | 2026-07-19 11:04 |  | Продажа от поставщика | RP | LUFTHANSA |  | JP090726-1 | #5724 |  | 1080 | 1080 | 2500 | 2500 | 500 |  | 43.2 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 2500 | 2026-07-28 | 1080 | 0 | TBA | 2026-07-10 | 674-00010710 | 2026-08-09 | EZ150620261711 | 2250 | Ф |  |  |  | 090726-1 |  |  | 14.39
19062613402 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | DAT MOW P20061426 | Utair | комм | E | B738 | BACS12ER3K14 |  | SCREW | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-19 11:04 | 25 | STK |  |  | 2026-07-14 11:04 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP040826-1 | #5726-2 |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 |  | 0.2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 10 | 2026-07-28 | 5 | 0 | TBA | 2026-08-05 | HA WHS | ~18/08 |  |  | Др |  |  |  | 040826-1
22062617152 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DDP MOW Предоплата 80% P20065826 | Utair | комм | E | B738 | 02-190002-020 |  | POTABLE WATER FILTER ELEMENT | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-22 | 25 | STK |  |  | 2026-07-17 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2107 |  | 238.73 | 477.46 | 420 | 840 | 0 | 0 | 19.0984 |  |  | 0.22 | Не применимо | Нет IPC от клиента | Частичная предоплата | 2026-06-24 | 672 |  |  | 168 |  |  | 477.46 | 2026-06-22 |  |  | PAID
22062617152 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DDP MOW Предоплата 80% P20065826 | Utair | комм | E | B738 | 02-190002-018 |  | O-RING, FILTER BUTTOM | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-22 | 25 | STK |  |  | 2026-07-17 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2108 |  | 237.08 | 474.16 | 420 | 840 | 0 | 0 | 18.9664 |  |  | 0.22 | Не применимо | Нет IPC от клиента | Частичная предоплата | 2026-06-24 | 672 |  |  | 168 |  |  | 474.16 | 2026-06-22 |  |  | PAID
22062617152 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DDP MOW Предоплата 80% P20065826 | Utair | комм | E | B738 | 06-133802-002 |  | LAVATORY WATER FILTER CARTRIGES | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-22 | 25 | STK |  |  | 2026-07-17 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2106 |  | 2105.75 | 2105.75 | 3430 | 3430 | 0 | 0 | 84.23 |  |  | 0.22 | Не применимо | Нет IPC от клиента | Частичная предоплата | 2026-06-24 | 2744 |  |  | 686 |  |  | 2105.75 | 2026-06-22 |  | BOS WHS |  |  | 3087 | Ф |  |  |  | 03082026
2206269535 | М | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DDP MOW P20056426 | Utair | комм | B | B738 | G7500-03 |  | VHF NAV CONTROL PANEL | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-22 | 30 | STK |  |  | 2026-07-22 |  | Продажа от поставщика | OH | LUFTHANSA |  | JP090726-1 | #5730 | 7830 | 3400 | 3400 | 5000 | 5000 | 700 |  | 136 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 5000 | 2026-07-28 | 3400 | 0 | TBA | 2026-07-10 | 674-00010710 | 2026-08-09 | EZ150620261711 | 4500 | Ф |  |  |  | 090726-1 |  |  | 18.26
24062612485 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20076826 | Utair | комм | E | 737CL | ADS2270-1 |  | RING | 5 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-24 | 30 | STK |  |  | 2026-07-24 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2113 |  | 136 | 680 | 230 | 1150 | 0 | 0 | 27.2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 1150 |  |  | 680 | 2026-06-24 |  | BOS WHS |  |  | 207 | Др |  |  |  | 07082026U
24062616005 | М | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DAT MOW P20060726 | Utair | комм | B | B738 | 002A0096-1 |  | TOP KIT -INLET COWL CRUSHABLE SPACER | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-24 | 35 | STK |  |  | 2026-07-29 |  | Продажа от поставщика | NEW | IBERIA | SEATTLE AVIATION SOLUTIONS | KTM2406261744 | - |  | 11000 | 11000 | 16500 | 16500 | 1000 |  | 440 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 16500 | 2026-07-07 | 11000 | 0 | 2026-06-24 |  |  | we are still waiting for the OEM to advise on it
260626100185 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DDP MOW P20094326 перед отправкой проверить МПТ | Utair | комм | B | 737CL | 3604524-29 | 3604524-54 | COMBUSTOR UNIT ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-06-26 | 30 | 7 |  |  | 2026-07-26 |  | Продажа от поставщика | OH | JET TECHNIC | JR AEROPARTS | KTM608261026 | - | RG050 | 9000 | 9000 | 13300 | 13300 | 1500 |  | 360 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 13300 |  |  | 9000 | 2026-08-06
29062614435 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | DAT MOW P20111326 | Utair | комм | E | 737ALL | S9026T041 |  | PACKING | 15 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-29 | 30 | STK |  |  | 2026-07-29 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP040826-1 | #5769 |  | 16 | 240 | 25 | 375 | 40 |  | 9.6 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 375 | 2026-07-28 | 240 | 0 | TBA | 2026-08-05 | HA WHS | ~18/08 |  |  | Др |  |  |  | 040826-1
29062614435 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20111326 | Utair | комм | E | ATR72 | NTA14451-06P048 |  | BUSHING | 7 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-29 | 30 | STK |  |  | 2026-07-29 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2118 |  | 33.4 | 233.8 | 36.85 | 257.95 | 0 | 0 | 9.352 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 257.95 |  |  | 233.8 | 2026-06-29 | 2026-08-04 | 555-16709674 | 2026-08-08 17:50 | EZ060820261136 | 33.165 | Др |  |  |  | 03082026U
2906269205 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | DAT MOW P20107426 | Utair | комм | E | BOEING | 207330 |  | BASE | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-06-29 | 30 | STK |  |  | 2026-07-29 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | SATAIR | JP040826-1 | #5759 |  | 580 | 580 | 1040 | 1040 | 50 |  | 23.2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 1040 | 2026-07-28 | 580 | 0 | TBA | 2026-08-05 | HA WHS | ~18/08 |  |  | Др |  |  |  | 040826-1
307269335 | М | Ray | Mary | 1 NOT PAID | DAT MOW P20129726 | Utair | комм | B | B735 | 90G237 |  | SWITCH | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-03 | 30 | STK |  |  | 2026-08-02 |  | Продажа от поставщика | RP | LUFTHANSA |  |  | #5788 |  | 2650 | 2650 | 3800 | 3800 | 500 |  | 106 |  |  | 0.22 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 3800 |  |  | 2650 | TBA | [10 empty] | 0 | 2650
6072611572 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | DAT MOW P20150926 | Utair | комм | E | B737 | J221P906WE |  | PACKING | 70 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-06 | 30 | STK |  |  | 2026-08-05 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP040826-1 | #5793 |  | 2 | 140 | 5 | 350 | 7 |  | 5.6 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 350 | 2026-07-28 | 140 | 0 | TBA | 2026-08-05 | HA WHS | ~18/08 |  |  | Др |  |  |  | 040826-1
6072617302 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | DAT MOW P20114126 | Utair | комм | E | B735 | 26S55-5AB |  | STUD | 10 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-06 | 30 | STK |  |  | 2026-08-05 |  | Продажа от поставщика | NEW | JET TECHNIC | WARRIOR AVIATION CORPORATION | JPE060726-1 | - |  | 13.33 | 133.3 | 88 | 880 | 200 |  | 5.332 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 880 | 2026-08-06 | 133.3 | 0 | 2026-07-06
8072610222 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20166526 | Utair | комм | E | B737 | NAS1523AA4N |  | WASHER | 72 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-08 | 30 | STK |  |  | 2026-08-07 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR | JP5080726-2 - cancel | #5831 |  | 3.5 | 252 | 6 | 432 | 10 |  | 10.08 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 432 |  |  | 252 | TBA | [9 empty] | PRIORITY J | 0 | 252
9072614402 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | DAT MOW P20176426 | Utair | комм | E | B738 | A36889 |  | SEAL, INNER BEARING | 4 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-09 | 30 | STK |  |  | 2026-08-08 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP040826-1 | #5803 |  | 150 | 600 | 270 | 1080 | 100 |  | 24 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 1080 | 2026-07-28 | 600 | 0 | TBA | 2026-08-05 | HA WHS | ~18/08 |  |  | Др |  |  |  | 040826-1
10072613152 | М | Ray | KDV-1 | 6 TROUBLE | DAT MOW P20186426 | Utair | комм | E |  | 48559Y |  | NAMEPLATE | 20 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-10 | 30 | STK |  |  | 2026-08-09 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2132 |  | 9.19 | 183.8 | 18 | 360 | 0 |  | 7.352 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 360 |  |  | 183.8 | 2026-07-10 |  |  | Ищем по рынку our supplier has confirmed that the MOQ for the offered item is 68 units. We checked other options: 1) USD 15.00/unit, MOQ 20, delivery at the beginning of October. 2) USD 9.19/unit (same as our original quote), MOQ 50, lead time 80 days. Please let us know if either option works for you so we can proceed.
10072614325 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20180026 | Utair | комм | B | B737CL | 3601193-8 |  | ATOMIZER ASSY - FUEL REPAIR PART | 1 | EA | GSE/TOOL | 2026-07-10 | 60 | 30 |  |  | 2026-09-08 |  | Продажа от поставщика | OH | LUFTHANSA |  | VELO AVIATION - canceled | #5864 |  | 6100 | 6100 | 8500 | 8500 | 800 |  | 244 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 8500 |  |  | 6100 | TBA | [10 empty] | 0 | 6100
13072610495 | М | Ray | KDV-1 | 6 TROUBLE | DAT MOW P20190926 | Utair | комм | E | 737CL | 66-15959-1 |  | WASHER | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-13 | 30 | STK |  |  | 2026-08-12 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2135 |  | 126 | 126 | 290 | 290 | 0 |  | 5.04 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 290 |  |  | 126 | 2026-07-13 |  |  | Sold out, new price 370 Ищем заново.
13072611045 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | DAT MOW P20191226 | Utair | комм | E | 737CL | MS29513-030 |  | PACKING | 100 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-13 | 30 | STK |  |  | 2026-08-12 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP040826-1 | #5806 |  | 0.8 | 80 | 2.4 | 240 | 40 |  | 3.2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 240 | 2026-07-28 | 80 | 0 | TBA | 2026-08-05 | HA WHS | ~18/08 |  |  | Др |  |  |  | 040826-1
14072610515 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | DAT MOW P20199826 | Utair | комм | E | 737CL | 11-6557-7B |  | BEZEL | 3 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-14 | 30 | STK |  |  | 2026-08-13 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL | JP040826-1 | #5820 |  | 210 | 630 | 360 | 1080 | 40 |  | 25.2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 1080 | 2026-07-28 | 630 | 0 | TBA | 2026-08-05 | HA WHS | ~18/08 |  |  | Др |  |  |  | 040826-1
14072611465 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW Важно привезти до 28.07 P20189826 | Utair | комм | E | B735 | BACB30NX12K20 |  | HI-LOK | 23 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-14 | 12 | STK |  |  | 2026-07-26 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2138 |  | 10.08 | 231.84 | 19 | 437 | 0 | 0 | 9.2736 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 437 |  |  | 231.84 | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 555-16709674 | 2026-08-08 17:50 | EZ060820261136 | 17.1 | Др |  |  |  | 03082026U
14072613202 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW Предоплата 80% P20196726 | Utair | комм | E | B737CL | HL77-6 |  | COLLAR | 9 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-14 | 25 | STK |  |  | 2026-08-08 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2139 |  | 12.01 | 108.09 | 30 | 270 | 0 | 0 | 4.3236 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-07-22 | 216 |  |  | 54 |  |  | 108.09 | 2026-07-14 |  | BOS WHS |  |  | 27 | Др |  |  |  | 07082026U
15072611055 | М | Ray | KDV-3 | 2 PAID | DDP MOW P20200426 | Utair | комм | B | B738 | 411A2113-40B |  | PANEL ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-15 | 25 | STK |  |  | 2026-08-09 |  | Продажа от поставщика | RP | AVITRUE SPARES |  | RV-160726R | - |  | 17500 | 17500 | 28500 | 28500 | 5000 |  | 700 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 28500 | 2026-07-28 | 17500 | 0 | 2026-07-16
15072615075 | М | Ray | SAV | 2 PAID | DAT MOW P20206126 | Utair | комм | E | B738 | 232T4125-9 |  | STRAP ASSY | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-15 | 30 | STK |  |  | 2026-08-14 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP040826-1 | #5825 |  | 310 | 310 | 530 | 530 | 50 |  | 12.4 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-07-22 | 424 |  |  | 106 | 2026-07-28 | 310 | 0 | TBA | 2026-08-05 | HA WHS | ~18/08 |  |  | Др |  |  |  | 040826-1
16072617212 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20215626 | Utair | комм | E | B737CL | G565-2 |  | TAPE - FIBERGLASS, WIDTH - 2 INCH | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-16 | 25 | STK |  |  | 2026-08-10 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL |  | #5836 |  | 99 | 198 | 185 | 370 | 10 |  | 7.92 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 370 |  |  | 198 | TBA | [10 empty] | 0 | 198
17072615315 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20220726 | Utair | комм | E | B738 | 236024-3 |  | PLACARD | 3 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-17 | 30 | STK |  |  | 2026-08-16 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2153 |  | 231.29 | 693.87 | 380 | 1140 | 0 | 0 | 27.7548 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 1140 |  |  | 693.87 | 2026-07-17 |  |  | MOQ 3, предложили клиенту 3шт со скидкой
1707269185 | М | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAT MOW P20205826 | Utair | комм | E | B762 | 38284 |  | ROLLER ASSY-TRACTION | 5 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-17 | 30 | STK |  |  | 2026-08-16 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL |  | #5834 |  | 210 | 1050 | 360 | 1800 | 60 |  | 42 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-07-22 | 1440 |  |  | 360 |  |  | 1050 | TBA | [10 empty] | 0 | 1050
1707269315 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | DAT MOW P20215726 | Utair | комм | E | B735 | 121-11632-1 |  | SHEATH ASSY | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-17 | 30 | STK |  |  | 2026-08-16 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP040826-1 | #5835 |  | 95 | 190 | 180 | 360 | 50 |  | 7.6 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 360 | 2026-07-28 | 190 | 0 | TBA | 2026-08-05 | HA WHS | ~18/08 |  |  | Др |  |  |  | 040826-1
20072612015 | М | Ray | KDV-1 | 2 PAID | DAT MOW P20004326 | Utair | комм | E | B738 | 2-230S604-70 |  | SEAL | 30 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-20 | 25 | STK |  |  | 2026-08-14 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP040826-1 | #5839 |  | 5 | 150 | 9 | 270 | 50 |  | 6 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 270 | 2026-07-28 | 150 | 0 | TBA | 2026-08-05 | HA WHS | ~18/08 |  |  | Др |  |  |  | 040826-1
20072612515 | М | Ray | DIV | 1 NOT PAID | DAT MOW P20222326 | Utair | комм | E | 737ALL | BACB30XD3K6 |  | BOLT | 300 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-20 | 30 | STK |  |  | 2026-08-19 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2158 |  | 2.5 | 750 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 30 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 1500 |  |  | 750 | 2026-07-20
20072613055 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DDP MOW Предоплата 80% P20224326 | Utair | комм | B | B738 | 14330-050 |  | VALVE ASSY-FLUSH ORBITAL | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-20 | 25 | STK |  |  | 2026-08-14 |  | Продажа от поставщика | OH | LUFTHANSA |  |  | #5840 | 9003 | 1150 | 1150 | 2500 | 2500 | 300 |  | 46 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 2500 |  |  | 1150 | TBA | [10 empty] | 0 | 1150
21072614175 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20233526 | Utair | комм | B | B738 | 214A3112-3 |  | DUCT ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-21 | 30 | 10-15 days |  |  | 2026-08-20 |  | Продажа от поставщика | SV | IBERIA | SOURCE ONE SPARES | KTM2307261027 | - |  | 6250 | 6250 | 10700 | 10700 | 1300 |  | 250 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 10700 |  |  | 6250 | 2026-07-22
22072610315 | М | Ray | KDV-1 | 6 TROUBLE | DAT MOW Предоплата 80% P20228326 | Utair | комм | E | B738 | BACC2C4C06720EG |  | CABLE ASSY | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-22 | 30 | STK |  |  | 2026-08-21 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2163 |  | 542.4 | 542.4 | 890 | 890 | 0 | 0 | 21.696 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата | 2026-07-27 | 712 |  |  | 178 |  |  | 542.4 | 2026-07-22 |  |  | Stock out, в активном поиске
22072613105 | М | Ray | KDV-3 | 6 TROUBLE | DDP MOW P20239626 | Utair | комм | B | B738 | 3291214-2 |  | VALVE BLEED AIR | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-22 | 25 | STK |  |  | 2026-08-16 |  | Продажа от поставщика | RP | IBERIA | AJW | JP3230726-1 - canceled | - | 7035 | 31000 | 31000 | 39900 | 39900 | 1000 |  | 1240 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 39900 |  |  | 31000 | 2026-07-23
22072614445 | М | Ray | SAV | 2 PAID | DAT MOW P20245526 | Utair | комм | E | 737ALL | FB016830 |  | LAMP | 40 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-22 | 40 | STK |  |  | 2026-08-31 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | PROPONENT | JP040826-1 | #5845 |  | 20 | 800 | 30 | 1200 | 50 |  | 32 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 1200 | 2026-07-28 | 800 | 0 | TBA | 2026-08-05 | HA WHS | ~18/08 |  |  | Др |  |  |  | 040826-1
23072614545 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20250226 | Utair | комм | B | B738 | 214A3112-3 |  | DUCT ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-22 | 30 | STK |  |  | 2026-08-21 |  | Продажа от поставщика | SV | IBERIA | SOURCE ONE SPARES | KTM2307261027 | - |  | 6250 | 6250 | 10700 | 10700 | 1300 |  | 250 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 10700 |  |  | 6250 | 2026-07-22
23072612105 | М | Ray | SAV | 1 NOT PAID | DAT MOW P20249626 | Utair | комм | E | B738 | 336-063-102-0 |  | DUCT | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-23 | 30 | STK |  |  | 2026-08-22 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2165 |  | 225 | 450 | 370 | 740 | 0 | 0 | 18 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 740 |  |  | 450 | 2026-07-23 |  | BOS WHS |  |  | 333 | Др |  |  |  | 07082026U
27072610055 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20259926 | Utair | комм | B | B737 | 69-37325-135 |  | MODULE ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-27 | 30 | STK |  |  | 2026-08-26 |  | Продажа от поставщика | RP | LUFTHANSA |  |  | #5848 |  | 1730 | 1730 | 3200 | 3200 | 300 |  | 69.2 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 3200 |  |  | 1730 | TBA | [10 empty] | 0 | 1730
27072610325 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20254026 | Utair | комм | B | B738 | 285A1300-1 |  | ACCESSORY UNIT | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-27 | 30 | STK |  |  | 2026-08-26 |  | Продажа от поставщика | OH | LUFTHANSA |  |  | #5851 |  | 4030 | 4030 | 5800 | 5800 | 500 |  | 161.2 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 5800 |  |  | 4030 | 2026-07-28 | [10 empty] | 0 | 4030
27072611475 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DDP MOW P20257626 | Utair | комм | B | B738 | 2313M-348-4 |  | MOTOR/CONVERTE R ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-27 | 45 | 20 |  |  | 2026-09-10 |  | Продажа от поставщика | OH | IBERIA | SEATTLE AVIATION SOLUTIONS | KTM2707261111 | - |  | 55000 | 55000 | 72000 | 72000 | 1000 |  | 2200 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 72000 |  |  | 55000 | 2026-07-27
27072615005 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DDP MOW P20267826 | Utair | комм | B | B734 | 4951351 |  | PROBE | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-27 | 30 | STK |  |  | 2026-08-26 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA |  |  | #5849 |  | 2190 | 2190 | 4500 | 4500 | 400 |  | 87.6 |  |  | 0 | ЕСТЬ МПТ на Самолеты типа Boeing 737 | Есть МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 4500 |  |  | 2190 | TBA | [10 empty] | 0 | 2190
27072619105 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | EXW UK - уточняем P20249926 | Utair | комм | B | B738 | C20633000 |  | BRAKE ASSY - CARBON MESSIER-BUGATTI | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-27 | 10 | STK |  |  | 2026-08-06 |  | Продажа от поставщика | OH | IBERIA | 53 NORTH AVIATION | KTM2807261708 | - | 23706C20633 | 40000 | 40000 | 53000 | 53000 | 0 |  | 1600 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 53000 |  |  | 40000 | 2026-07-27
30072612095 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20283026 | Utair | комм | B | B738 | 2-8020-3 |  | FUSE ASSY | 1 | EA | ROTABLE | 2026-07-30 | 30 | STK |  |  | 2026-08-29 |  | Продажа от поставщика | OH | LUFTHANSA |  |  | #5863 |  | 3740 | 3740 | 5200 | 5200 | 240 |  | 149.6 |  |  | 0 | НЕТ МПТ |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 5200 |  |  | 3740 | TBA | [10 empty] | 0 | 3740
31072610085 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | постоплата DAT MOW P20294026 | Utair | комм | E | ATR72 | E0091-10-200NN |  | LEAD-BONDING | 50 | EA | EXPENDABLE | 2026-07-31 | 30 | STK |  |  | 2026-08-30 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR |  | #5868 |  | 7 | 350 | 14 | 700 | 60 |  | 14 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 700 |  |  | 350 | TBA | [10 empty] | 0 | 350
5082610245 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20308526 | Utair | комм | E | BOEING | 2D2013-3 |  | PIVOT | 2 | EA | EXPENDABLE | 2026-08-05 | 30 | STK |  |  | 2026-09-04 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL |  | #5882 |  | 190 | 380 | 320 | 640 | 0 |  | 15.2 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 640 |  |  | 380 | TBA | [10 empty] | 0 | 380
5082613325 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20248226 | Utair | комм | E | ATR72 | NAS6609-27 |  | HUB MOUNTING BOLT | 12 | EA | EXPENDABLE | 2026-08-05 | 30 | STK |  |  | 2026-09-04 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2203 |  | 26.12 | 313.44 | 46 | 552 | 0 |  | 12.5376 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 552 |  |  | 313.44 | 2026-08-05
508269585 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20194626 | Utair | комм | E | 737CL | 2609573 |  | SHIELD, HEAT | 4 | EA | EXPENDABLE | 2026-08-05 | 30 | STK |  |  | 2026-09-04 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2200 |  | 280 | 1120 | 440 | 1760 | 0 |  | 44.8 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 1760 |  |  | 1120 | 2026-08-05
508269585 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20194626 | Utair | комм | E | BOEING | SP2510-00-2028 |  | AERATOR | 4 | EA | EXPENDABLE | 2026-08-05 | 30 | STK |  |  | 2026-09-04 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | WENCOR |  | #5881 |  | 18 | 72 | 42 | 168 | 0 |  | 2.88 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 168 |  |  | 72 | TBA | [10 empty] | 0 | 72
6082611055 | М | Ray | KDV-3 | 1 NOT PAID | DDP MOW P20319626 | Utair | комм | B | B737 | 7123-19973-02AB |  | PRESSURE CONTROL PANEL | 1 | EA | ROTABLE | 2026-08-06 | 25 | STK |  |  | 2026-08-31 |  | Продажа от поставщика | RP | IBERIA | VSE AVIATION |  | - | C96060202 | 17000 | 17000 | 22500 | 22500 | 1000 |  | 680 |  |  | 0 | НЕТ МПТ | Получаем МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 22500 |  |  | 17000 | 2026-08-06
6082611335 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DDP MOW P20320926 | Utair | комм | E | B735 | R259G11 |  | ELBOW ASSY | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-08-06 | 30 | STK |  |  | 2026-09-05 |  | Продажа от поставщика | NEW | BLUE OCEAN SOLUTIONS |  |  | №2212 |  | 442.5 | 442.5 | 730 | 730 | 0 |  | 17.7 |  |  | 0.22 | Не применимо | Получаем МПТ | Частичная предоплата |  |  |  |  | 730 |  |  | 442.5 | 2026-08-06
6082614502 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DAT MOW P20312226 | Utair | комм | E | ALL | TY26M |  | CABLE | 1 | EA | EXPENDABLE | 2026-08-06 | 25 | STK |  |  | 2026-08-31 |  | Продажа от поставщика | NEW | LUFTHANSA | AVIALL |  | #5922 |  | 350 | 350 | 900 | 900 | 50 |  | 14 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Частичная предоплата |  |  |  |  | 900 |  |  | 350 | TBA | [10 empty] | 0 | 350
708269545 | М | Ray | KDV-1 | 1 NOT PAID | DDP MOW P20326026 | Utair | комм | E | 737ALL | BACR15DR3A5 |  | RIVET, BLIND | 20 | EA | EXPENDABLE | 2026-08-07 | 3 | STK |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-07 | Продажа со склада | NEW | ФЭИ |  |  | - |  | 7.05 | 141 | 14 | 280 | 0 |  | 5.64 |  |  | 0.22 | Не применимо |  | Постоплата 100% |  |  |  |  | 280 |  |  | 0 | 2026-08-07